## 【重要】諸条件
人工芝等をお譲りする際の諸条件について
以下の諸条件を御確認いただき、「調査票」シートの「確認欄」に☑をお願いいたします。
はじめに
| １ | 本件はあくまでも事前調査を目的としており、人工芝の張替えや譲渡を確約するものではありません。本事業が実施されなかったときに発生する損害について、本市は一切の責任を負いかねます。
譲渡対象について
| ２ | ①人工芝及び人工芝基布、②充填材（ゴムチップ及び珪砂）（①及び②を併せて以下「人工芝等」という。）を分別して引き渡します。 なお、ロール状の人工芝（幅約1.8m×長さ約10m。直径約50cm。１本当たり70～80kg程度）及び充填材（フレコンバック１袋当たり700～800kg程度）を１セットとします（充填材を再利用されない場合でも、１セット単位で譲り受けていただきます。）。充填材が不要な場合は、引取先において適切に処分してください。
| ３ | 事前の地盤調査等のため、人工芝に一部切込みが入っている箇所があります。また、競技に使用していたため、ラインが入っている箇所があります（いずれも選別不可）。
| ４ | そのほか、工事車両、重機等の進入により、引渡時には現状よりも損傷が進んでいる可能性があります。再利用の性質上、競技利用には向かない旨をお含みおきください（休憩スペースや軽い運動など日常的な利用を想定しています。）。
| ５ | 人工芝等については、現地まで引取りに来ていただきます。本市によるフォークリフト、トラック等の用意はありませんので、引取先において御用意いただきます。
お申出について
| ６ | 調整の結果、人工芝等をお譲りする時期について、御希望に添えない場合があります。
| ７ | 引取先が御使用いただく場合に限り、人工芝等をお譲りします。第三者への譲渡、転売等を目的とする申出については、固くお断りします。
費用について
| ８ | 人工芝等は無償でお譲りします。ただし、運搬、設置等に要する費用、充填材の処分費その他一切の費用については、引取先に御負担いただきます（本市から参考費用は提示できません。引取先において各費用を専門業者にお見積もりいただき、実現可能なことを御確認のうえ、計画的にお申し出ください。）。
| ９ | 土や雑草が混ざるなど、使用環境によっては人工芝等の再利用後の処分費が高くなる場合があります。
今後の流れについて
| 10 | 令和７年度当初に、契約条項を整理したうえで本市と物品譲渡契約を締結していただきます。
| 11 | 本市の委託事業者が決定次第、引渡しの日程等を御連絡いたします。
キャンセルについて
| 12 | 次に該当する場合は、調整後でもキャンセルさせていただきます。 ・報道発表資料「３ 譲渡予定対象者」に記載する「お申し出いただけない事項⑴～⑶」に該当するとき ・上記９に該当するとき
| 13 | 本事業の実施方針通知（令和６年12月24日付け）以降における引取先の都合、人工芝の状態等を理由とするキャンセルは、いかなる場合でもお受けできません。
免責事項について
| 14 | 人工芝等の運搬、設置、その後の利用等によって生じたけが、敷地や設備の故障その他の損害について、本市は一切の責任を負いかねます。

## 再利用計画書
再利用計画書 | 【令和７年●月●日までに要提出】
申出者情報
| ★氏名 | ★所属等 | ★業種、分類 | ★連絡先
施工（予定）又は相談事業者名
事業者名
| ★状態 |  | （相談中、施工依頼予定、施工依頼済み等）
施工実日数及び工程
| ★搬出実日数 |  | 日
| ★工程 | 【1～●日目】フォークリフト■台、▲tトラック■台により、人工芝等を搬出、運搬 ※▲tトラックで◆往復必要 【●～●日目】再設置工事を順次実施 【●日目～】余った人工芝等を処分
（現時点での案で構いません。また、工程表の添付に替えていただけます。）
施工費用、根拠等
| 施工費用（見込み） |  | 千円
| 根拠 |  | （見積書、他事例による概算等）
| ★充填材の使途 |  | （使用、処分又はその他）
特記事項
【連絡事項】
・御報告いただいた内容は、人工芝の張替えに係る工事スケジュールの検討に用います。
・申出者に事前に相談することなく、施工事業者にヒアリング等を実施することはありません。
【留意事項】
・★がある項目は、必ず回答してください（差し支えなければ、それ以外についても参考に記載してください。）。
・下鳥羽公園球技場において新たな人工芝を敷設する都合上、
下鳥羽公園球技場から再利用する人工芝等を先に全て搬出、運搬する工程としてください。
（一部運搬、一部設置…とすると新たな人工芝を敷設するまでに時間がかかるためです。何とぞ御理解ください。）
←令和７年度の御担当者名を御記載ください。
←下鳥羽公園球技場から人工芝等を搬出するために必要な日数を御記載ください。
←人工芝等の再設置、処分等を含めたすべての工程について御記載ください。

## 【記載例】再利用計画書
再利用計画書 | 【令和７年●月●日までに要提出】
申出者情報
| ★氏名 | ★所属等 | ★業種、分類 | ★連絡先
| ●● ●● | ●●市立●●高等学校 | 教育機関 | ●●-●●●●
施工（予定）又は相談事業者名
| 事業者名 | 株式会社●●スポーツ
| ★状態 | 相談済み、施工依頼予定 | （相談中、施工依頼予定、施工依頼済み等）
施工実日数及び工程
| ★搬出実日数 | 10 | 日
| ★工程 | 【1～3日目】フォークリフト1台、10tトラック2台により、人工芝等を搬出、運搬 ※10tトラックで6往復必要（2台×3往復（1日1往復）） 【2～10日目】再設置工事を順次実施 【11日目～】余った人工芝等及び充填材を処分 ※ 現時点での案であり、多少前後する可能性があります。 ※ 工程表を別途添付します。
（現時点での案で構いません。また、工程表の添付に替えていただけます。）
施工費用、根拠等
| 施工費用（見込み） | 10000 | 千円
| 根拠 | 見積書 | （見積書、他事例による概算等）
| ★充填材の使途 | 処分 | （使用、処分又はその他）
特記事項
【連絡事項】
・御報告いただいた内容は、人工芝の張替えに係る工事スケジュールの検討に用います。
・申出者に事前に相談することなく、施工事業者にヒアリング等を実施することはありません。
【留意事項】
・★がある項目は、必ず回答してください（差し支えなければ、それ以外についても参考に記載してください。）。
・下鳥羽公園球技場において新たな人工芝を敷設する都合上、
下鳥羽公園球技場から再利用する人工芝等を先に全て搬出、運搬する工程としてください。
（一部運搬、一部設置…とすると新たな人工芝を敷設するまでに時間がかかるためです。何とぞ御理解ください。）

## リスト (hidden)
可
不可
□
☑