仕様書

１　業務名

京都市地球温暖化対策条例及び京都市地球温暖化対策計画<2021-2030>の見直しに係る調査等業務

２　目的

「京都市地球温暖化対策条例（以下「条例」という。）」及び削減目標の在り方をはじめ、「京都市地球温暖化対策計画<2021-2030>（以下「計画」という。）」は策定後５年を目途に見直しを検討することとしている。本業務は、上記見直しの検討に当たり、2050年CO2排出量正味ゼロの実現に向けて、進むべき道筋について議論するとともに、その実現のために必要な更なる対策の強化拡充などの施策を検討するための基礎調査等を行うものである。

３　業務内容

⑴　温室効果ガス排出量削減シナリオの作成

・　2030年度の削減目標の見直しや新たな年限での削減目標の設定、さらには目標達成に必要な施策の検討などを行うため、今後の社会情勢の変化や技術革新の状況などを踏まえ、2050年度までの削減シナリオを複数作成するとともに、各シナリオにおけるにおける温室効果ガス排出量を推計すること。

・　削減シナリオは、BAUシナリオ、2030年度までに2013年度比46％減を達成するとともに同様の傾向で2050年度まで削減が進むと仮定した場合のシナリオ、「IPCC第6次評価報告書統合報告書」の内容を踏まえた削減目標を達成するシナリオを含め、少なくとも３つのパターンを作成すること。

・   国の施策の方向性等を踏まえ、各シナリオにおいて想定する2030年度、2035年度、2040年度及び2050年度における電源構成、部門毎の排出量及びエネルギー消費量、また、その算出根拠となる指標の想定値（例えば、高効率家電の普及率、建築物の省エネ基準適合率、ZEH・ZEB化率（ストックベース）、次世代自動車の普及台数など）について分かりやすく示すこと。

⑵　論点の提案

・　⑴のシナリオに基づき、2030年度、2035年度及び2040年度の削減目標の達成、さらにはその先の2050年度の温室効果ガス排出量正味ゼロを達成するために、国の中長期的な計画等との比較から、特に既存の施策の深掘りや新たな施策が求められる分野を明らかにし、条例及び計画の見直しに係る議論を進めていくうえでの論点について提案すること。

⑶　調査及び施策の提案

・　削減目標の達成に向けて本市が取り組むべき施策（既存施策の強化・見直し等を含む。）について、海外・国内における事例も踏まえ、必要な調査及び提案を行うこと。

４　中間報告

３の業務については、本市の附属機関である「京都市環境審議会地球温暖化対策推進委員会（以下「推進委員会」という。）」における議論の基礎資料とすることから、次の表のとおり中間報告を行うこと（なお、推進委員会の開催日等については、現時点での想定スケジュールである。）。

また、推進委員会やその下に設置する予定のワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）に出席したうえで、そこでの議論の内容を踏まえ、提案内容について適宜修正を行うこと。

なお、業務の実施に当たっては、本市と十分に協議し、方向性等を確認したうえで進めること。

|  |  | 推進委員会 | ＷＧ | 業務(1) | 業務(2)、(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和６年 | ７月 |  | 適宜 （５回程度開催予定） | 中間報告① |  |
|  | ８月 | 第１回 |  | ↓第１回を受けて 追加・修正 |  |
|  | ９月 |  |  |  | 中間報告① |
|  | １０月 |  |  | 中間報告② |  |
|  | １１月 | 第２回 |  | ↓第２回を受けて 追加・修正 | ↓第２回を受けて 追加・修正 |
|  | １２月 |  |  |  |  |
| 令和７年 | １月 |  |  | 中間報告③ | 中間報告② |
|  | ２月 |  |  |  |  |
|  | ３月 | 第３回 |  | ↓第３回を受けて追加・修正 |  |
|  |  |  |  | 最終成果品提出 |  |

５　契約期間

契約締結の日から令和７年３月３１日（月）まで

６　最終成果品

業務内容についてとりまとめた報告書について、電子データ（ＣＤ－Ｒ等）１部と紙媒体１部（Ａ４サイズ）を作成し、提出すること。

なお、電子データについては必ずウィルス対策を行い、ＣＤ－Ｒ等のラベルに、①使用したウィルス対策ソフト名、②ウィルス定義年月日、③チェック年月日を記載すること。

７　留意事項

・　業務の実施に当たっては、着手前に本市職員と十分に協議したうえで、その指示に従うこととし、円滑な業務遂行に努めること。

・　本業務の実施により得られた成果は、本市に帰属する。

・　本仕様書に定めのない事項又は本仕様に疑義が生じたときは、両者協議のうえ、これを定め、協議が整わない場合は本市の定めるものとする。

・　本市が提供した資料及びデータ等については、他への流用を一切禁止する。また、本業務が終了した時点で、紙媒体の資料は速やかに返却し、電子媒体のデータ等は速やかに抹消すること。