令和７年度マンション等へのＥＶ充電設備普及に向けた啓発事業に係る

業務仕様書

１　事業趣旨

脱炭素社会の実現に向けては、化石燃料を使用する自動車に依存しない生活や社会・経済活動に転換していかなければならない。そのためには、電気自動車（ＥＶ）をはじめとする次世代自動車とＥＶ充電設備の普及を同時に図っていく必要がある。

充電設備については、自宅等で充電を行う基礎充電の中でも、特に既設マンションにおいて、設置費用の負担や運用面（充電課金）で住民の合意形成が課題となるため、戸建て住宅に比べて設置のハードルが高い。

一方、民間の充電サービス事業者において、簡便に充電設備の設置・運用が可能となるサービスが提供され始めている。

本事業では、マンション管理組合、マンション管理会社、及びマンション住民（以下「マンション管理組合等」という。）を対象にセミナー等を開催し、ＥＶ充電設備の導入への関心・理解を高めるとともに、設置意欲が高いマンション管理組合等に対しては、充電サービス事業者とのマッチングにより、マンション等へのＥＶ充電設備の普及拡大につなげることを目的とする。

２　履行期間

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで

３　業務内容

- マンション管理組合等への充電設備設置啓発の実施

本市が指定するマンション管理組合（約１，１３０件）及びマンション管理会社（約１７０件）の合計約１，３００件を対象に充電設備設置の啓発を実施する。

啓発にあたっては、令和５年度に本市が作成したマンション管理者向けの啓発用リーフレットを活用すること。同リーフレット（１,３００部）を印刷し、本市が指定するマンション管理組合（約１，１３０件）及びマンション管理会社（約１７０件）の合計約１，３００件に対して送付すること。

⑵　マンション管理組合等向けのセミナー及びマッチング会の実施

マンション管理組合等を対象にＥＶ充電設備の導入への関心・理解を高めるためのセミナーを開催する。セミナーの司会を行うこととし、セミナーの開催方法は、オンライン配信及び会場参加併用とする。

（セミナーに参加できなかったマンション管理組合等向けに、オンライン配信を録画し、YouTube等において発信し視聴可能な状態とすること。）

また、セミナーの開催に併せて、充電サービス事業者との無料相談会（マッチング会）を実施する。開催の周知については郵送により実施し、⑴に同封して送付し、参加者の集計も併せて実施すること。ただし、参加者が少ない場合は郵送以外の周知を本市職員と協議し検討すること。セミナー及びマッチング会の内容については、本市との協議により決定すること。

なお、セミナー及びマッチング会に必要となる費用の一切は本業務に含む。

≪想定の内容≫

・本市の取組、国の補助制度の紹介等（本市）

・充電事業者の取組紹介（ＥＶ充電サービス事業者各社）

・セミナー後、ＥＶ充電サービス事業者による無料相談会を開催

・参加者アンケート調査の実施

⑶　マンション管理組合等向けのアドバイザー派遣業務

上記セミナー及びマッチング会への参加が難しいマンション管理組合等を対象に、実際に現地を訪問し、ＥＶ充電設備の導入に向けた助言等を行うアドバイザーを派遣（５回程度）し、伴走型の導入支援を実施する。

なお、アドバイザー派遣時に必要となる説明用資料の作成、印刷、交通費等の一切は本業務に含む。

(4) マンション管理組合等での合意形成支援業務

充電設備の設置を検討しているマンション管理組合等を対象に、住民へのアンケートや現地調査を行い、管理組合内で議論するための提案書を作成する（３回程度）。

なお、業務に必要となるアンケート資料の作成、印刷、交通費等の一切は本業務に含む。

４　事業スケジュール

| スケジュールの目安は次のとおりである。 | 令和７年 |  |  | 令和８年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ４月～６月 | ７月～９月 | １０月～１２月 | １月～３月 |
| 充電設備設置啓発の実施 |  |  |  |  |
| セミナー及びマッチング会の実施 |  |  |  |  |
| アドバイザー派遣の実施 |  |  |  |  |
| 合意形成支援の実施 |  |  |  |  |

５　成果品

履行期間の間に以下の成果品を提出するものとする。

原紙は１部提出し、電子データをＣＤ-Ｒに記録して納品すること。電子ファイルの形式は、ワード・エクセル・PDF・JPEGとし、その他のファイル形式を用いる場合は、本市との協議のうえ決定すること。以下以外に必要となる成果物等は、別途協議により決定する。

⑴　セミナー及びマッチング会に係る資料

マンション管理組合等向けのセミナー及びマッチング会における案内チラシ等

⑵　マンション管理組合等向けのアドバイザー派遣業務記録

マンション管理者向けのアドバイザー派遣業務時に用いた説明用資料、マンション管理者との協議記録やヒアリング内容をまとめた資料等

(3)　マンション管理組合等での合意形成支援業務記録

マンション管理組合等に対する合意形成支援業務時に用いた説明資料や住民へのアンケート結果、現地調査資料、設置に向けた議論をするための提案書等

６　留意事項

- 本業務で知り得た業務上の秘密に係る事項について漏洩してはならない。本業務の完了後も同様とし、本市が提供した資料及びデータ等については、他への流用を一切禁止する。また、本業務が終了した時点で速やかに返却又は抹消すること。

- 実施内容、体制については受託提案書に基づき、本市との協議のうえ決定すること。

- 本市担当職員との連絡を密にして業務に当たること。

- 業務の進捗状況については、本市担当職員と協議し、その指示に従うこと。

- 作成した成果物（オンライン配信・録画データ等）に関する一切の権利は本市に帰属する。

- 本仕様書に疑義が生じた場合は、本市担当職員と協議すること。