## 受注者用（既済部分検査（部分払））
既済部分検査（部分払）に必要な工事関係書類一覧表【受注者用】
令和5年8月
工事名 | [5 empty] | 受注者名
分類 | 作成 時期 | 提出書類 |  | 様式 | 根拠法令等 | 提出 | 提示 | 電子 検査 (対象) | 備考
1 契約関係 | 着手前 | □ | 現場代理人等通知書・変更通知書及び経歴書 | ○ | 契12条、特記 | ○ |  |  | ・資格者証、雇用証明を添付 変更した場合も提出
|  | □ | 下請負契約等通知書・変更通知書 | ○ | 契7条、特記 | ○ |  |  | ・市外業者選定理由書を添付（市外業者のみ） 変更した場合も提出
|  | □ | 工事工程表 | ○ | 契3条、共仕3-1-1-2 | ○ |  | △ | ・変更した場合も提出
|  | □ | 請負代金内訳書 | ○ | 契3条、共仕3-1-1-1 | ○ |  | △ | ・法定福利費を明記すること 変更した場合も提出
|  | □ | 工事保険等の証券（写） |  | 契59条、特記、共仕1-1-1-41 |  | ○ | － | ・工事保険、労災保険加入済証、損害保険など契約内容が分かるもの（工期延期分も含む）
|  | □ | 建退共掛金収納書 | ○ | 特記、共仕1-1-1-41、国通知 | ○ |  | △ | ・証紙が不要な場合は、理由書（元請）、辞退届（下請負人）、理由の分かる公的文書の写しを提出
| 施工中 | □ | 建退共証紙受払資料 |  | 特記、国通知 |  | ○ | － | ・受払簿、出勤表、証紙申請・受領書等 監督員が求めた場合は提出
|  | □ | 既済部分検査請求書 | ○ | 契40条、共仕1-1-1-22 | ○ |  |  | ・既済部分検査（部分払）の場合
| 完成時 | □ | 総合評価 技術提案一覧表 | ○ | 特記 | ○ |  | △ | ・総合評価方式の場合
2 施工体制 | 着手前 | □ | CORINS登録内容確認書 | 〇 | 共仕1-1-1-5 |  | ○ | － | ・請負金額500万円未満は不要 契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後、土・日・祝日を除く10日以内に登録 竣工登録は検査後
|  | □ | 施工体制台帳及び添付資料（備考欄を参照） | ○ | 特記、共仕1-1-1-10、国通知 | ○ |  | △ | ・下請契約を締結する場合に提出 ・工期延期等、変更した場合は追加提出 ・下請契約書、再下請通知書、建設業許可通知書（通知書がない場合は建設業許可証明書でも可）、監理（主任）技術者の資格者証・雇用証明、作業員名簿（元請業者及び全ての下請業者）を添付 ・警備業者も施工体制台帳、施工体系図に記載すること
|  | □ | 施工体系図 | ○ |  | ○ |  | △
3 建設副産物 | 着手前 | □ | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ | 特記、共仕1-1-1-19 | ○ |  | △ | ・請負金額100万円以上の全工事について施工計画書に添付して提出
|  | □ | 建リ法に関する「説明書（12条様式）」 | ○ | 建リ12条 | ○ |  |  | ・請負金額500万円未満は建リ法対象外
|  | □ | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | 建リ13条 | ○
|  | □ | 建設廃棄物処理委託契約書（写） |  | 特記 | ○ |  | △ | ・建設廃棄物処分業許可証、収集運搬業許可証の写しを添付
| 施工中 | □ | 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト又は電子マニフェスト） |  | 特記、共仕1-1-1-19 |  | ○ | －
|  | □ | 建設副産物の受入確認書、集計表（運搬管理表） |  | （運搬、処分状況の確認資料） | ○ |  | △ | ・設計数量と受入数量の比較をすること
|  | □ | 建設副産物の伝票 |  |  |  | ○ | － | ・産業廃棄物は対象外
| 完成時 | □ | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ | 特記、共仕1-1-1-19 | ○ |  | △ | ・請負金額100万円以上の全工事について提出
|  | □ | 建リ法に関する「再資源化等報告書（18条様式）」 | ○ | 建リ18条、特記 | ○ |  | △ | ・再生資源利用促進実施書の提出により省略可
4 施工計画 | 着手前 | □ | 施工計画書 |  | 共仕1-1-1-4 | ○ |  | △ | ・「施工計画書作成要領」に基づき作成 ・工法変更や追加工種等の重要な変更が生じた場合（工期や数量変更等の軽微な変更を除く）は、そのつど当該工種等の着手前に、変更施工計画書を提出（当該工種等に関連する箇所のみ）
|  | □ | 設計図書の照査確認資料 |  | 契20条、特記、共仕1-1-1-3 | ○ |  | △ | ・打合せ簿で提出
5 履行報告等 | 施工中 | □ | 工事履行報告書 | ○ | 契13条、共仕1-1-1-25 | ○ |  | ○ | ・工程変更後の予定工程（ ）は、工期変更がされた月から記入
|  | □ | 工事月報 | ○ | （履行報告書の添付資料） | ○ |  | ○ | ・監督員が承諾した場合、実施工程表（日々の稼働の有無が分かるように作成）で代替可
|  | □ | 夜間・休日作業届出 |  | 共仕1-1-1-37 | ○ |  | △ | ・官公庁の休日又は夜間作業は事前連絡 現道上の工事は書面提出
|  | □ | 交通誘導員の集計表 |  | 特記、（出来形数量の確認資料） | ○ |  | △ | ・設計数量と比較すること
|  | □ | 交通誘導員の日報 |  |  |  | ○ | －
工事材料 6 資料の提出 | 施工中 | □ | 工事材料資料の確認及び品質規格証明書類 |  | 共仕2-1-2 | ○ |  | △ | ・設計図書に規格が明示された工事材料は打合せ簿にて提出・受理（工事材料の規格を変更する場合は協議、承諾） ・配合設計書、材料試験表、規格、管理データ、証明書、JIS製品のミルシート等を添付 ・JIS規格製品は、JISマーク表示状態を示す写真の提出に変更可能
材料確認書 |  | □ | 材料確認書 | ○ | 契15条、16条、特記、 共仕2-1-2、3-1-1-4 | ○ |  | ○ | ・特記仕様書又は品質管理基準に明示された材料について実施 ・原則臨場（机上も可）で確認し、確認状況写真他を添付して提出
7 品質管理 | 施工中 | □ | 品質管理記録 |  | 特記、共仕1-1-1-24 | ○ |  |  | ・品質管理基準、施工計画書に基づき管理し、規格値から外れていないことを確認 ・生コン、As合材等の各種試験結果及び日常管理記録並びに施工時の管理記録等 ・工程能力図、ヒストグラム等を添付
|  | □ | 品質管理図表（ばらつき判定実施時のみ） |  |  | ○
8 段階確認書、 立会願 | 施工中 | □ | 段階確認書 | ○ | 特記、共仕3-1-1-4 | ○ |  | ○ | ・共仕（段階確認一覧）及び特記仕様書に基づき、完成時不可視部分等を確認 ・原則臨場（机上も可）で確認 確認記録・確認状況写真を添付して提出
|  | □ | 立会願 | ○ |  | ○ |  | ○ | ・設計図書に従って、受注者が監督員との立会いを求めた場合に実施し、確認
9 出来形図書 | 施工中 | □ | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | 共仕1-1-1-21、 1-1-1-24、 3-1-1-5 | ○ |  |  | ・数量算出根拠・計算過程が分かるよう数量計算書を作成して整理
|  | □ | 出来形成果表 |  |  | ○ |  |  | ・出来形管理基準、施工計画書に基づき管理し、規格値を外れていないことを確認
| 完成時 | □ | 出来形数量総括表（一部の材料納品数量集計表を含む） |  |  | ○ |  |  | ・出来形数量と設計数量を対比すること（材料納品数量と設計数量も対比すること）
|  | □ | 出来形管理図表（ばらつき判定実施時のみ） |  |  | ○ |  |  | ・工程能力図、ヒストグラム等を添付
|  | □ | 出来形図 |  |  | ○ |  |  | ・出来形測量に基づき作成し、出来形不足がないことを監督員が現場確認
10 打合せ簿 | 施工中 | □ | 打合せ簿一覧表 | ○ | 契11条、20条、21条、特記、 共仕1-1-1-6、1-1-1-15 | ○ |  | ※（１） | ・備考欄には打合簿原本の添付場所を記載
|  | □ | 打合せ簿 | ○ |  | ○ |  | ○ | ・設計変更に関わる事項は必ず打合せ簿で確認（追加、廃工、構造変更、数量変更等）
11 納品伝票 | 施工中 | □ | 納品数量一覧表、納品伝票 |  | 共仕2-1-2、3-1-1-9 |  | ○ | － | ・設計数量と比較すること ・納品伝票に替えて出荷証明書も可能とする。 ・設計図書に規格の明示がされた工事材料について作成
12 工事写真 | 完成時 | □ | 工事写真 |  | 共仕1-1-1-21 | ○ |  | ○ ※（2） | ・必携－写真管理基準に基づき撮影し、整理 ・出来形規格値、品質管理に関する規格値等を満足していることが確認できること ・工事材料の保管状況写真（養生写真）を添付
13 安全管理 | 施工中 | □ | 安全教育・訓練の記録 |  | 共仕1-1-1-27 |  | ○ | － | ・工事着手から現場作業終了まで
14 電子納品 | 着手前 | □ | 事前協議チェックシート | ○ | 特記、共仕3-1-1-7、 電子要領 | ○ |  | △ | ・予定価格3,000万円未満は任意 ・成果品は2部作成し、1部を工事担当課から監理検査課に提出 ・京都市建設局電子納品チェックシステムにより照査
| 完成時 | □ | 電子成果品 | ○ |  | ○
|  | □ | 電子媒体納品書 | ○ |  | ○
|  | □ | チェックシステム結果 | ○ |  | ○
15 その他 | 完成時 | □ | 現場環境改善 |  | 特記、共仕1-1-1-27 | ○ |  | △
|  | □ | 創意工夫等 |  | 共仕3-1-1-10 | ○ |  | △
※本表は、土木請負工事を対象として、契約図書や土木工事共通仕様書等に基づき、発注者への提出・提示が必要な書類のうち、各種工事に共通する書類についての一覧表です。書類を取りまとめる際の参考と
してください。また、契約図書や土木工事共通仕様書、各種法令等に基づき、不備や不足がないよう留意してください。
※共仕：土木工事共通仕様書、 契：工事請負契約書、 特記：特記仕様書、 建リ：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、電子要領：京都市建設局電子納品実施要領（工事編）
※電子検査とは、情報共有システムを利用した検査をいいます。
※電子検査（対象）欄の「△」は情報共有システムを利用し工事打合せ簿で提出した分を電子検査の対象とします。（紙媒体は不要）
※（１）電子検査の場合は、工事帳票（打合せ簿、材料確認書、段階確認書、工事履行報告書及び立会願）の一覧表を提出してください。
※（2）電子検査の場合は、工事の全体概要や当該工事で重要となる「代表写真帳」を紙媒体で提出してください。