## 請負者
工事関係書類一覧表 【請負者用】
平成29年9月
分類 | 作成 時期 | 提出書類 |  | 様式 | 根拠法令等 | 提出 | 提示 | 備考
1 契約関係 | 着手前 | □ | 請負者の建設業許可証（写） |  | 特記 | ○
|  | □ | 現場代理人等通知書及び経歴書 | ○ | 契10条1項 | ○
|  | □ | 下請負契約等の通知書 | ○ | 契7条 | ○
|  | □ | 工事工程表 | ○ | 契3条 | ○
|  | □ | 請負代金内訳書 | ○ | 契3条，共仕1-1-1-24 | ○
|  | □ | 工事保険等の証券（写） |  | 契50条，共仕1-1-1-40，特記 | ○ |  | ・工事保険，労災保険加入済証，損害保険など契約内容が分かるもの
|  | □ | 建退共掛金収納書 | ○ | 共仕1-1-1-40，特記，国通知 | ○ |  | ・対象者を雇用しない場合は，不提出理由書（元請），辞退届（下請負人），理由の分かる文書の写しを提出
| 施工中 | □ | 建退共証紙受払資料 |  | 特記，国通知 |  | ○ | ・受払簿，出勤表，証紙申請・受領書等。監督員が求めた場合は提出
|  | □ | 既済部分検査請求書 | ○ | 契37条3項，38条1項 | ○ |  | ・既済部分検査の場合
| 完成時 | □ | 完成通知書 | ○ | 契31条1項，共仕1-1-1-20 | ○
|  | □ | 総合評価 技術提案一覧表，履行確認調書 | ○ | 特記 | ○ |  | ・総合評価方式の場合
2 施工体制 | 着手前 | □ | CORINS登録内容確認書 |  | 共仕1-1-1-5 |  | ○ | ・請負金額500万円未満は不要。契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後，土・日・祝日を除く10日以内に登録。竣工登録は検査後
|  | □ | 施工体制台帳及び添付資料 | ○ | 共仕1-1-1-10，国通知，特記 | ○ |  | ・下請契約を締結する場合に提出 ・工事担当技術者台帳，下請契約書，再下請通知書，建設業許可証，監理（主任）技術者の資格者証・雇用証明を添付
|  | □ | 施工体系図 | ○ |  | ○
3 建設副産物 | 着手前 | □ | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ | 共仕1-1-1-18，特記 | ○ |  | ・請負金額100万円以上の全工事について施工計画書に添付して提出
|  | □ | 建リ法に関する「通知書（11条様式）」 | ○ | 建リ11条 | ○ |  | ・請負金額500万円未満は建リ法対象外 （※11条様式は発注者で作成し，着手前に都市計画局建築安全推進課へ提出）
|  | □ | 同「説明書（12条様式）」 | ○ | 建リ12条 | ○
|  | □ | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | 建リ13条 | ○
|  | □ | 建設発生土受入場所の関係法令等の許可，届出の写し等 |  | 特記 | ○ |  | ・承認(自由)処分の場合，指定地処分の搬出先を変更した場合
| 施工中 | □ | 建設廃棄物処理契約書（写） |  | 特記 | ○ |  | ・建設廃棄物処分業許可証，収集運搬業許可証の写しを添付
|  | □ | 建設廃棄物のマニフェスト |  | 共仕1-1-1-18，特記 | ○ | ○ | ・原本を監督員へ提示して確認を受け，廃棄物の種類ごと，処分事業場ごとに代表的な帳票（A,B2,D,E票等）の写しを提出
|  | □ | As殻,Co殻,建設発生土等の受入確認書,集計表 |  | （運搬，処分状況の確認資料） | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | As殻,Co殻,建設発生土等の伝票 |  |  |  | ○
|  | □ | 建設発生土の受入施設搬入写真（搬入前・中・後） |  | 共仕1-1-1-18，写真管理基準，特記 | ○
| 完成時 | □ | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ | 共仕1-1-1-18，特記 | ○ |  | ・電子データはCD-R等に記録して提出 ・請負金額100万円以上の全工事について提出
|  | □ | 建リ法に関する「再資源化等報告書（18条様式）」 | ○ | 建リ18条，特記 | ○ |  | ・再生資源利用促進実施書を添付
4 施工計画 | 着手前 | □ | 施工計画書 |  | 共仕1-1-1-4 | ○ |  | ・「施工計画書作成要領」に基づき作成 ・重要な変更が生じた場合は，そのつど着手前に，変更施工計画書を提出（当該箇所のみ）
|  | □ | 設計図書の照査確認資料 |  | 契18条，共仕1-1-1-3 | ○ |  | ・打合せ簿で提出
5 履行報告等 | 施工中 | □ | 工事履行報告書 | ○ | 契11条，共仕1-1-1-24 | ○ |  | ・変更工程欄は変更契約時に記入
|  | □ | 工事月報 | ○ | （履行報告書の添付資料） | ○ |  | ・監督員が承諾した場合，実施工程表で代替可
|  | □ | 夜間・休日作業届 |  | 共仕1-1-1-36 | ○ |  | ・官公庁の休日又は夜間の作業は事前連絡。現道上の工事は書面
|  | □ | 交通誘導員の集計表 |  | （出来形数量の確認資料） | ○
|  | □ | 交通誘導員の日報 |  |  |  | ○
6 材料承認， 材料確認 | 施工中 | □ | 材料承認願及び品質規格証明書 |  | 共仕2-1-2-1 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に打合せ簿で提出 ・配合設計書，材料試験表，規格，管理データ，証明書，JIS製品のミルシート，パンフレット等を添付
|  | □ | 材料確認書 | ○ | 契13条2項，14条1項， 共仕2-1-2-1 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に提出 ・原則臨場で確認し，確認状況写真を添付
7 品質管理 | 施工中 | □ | 品質管理記録 |  | 共仕1-1-1-23 | ○ |  | ・品質管理基準，施工計画書に基づき管理 ・生コン,As合材等の日常管理記録，施工時の管理記録等
|  | □ | 品質管理図表 |  | 共仕1-1-1-23 | ○ |  | ・ばらつき判定を行う場合，試料数10個以上でばらつき図を作成
8 段階確認書， 立会願 | 施工中 | □ | 段階確認書 | ○ | 共仕3-1-1-5 | ○ |  | ・共通仕様書，設計図書に基づき，完成時不可視部分等を確認 ・原則臨場で確認し，確認状況写真を添付
|  | □ | 立会願 | ○ | 共仕3-1-1-5 | ○ |  | ・設計図書で立会を指定した工種等がある場合に提出
9 出来形図書 | 施工中 | □ | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | 共仕3-1-1-6 | ○ |  | ・数量算出根拠・計算過程が分かるよう整理
|  | □ | 出来形管理図表 |  | 共仕1-1-1-23 | ○ |  | ・出来形管理基準，施工計画書に基づき管理 ・ばらつき判定を行う場合，試料数10個以上でばらつき図を作成
| 完成時 | □ | 出来形数量総括表 |  | 共仕3-1-1-6 | ○ |  | ・出来形数量と設計数量を対比
|  | □ | 出来形図 |  | 共仕1-1-1-23 | ○ |  | ・出来形測量に基づき作成。監督員が現場確認
10 打合せ簿 | 施工中 | □ | 打合せ簿一覧表 | ○ | 契9条4項 | ○
|  | □ | 打合せ簿 | ○ | 共仕1-1-1-6，契9条4項 | ○ |  | ・設計変更に関わる事項について必ず打合せ簿で確認
11 納品伝票 | 施工中 | □ | 納品数量一覧表，各伝票の集計表 |  | 共仕2-1-2-1 | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | 納品伝票 |  |  |  | ○ | ・設計図書で指定した材料や，監督員から請求があった場合は提出
12 工事写真 | 完成時 | □ | 工事写真 |  | 共仕1-1-1-23 | ○ |  | ・必携－写真管理基準に基づき整理
13 安全管理 | 施工中 | □ | 安全教育・訓練の記録 |  | 共仕1-1-1-26 |  | ○
14 電子納品 | 着手前 | □ | 事前協議チェックシート | ○ | 共仕3-1-1-8，電子要領 | ○ |  | ・設計金額3,000万円未満は任意 ・成果品は2部作成し，1部を工事担当課から監理検査課に提出 ・京都市建設局電子納品チェックシステムにより照査
| 完成時 | □ | 電子成果品 | ○ | 共仕3-1-1-8，電子要領 | ○
|  | □ | 電子媒体納品書 | ○ |  | ○
|  | □ | チェックシステム結果 | ○ |  | ○
15 その他 | 完成時 | □ | 現場環境改善 |  | 共仕1-1-1-26，特記 | ○
|  | □ | 創意工夫等 |  |  | ○
※本表は，土木請負工事を対象として，契約書や土木工事共通仕様書等に基づき，発注者への提出・提示が必要な書類のうち，各種工事に共通する書類についての一覧表です。書類を取りまとめる
際の参考としてください。また，契約図書や土木工事共通仕様書，各種法令等に基づき，不備や不足がないよう留意してください。
※必携：土木請負工事必携， 共仕：土木工事共通仕様書， 契：工事請負契約書， 特記：特記仕様書， 建リ：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法），
電子要領：京都市建設局電子納品実施要領（工事編）