令和元年度　ストレスチェック業務委託仕様書

１　件名

ストレスチェック業務委託

２　委託期間

契約締結日の翌日から令和２年３月３１日まで

３　委託業務の実施目的

・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）

・教職員自身のストレスへの気付きを促す

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

４　委託業務の概要

労働安全衛生法に基づくストレスチェックについて，職業性ストレス簡易調査票(５７項目調査票)を利用し，本市教職員の調査・分析を実施する。

委託内容として，①ストレスチェック票の作成，納品，②調査の実施，回収，③回答に対する分析，評価，結果通知，④高ストレス者の抽出，⑤面接指導受診勧奨，⑥集団分析デ―タの作成，納品等を行う。

また，業務の実施に当たっては，①事前打合せ，②ストレスチェックの実施，③高ストレス者対応等各段階において，より効果的に実施できるよう，積極的な企画提案及び本市との協議を行うこととする。

５　対象者

一般定期健康診断対象者　約９，２００人

※対象者リストは別途提示する。なお，対象者数は変動する可能性がある。

※受検者数分を請求すること。

６　実施日程

⑴　事前打合せ

| 月 | 実施内容 |
| --- | --- |
| ７月中旬～下旬 | 本業務を円滑に効果的に実施するため，ストレスチェック調査実施前に，スケジュールの確認，ストレスチェック票の作成等委託業務全てについて十分な打合せを行う。 ※それ以降であっても，不明点等がある場合は，その都度，本市と綿密に協議を行うこととする。 |

⑵　調査の実施・回収

| 月 | 実施内容 |
| --- | --- |
| ８月中旬 | ○ストレスチェック票等の納品 所属ごとに封筒を作成し，本市の指定する実施通知文，対象者名簿及び実施機関が作成するストレスチェック票，ストレスチェック票提出用封筒等を封入・封緘し，納品。 ※各所属宛封筒には， 「（メールコース番号）（所属名）所属長様 親展」と記載 |
| ８月下旬（調査開始） ～ ９月下旬（調査終了（回収期間終了）） | ○ストレスチェック調査実施・回収 調査開始後，随時提出されるストレスチェック票を本市が指定する場所にて回収。 ※回収頻度は，調査期間中，週２回程度とする。 |
| １０月下旬～ 随時 | ○調査結果通知 ①回収したストレスチェック票の評価，結果通知 ②面接指導対象者（高ストレス者）の抽出，面接指導案内 ※分析の結果，面接指導の対象となった者（高ストレス者）に対しては，通常の結果通知に加えて，医師による面接指導の案内を行う。 |

※上記日程については，変更する場合がある。

⑶　集団分析

| 月 | 実施内容 |
| --- | --- |
| １１月下旬 | 集団分析デ―タの作成，納品。「７応募方法⑸」参照。 |

※上記日程については，変更する場合がある。

７　実施方法

⑴　ストレスチェック票等の作成・納品

ア　ストレスチェック票は，厚生労働省の委託研究により作成された「職業性ストレス簡易調査票」に基づく５７項目の調査が行えるものとする。用紙レイアウトは，事前打合せの段階で実施機関が提案するものとし，本市と十分協議のうえ，必要があれば修正を行うこととする。

イ　本市からは，以下のものを事前に提供する。

①　ストレスチェック対象者のデータ（別表第１「ストレスチェック対象者データ」）

※調査開始後に対象者の追加があった場合は，その都度対応することとする。

②　個人宛て及び所属長宛てストレスチェック調査実施通知文，結果通知文のデータ

③　その他，協議により提供が必要となる書類

ウ　納品物は以下のとおりとする。

なお，納品場所については別途指示する（直接所属に送付を指示する場合もある）。

【個人宛て封筒封入書類】

①　ストレスチェック票

※所属コード，所属名，職名，氏名コード及び氏名をあらかじめ印字する。

②　個人宛て調査実施通知文（本市が作成したもの）

③　①及び②を，個人宛窓開き封筒（のり付）に，①の所属コード，所属名，職名，氏名コード，氏名が見える状態にして封入する。封筒は，受検後の提出用として利用するため，納品時は封緘しない。

【所属長宛て封筒封入書類】

①　所属長宛て調査実施通知文（本市が作成したもの）

②　対象者リスト（所属ごとに分割したもの）

③　上記個人宛て封筒一式

④　提出用封筒（個人封筒が必要分封入できる大きさのもの）

所属ごとに，①～④を各所属長宛て封筒に封入，封緘し，封筒の宛名を「（メールコース番号）（所属名）所属長様　親展」とする。

④については，ストレスチェック票の回収を所属単位で行うため，別紙１のとおり，あらかじめ印字しておく。

⑵　ストレスチェック調査実施・回収

ストレスチェック調査の実施期間（対象者回答期間）は，概ね４週間とする。調査開始後，随時各所属から提出されるストレスチェック票を，本市が指定する場所にて，調査期間中，週２回程度回収すること。また，回収状況を随時報告すること。

なお，回収方法については，変更する場合がある。

⑶　ストレスチェック調査個人結果評価及び結果報告

個人結果分析は，｢職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル｣に示されている標準化得点を用いて，個人結果の評価作業を速やかに行い，個人宛て結果報告を行う。作業に当たっては，厚生労働省のホームページに掲載されている各種資料を活用すること。（URL: http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-3）

結果報告様式は，事前打合せの段階で本市に提示するものとし，その内容や体裁については，基本的な項目を列記するに留まらず，職員が理解しやすいような体裁にするとともに，セルフケアの手助けとなるような助言等を含めるなど，実施機関で工夫を凝らしたものとする。また，本市と十分協議するものとし，必要があれば，修正・変更を行うこととする。

納品物は以下のとおりとする。

なお，納品場所については別途指示する（直接所属に送付を指示する場合もある）。

【個人宛て封筒封入書類】

①　個人結果報告書

※所属コード，所属名，職名，氏名コ―ド及び氏名を印字する。

②　本市及び実施機関が用意する同封物（事前協議により決定）

個人結果報告書に記載される所属コード，所属名，職名，氏名コード，氏名が見える窓開き封筒に封入，封緘し，ストレスチェック票を回収した日から遅くとも３週間後までに本市に納品すること。ただし，直接所属に送付を指示する場合もある。

また，結果報告と併せて，セルフケアの向上のために有益と考えられる同封物があれば，事前協議の上，同封すること。

なお，評価の結果，面接指導の対象となった高ストレス者に対しては，通常の結果通知に加えて，医師による面接指導の受診勧奨等を行う。（下記⑷を参照）

【所属長宛て封筒封入書類】

①　所属長宛て調査結果通知文（本市が作成したもの）

②　受検者一覧（仕様は，別紙２「ストレスチェック受検者一覧」のとおり）

③　上記個人宛て封筒一式

所属ごとに，①～③を各所属長宛て封筒に封入，封緘し，封筒の宛名を「（メールコース番号）（所属名）所属長様　親展」とする。

⑷　面接指導対象者の選定・受診勧奨

評価の結果，高ストレスと評価され，面接指導の対象となった者に対し医師による面接指導を受けるよう勧奨し，併せて，面接指導を希望しない者に対しては，相談窓口，専門機関の紹介等の案内を必要に応じて行う。

面接指導の対象者には，上記⑶の個人結果報告書に，以下の書類を追加封入する。

【個人宛て封筒封入書類（面接指導対象者用追加封入物）】

①　医師による面接指導の受診勧奨案内文

②　本市及び実施機関が用意する同封物（相談窓口パンフレット等）

①～②の様式や内容等詳細については，事前打合せの段階で本市と十分協議し，決定する。

⑸　ストレスチェック調査集団分析データの作成・納品

集団分析は，「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」に示されている仕事のストレス判定図を用いて，集団結果の集計・分析作業を速やかに行い，結果報告を行う。作業に当たっては，厚生労働省のホームページに掲載されている各種資料を活用すること。（URL: http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-3）

結果報告様式は，事前打合せの段階で本市に提示するものとし，その内容や体裁については，基本的な項目を列記するに留まらず，本市が，理解・活用しやすいような体裁にするとともに，職場環境改善の手助けとなるような助言等を含めるなど，実施機関で工夫を凝らしたものとする。また，本市と十分協議するものとし，必要があれば，修正・変更を行うこととする。

ア　分析単位は以下のとおりとする。

| 分析単位 | 集団分析予定件数 |
| --- | --- |
| ① 所属（学校園）ごと | ２６１件 |
| ② 校種ごと | ６件 |
| ③ 職種ごと（給食調理員・管理用務員のみ） | ２件 |
| ④ 本市全体分 | １件 |

※　①～③の単位については，本市から所属等の一覧を提供する。

※　予定件数については，変動する。

※　分析実施件数分を請求すること。

イ　納品物は以下のとおりとする。

なお，納品場所については別途指示する（直接所属に送付を指示する場合もある）。

【本市宛て封筒封入書類】

①　分析結果報告書（紙媒体）

②　分析単位①～④ごとの報告データ（電子データ）

②の仕様については，加工分析できるデータとし，仕様は事前打合せの段階で本市に提示すること。

【所属長宛て封筒封入書類】

①　所属長宛て通知文（本市が作成したもの）

②　分析結果報告書（当該所属分）

③　分析結果報告書（当該所属の同一校種分）

※　例えばＡ小学校の場合，上記②は「Ａ小学校に係る分析結果報告書」，上記③は「小学校種に係る分析結果報告書」となる。

所属ごとに，①～③を各所属長宛て封筒に封入，封緘し，封筒の宛名を「（メールコース番号）（所属名）所属長様　親展」とする。

⑹　ストレスチェック調査個人結果データ等の納品

全業務終了後，以下の報告データを作成し，本市に納品すること。

①調査対象者の受検の有無一覧（電子データ）

仕様は，別表第２「ストレスチェック受検結果データ」のとおり

①の仕様については，加工分析できるデータとし，仕様は事前打合せの段階で本市に提示すること。

⑺　ストレスチェック後の面接指導について

ストレスチェック後の面接指導について，本市の求めがあった場合には別途契約の上面接を実施すること。また，所属医師による面接が困難な場合には面接実施可能な医師あるいは医療機関の紹介等，誠意をもって応じること。費用等の詳細については別途契約の際に協議のうえ定めることとする。

８　委託料

本市が結果報告の内容を検査し，各期分の委託事項の完了を確認後，実施機関が委託料の支払いについて本市に適正に請求を行ったときは，本市は３０日以内にこれを支払うものとする。

９　その他の条件等

⑴　第１回目の事前打合せは，契約締結後，速やかに行うこと。

⑵　実施機関は，労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者であることを念頭に，厚生労働省が示す指針等に沿って着実に業務を遂行し，実施効果を高めるよう努めること。また，ストレスチェックの企画，結果の評価等について積極的に案を提示又は確認を行い，本市と十分な協議を行うこと。

⑶　電子計算機による事務処理等（入力等）に関しては，「電子計算機による事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通仕様書」に基づいて業務を履行すること。

⑷　本市提供データ及び結果データ等当該委託業務の履行に必要な一切の情報について，外部に漏えいすることがないよう，厳重な措置を講じた上で業務を遂行すること。また，委託業務完了後，５年間は当該情報を適切に管理・保存し，保存期間終了後は，本市から指示がある場合を除き，すみやかに破棄すること。

⑸　その他不明な点については，本市の指示に従うこと。