## 着工10
施工計画書
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事概要 | 工事名 | [7 empty] | 請負代金額
| 工事場所 | [7 empty] | 発注者
| 工期 | [7 empty] | 受注者
工事工程表 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 | 30 | 10 |  | 20 | 30
現場組織表
|  | 受 注 者 | [5 empty] | 現場代理人
|  | 施工内容 | [5 empty] | 主任技術者
給水装置工事 主任技術者
| 下請負者 | [5 empty] | 下請負者
| 施工内容 | [5 empty] | 施工内容
| 下請負者 | [5 empty] | 下請負者
| 施工内容 | [5 empty] | 施工内容
安全管理 | 安全管理者氏名
| 作業員の安全を確保するための措置 | [9 empty] | 主要材料・指定機械
| 通行人及び公共物の被害を防止するための措置 | [9 empty] | 安全教育実施内容
| 有資格者を必要とする作業内容 | [9 empty] | 有資格者氏名
着工10

## 着工10-2
施工方法 |  |  | 施工管理計画
作業フロー |  |  | 出来形管理・品質管理 | 写真管理
緊急時の体制及び対応 |  |  | ＜電話番号＞ | 交通管理
受注者 | （株)○○工業所
現場代理人
○○ ○○○
通報責任者
○○ ○○○
携帯電話
自宅電話
上下 水道 | 京都市上下水道局 水道部 |  |  | 環境対策
給水工事事務所（○○担当）
京都市上下水道局 水道部
配水管理事務所（○○担当）
京都市上下水道局 下水道部
○○下水道管路管理センター
道路 | 国土交通省
京都市建設局
○○土木みどり事務所
消防 | 京都市消防局 |  |  | 現場作業環境の整備
○○消防署
警察 | 京都府警
○○警察署
電気 | 関西電力
ガス | 大阪ガス
電話 | NTT西日本
再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 |  |  | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書による。
着工10