## 着手前
|  |  |  | 提出書類一覧表 | [17 empty] | 令和 6年9月版
[9 empty] | 受注者用 | 配水管布設及び布設替えに伴う連絡替工事
【契約前】
|  |  | 整理番号 |  |  | 様式 | [7 empty] | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[19 empty] | 正 | 副
|  |  | 契約前 |  | 1 | (建設リサイクル法) 説明書 | [7 empty] | 12条様式 |  | 落札後速やかに | 水道管路課 | - | 1 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-19
|  |  | 契約前 |  | 2 | (建設リサイクル法) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | [7 empty] | 12条様式 別表3 |  | 落札後速やかに | 水道管路課 | - | 1 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-19
|  |  | 契約前 |  | 3 | (建設リサイクル法) 法第13条及び省令第4条に基づく書面 | [7 empty] | 13条様式 |  | 落札後速やかに | 水道管路・ 契約会計課 | - | 2 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-19
|  |  | 契約前 |  | 4 | (建設リサイクル法) 特定建設資材廃棄物の種類・施設名称・所在地 一覧 | [7 empty] | 13条様式 別紙 |  | 落札後速やかに | 水道管路課・ 契約会計課 | - | 2 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-19
【着手前】
●着工書類 一式 （着手1～14の書類は、1綴りにして提出すること）
|  |  | 整理番号 |  |  | 様式 | [7 empty] | 様式 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[19 empty] | 正 | 副
|  |  | 着手 |  | 1 | 着工通知書 | [7 empty] | 水道部独自 |  | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2
|  |  | 着手 |  | 2 | 請負代金内訳書 | [7 empty] | 様式 | 1 | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・契3条1項、2項 ・仕3-1-1-2
|  |  | 着手 |  | 3 | 工事工程表 | [7 empty] | 様式 | 2 | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・契3条1項 ・仕3-1-1-3
|  |  | 着手 |  | 4 | 現場代理人等(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、専門技術者)通知書・変更届 | [7 empty] | 様式 | 3 | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・下請負契約の請負金額の合計が4,500万円以上の場合は、監理技術者を置く ・契12条1項
|  |  | 着手 |  | 5 | 経歴書 | [6 empty] | 建設業法 | 様式 | 3' | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・現場代理人、主任/監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者の経歴を記載 ・契12条1項
|  |  | 着手 |  | 6 | 資格者証写し | [7 empty] | ― |  | 契約後14日以内 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | 土木施工管理技士等の有資格者であることの確認
|  |  | 着手 |  | 7 | 給水装置工事主任技術者及び配管技能者(決定・変更)通知書 | [7 empty] | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | 2 | 仕4-1-2-1
|  |  | 着手 |  | 8 | 配管技能者経歴書 | [6 empty] | 水道法 | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | 2 | 仕4-1-2-1
|  |  | 着手 |  | 9 | 資格者証写し | [7 empty] | ― |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | 2 | 仕4-1-2-1
|  |  | 着手 |  | 10 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 | [7 empty] | 契約会計課・技術監理課様式 |  | その都度 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,000万円未満、連絡体制の確保、兼任する工事は3件以内
|  |  | 着手 |  | 11 | 監理技術者の兼任に係る誓約書 | [7 empty] | 契約会計課・技術監理課様式 |  | その都度 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・監理技術者を兼任する場合に提出 ・予定価格が2億円未満（局工事以外の公共工事は契約金額）、兼任する工事は2件以内 等 ※「京都市上下水道局特例監理技術者運用基準」を参照
|  |  | 着手 |  | 12 | 下請負契約等通知書・変更通知書 | [7 empty] | 契約会計課様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | - | 3 | 2 | ・契7条
|  |  | 着手 |  | 13 | 市外業者選定理由書 | [7 empty] | 契約会計課様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | - | 3 | 2 | ・契8条
|  |  | 着手 |  | 14 | 緊急連絡表 | [7 empty] | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・仕1-1-1-4(参考) ・仕1-1-1-33(参考)
| ● | 着工書類 その他
|  |  | 着手 |  | 15 | (コリンズ) 登録内容確認書 | [7 empty] | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 契約後10日以内(土日祝を除く)に登録申請し、確認書が届いて直ちに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-5
|  |  | 着手 |  | 16 | (建設リサイクル法) 通知書 | [7 empty] | 11条様式 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 1 | - | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-19
●建退共 関連
|  |  | 着手 |  | 17 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書 | [7 empty] | 様式 | 4 | 契約後1ヶ月以内 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・掛金収納書(原本)を提出。 ・仕1-1-1-48
|  |  | 着手 |  | 18 | (建設業退職金共済制度) 掛金収納書提出遅延理由書 | [7 empty] | 様式 | 5 | 契約後1ヶ月以内 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・報告書の提出が遅れる場合 ・仕1-1-1-48
|  |  | 着手 |  | 19 | (建設業退職金共済制度) 不提出理由書 | [7 empty] | 様式 | 6 | 契約後1ヶ月以内 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・建退共の対象となる労働者を雇用しない場合 ・仕1-1-1-48
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【着手前】
|  |  | 整理番号 |  |  | 様式 | [7 empty] | 様式 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[19 empty] | 正 | 副
●保険 関連
|  |  | 着手 |  | 20 | 労働保険の証明書 | [9 empty] | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | 社 | 1 | - | ・労働保険が成立していることの確認 ・仕1-1-1-48
[6 empty] | ① |  | 労働保険関係成立証明書 | [5 empty] | 労働局・労働基準監督署様式 |  | ※工期延期の場合や、工期内であっても年度更新する場合はその都度、更新分を提出すること。
[6 empty] | ② |  | 労働保険料申告書(事業主控え)の写し |  |  | のいずれか |  |  | 厚生労働省様式
[6 empty] | ③ |  | 労働保険料納付書(領収証書)の写し | [5 empty] | 厚生労働省様式
[6 empty] | ④ |  | 労働保険事務組合による証明書 | [5 empty] | 任意
|  |  | 着手 |  | 21 | 火災/工事保険加入証券の写し | [7 empty] | 各保険会社の証券 |  | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | - | 1 | - | ・火災/工事保険加入の確認 ・契59条2項
●施工計画書 関連
|  |  | 着手 |  | 22 | 施工計画書 | [7 empty] | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | - | ・仕1-1-1-4 ・補助配水管工事及び給水装置工事仕様書と同様
（以下の項目を添付）
[7 empty] | ・（コブリス）再生資源利用計画書（着手23） |  |  |  |  | ・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（着手27）
[7 empty] | ・（コブリス）再生資源利用促進計画書（着手24） |  |  |  |  | ・建設発生土処理計画書（着手28）
[7 empty] | ・産業（建設）廃棄物処理委託契約書の写し（着手25） |  |  |  |  | ・産業廃棄物処理計画書（着手29）
・産業廃棄物処分業許可証の写し（着手26）
|  |  | 着手 |  | 30 | 施工体制台帳 | [7 empty] | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | - | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-10
(以下の項目を添付)
[6 empty] | ① |  | 請負契約書
[6 empty] | ② |  | 下請負人との契約書の写し（注文書・請書＋基本契約書または約款の写しでも可）
[6 empty] | ③ |  | 監理技術者または監理技術者補佐資格を有することを証する書面
[6 empty] | ④ |  | 当該監理技術者が、雇用されている者であることを証する書面
[6 empty] | ⑤ |  | 主任技術者資格を有することを証する書面
[6 empty] | ⑥ |  | 当該主任技術者が、雇用されている者であることを証する書面
[6 empty] | ⑦ |  | 建設業の許可書（※有効期間が失効していないこと、工期内で失効した場合は更新分を提出すること）
[6 empty] | ⑧ |  | 作業員名簿（着手30'）
|  |  | 着手 |  | 31 | (施工体系図) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [7 empty] | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | - | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-10
|  |  | 着手 |  | 32 | 再下請通知書 | [7 empty] | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | - | 2 | - | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-10
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 施工時
【施工時】
|  | 整理番号 |  | 様 式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[11 empty] | 正 | 副
●材料・承諾関係
|  | 施工 | 1 | 支給品・貸与品の引渡し検査依頼書 |  | 様式 | 13 | 支給材料又は貸与品の引渡し前 | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・支給材料、貸与品使用の場合 ・契17条1、2項
|  | 施工 | 2 | 支給品受領書 |  | 様式 | 14 | 引渡日から7日以内 | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・契17条4項
|  | 施工 | 3 | 貸与物品借用書 |  | 様式 | 15 | 引渡日から7日以内 | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・契17条4項
|  | 施工 | 4 | 支給品返納書 |  | 様式 | 26 | 不要となってから速やかに | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に返還する場合に使用 ・契17条9項
|  | 施工 | 5 | 品質を証明する資料(JIS、JWWA、POLITEC等) |  | 証書の写し |  | 事前(7日前に) | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・仕4-1-1-2
|  | 施工 | 6 | 承諾申請書 |  | 様式 | 17 | 事前に | 建設事務所 | - | 2 | 3 | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻し材料、舗装材料を除く）
[10 empty] | - | 2 | - | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻し材料、舗装材料）
●立会関係
|  | 施工 | 7 | 段階確認書 |  | 様式 | 9 | 事前(7日前に) | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・契16条2項 ・仕1-1-1-20
|  | 施工 | 8 | 立会願 |  | 様式 | 10 | 事前(7日前に) | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・材料確認以外での確認、立会いで使用 ・仕1-1-1-20
| ●確認検査 |  |  |  | (工事施工の途中において、完成検査時に判定困難な工種の場合等、必要があるときに行う。）
|  | 施工 | 9 | 確認検査申請書 |  | 様式 | 22 | 検査前に | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・仕1-1-1-27
|  |  |  | 確認検査用図書(図面・工事記録写真等) |  | 監督員の指示による |  | 検査前に | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-27
| ●部分検査 |  |  |  | (工事の完成前に、既済部分に応じて代価の一部を支払うときに行う。)
|  | 施工 | 10 | 第 回部分検査請求書 |  | 様式 | 23 | 検査前に | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・契40条4項 ・仕1-1-1-26
|  | 施工 | 11 | 支払金額等計算書 |  | 水道部独自 |  | 検査前に | 建設事務所 | - | 3 | 1
|  | 施工 | 12 | 第 回部分出来高(請求)内訳書 |  | 様式 | 23' | 検査前に | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・仕1-1-1-26
|  |  |  | 部分検査用図書(図面・工事記録写真等) |  | 監督員の指示による |  | 検査前に | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-26
|  | 施工 | 13 | 覚書 |  | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | 部分払い請求時に使用
|  | 施工 | 14 | 保証書 |  | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | 部分払い請求時に使用
| ●一部完成検査 |  |  |  | (工事の完成に先立って、引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完成したときに行う。部分引渡し。)
|  | 施工 | 15 | 一部完成通知書 |  | 様式 | 24 | 指定部分完成の日 | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-25
|  |  |  | 一部完成検査用図書(図面・工事記録写真等) |  | 監督員の指示による |  | 検査前に | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-25
|  | 施工 | 16 | 指定部分引渡書 |  | 様式 | 25 | 指定部分引渡しの時 | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-25
●経理 関連
|  | 施工 | 17 | 請求書 |  | 契約会計課様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | - | ・契37条1項
|  | 施工 | 18 | 認定請求書 |  | 契約会計課様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
|  | 施工 | 19 | 工事履行報告書 |  | 契約会計課様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
|  | 施工 | 20 | 保証証書 |  | 東・西日本建設業保証㈱様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・契37条4項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【施工時】
|  | 整理番号 |  | 様 式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[11 empty] | 正 | 副
●変更事項発生時
|  | 施工 | 21 | 工事打合簿 |  | 様式 | 16 | 打合せの都度 | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・契11条4項 ・工期延期の協議書 ・仕1-1-1-15 ・仕1-1-1-16
|  |  |  | 設計変更資料 |  | 任意 |  | 設計変更前 | 建設事務所 | - | 3 | - | ・仕1-1-1-16
|  |  |  | 変更施工計画書 |  | 任意 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | - | 2 | - | ・仕1-1-1-4
|  | 施工 | 22 | 請負代金内訳書 |  | 様式 | 1 | 変更後速やかに(14日以内) | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・契3条1、2項
|  | 施工 | 23 | 工事工程表 |  | 様式 | 2 | 変更後速やかに(14日以内) | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・仕1-1-1-16
|  | 施工 | 24 | (コリンズ) 登録内容確認書(変更、訂正) |  | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 変更後10日以内(土日祝を除く)に登録申請し、確認書が届いて直ちに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-5
●工事日報・その他
|  | 施工 | 25 | 工事月報 |  | 様式 | 12' | 翌月5日まで | 建設事務所 | - | 1 | - | ・契13条 ・仕1-1-1-31
|  |  |  | 週間工程表 |  | 任意 |  | 前週の木曜日まで | 建設事務所 | - | 1 | 2 | ・契13条 ・仕1-1-1-31
|  | 施工 | 26 | 工事日報 |  | 任意 |  | 翌日 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・契13条 ・仕1-1-1-31
|  | 施工 | 27 | 工事履行報告書 |  | 様式 | 12 | 翌月3日まで | 建設事務所 | - | 2 | 1 | ・契13条 ・仕1-1-1-31
|  | 施工 | 28 | 工事事故報告書 |  | 様式 | 19 | 発生後直ちに | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・仕1-1-1-36
|  | 施工 | 29 | 現場発生品調書 |  | 様式 | 28 | 発生品引渡しのとき | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・仕1-1-1-18
|  | 施工 | 30 | 保安体制について(年末年始等) |  | 水道部独自 |  | その都度 | 建設事務所 | - | - | - | ・仕1-1-1-4 ・データを提出
|  | 施工 | 31 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 |  | 契約会計課・技術監理課様式 |  | その都度 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,000万円未満、連絡体制の確保、兼任する工事は3件以内
|  | 施工 | 32 | 監理技術者の兼任に係る誓約書 |  | 契約会計課・技術監理課様式 |  | その都度 | 建設事務所 | - | 2 | 2 | ・監理技術者を兼任する場合に提出 ・予定価格が2億円未満（局工事以外の公共工事は契約金額）、兼任する工事は2件以内 等 ※「京都市上下水道局特例監理技術者運用基準」を参照
|  | 施工 | 33 | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 |  | 特記仕様書 による |  | - | 現場掲示 | - | - | - | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500㎥以上の土砂を搬出または搬入する場合
●建退共 関連
|  | 施工 | 34 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書(追加等) |  | 様式 | 4 | 追加購入後、速やかに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・掛金収納書(原本)を提出 ・仕1-1-1-48
|  | 施工 | 35 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 |  | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、 完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
|  | 施工 | 36 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について |  | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、 完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
|  | 施工 | 37 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 |  | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、 完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 完成時
【完成時】
|  | 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
●完成に関する図書
|  | 完成 | 1 | 完成通知書 | 様式 | 29 | 工事完成の日 | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・契34条1項
|  | 完成 | 2 | 支払金額等計算書 | 水道部独自 |  | 完成検査前 | 建設事務所 | - | 3 | 1
|  | 完成 | 3 | 引渡書 | 様式 | 30 | 検査合格後直ちに | 建設事務所 | - | 3 | 1 | ・契34条4項
|  | 完成 | 4 | (コリンズ) 登録内容確認書 | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 工事完成後10日以内に登録し、確認書が届いて直ちに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-5
|  | 完成 | 5 | 支給品清算書 | 様式 | 27 | 速やかに | 建設事務所 | - | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に返還する場合に使用 ・仕1-1-1-17
●経理 関連
|  | 完成 | 6 | 請求書 | 契約会計課様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・契35条1項
●建設副産物 関連
|  | 完成 | 7 | (コブリス) 再生資源利用実施書 | コブリス 様式1 |  | 速やかに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-19
|  | 完成 | 8 | (コブリス) 再生資源利用促進実施書 | コブリス 様式2 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-19
|  | 完成 | 9 | (建設リサイクル法) 再生資源化等報告書 | 18条様式 |  | 特定建設資材の再資源化等が完了後、速やかに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条 ・再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、省略することができる
|  | 完成 | 10 | マニフェスト票の写し | 建設系廃棄物マニフェスト用紙 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-19
|  | 完成 | 11 | 土砂受領書 | 特記仕様書による |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500㎥以上の土砂を搬出または搬入する場合
|  | 完成 | 12 | 建設発生土処理報告書 | 水道部独自 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | 受入施設が発行する書類、伝票などの写しを提出した場合、省略することができる
|  | 完成 | 13 | 土壌分析結果証明書（試料を採取した地点を 示す図面及び当該地点の写真含む） | 任意 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | 「京都市土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例」による許可を受けている場所へ土砂を搬出した場合に提出
●完成図書
|  | 完成 | 14 | 完成図(鑑・平面図・立面図) | 水道部独自 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-45(参考)
|  |  |  | 工事写真 | 特記仕様書による |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-45(参考) ・特記仕様書(共通編)
|  | 完成 | 15 | 弁栓位置図 | 水道部独自 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-45(参考)
|  | 完成 | 16 | EF接合チェックシート | 水道部独自 |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・特記仕様書（個別編） ・補助配水管工事及び給水装置工事仕様書と同様
|  |  |  | 各種材料納品書綴 | ― |  | 工事完成の日までに | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-45(参考)
●建退共 関連
|  | 完成 | 17 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
|  | 完成 | 18 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
|  | 完成 | 19 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3、6、9、12月末)、完成時 | 建設事務所 | - | 1 | - | ・仕1-1-1-48
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である