## 着手時
| 提出書類一覧表 | [11 empty] | 令和 6年11月版
|  |  | 受注者用 |  | 配水管布設及び布設替工事
【契約前】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
| 契約前 | 1 | (建設リサイクル法) 説明書 |  | 12条様式 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 2 | (建設リサイクル法) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 (土木工事等) |  | 12条様式 別表3 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 3 | (建設リサイクル法) 法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | 13条様式 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 契約会計課 | － | 2 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 4 | (建設リサイクル法) 特定建設資材廃棄物の種類・施設名称・所在地 一覧 |  | 13条様式 別紙 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 契約会計課 | － | 2 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
【着手時】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
●着工書類 一式 （着手1～16の書類は1綴りにして提出すること）
| 着手 | 1 | 着工通知書 |  | 水道部独自 |  | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2
| 着手 | 2 | 請負代金内訳書 |  | 様式 | 1 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1項、2項 ・仕3-1-1-2
| 着手 | 3 | 工事工程表 |  | 様式 | 2 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1項 ・仕3-1-1-3
| 着手 | 4 | 現場代理人等(監理技術者、監理技術者補佐、 主任技術者、専門技術者)通知書・変更届 |  | 様式 | 3 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・下請負契約の請負金額の合計が4,500万 円以上の場合は、監理技術者を置く ・契12条1項
| 着手 | 5 | 経歴書 |  | 様式 | 3' | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人、主任／監理技術者、監理技 術者補佐、専門技術者の経歴を記載 ・契12条1項
| 着手 | 6 | 資格者証写し |  | ― |  | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・土木施工管理技士等の有資格者であるこ との確認
| 着手 | 7 | 配水管材料管理責任者(決定・変更)届 |  | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕4-1-1-2
| 着手 | 8 | 継手技術者経歴書 |  | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・継手工がある工事は提出が必要 ・仕4-1-1-5
| 着手 | 9 | 資格者証写し |  | ― |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・継手技術者が有資格者であることの確認
| 着手 | 10 | 現場溶接工経歴書 |  | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・溶接工がある工事は提出が必要 ・仕4-1-1-6
| 着手 | 11 | 資格者証写し |  | ― |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・溶接技術者が有資格者であることの確認
| 着手 | 12 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 |  | 契約会計課 監理課 様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,000万円未満、連絡体制 の確保、兼任する工事は3件以内
| 着手 | 13 | 監理技術者の兼任に係る誓約書 |  | 契約会計課 監理課 様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・監理技術者を兼任する場合に提出 ・予定価格が２億円未満（局工事以外の公 共工事は契約金額）、兼任する工事は２ 件以内 等 ※「京都市上下水道局特例監理技術者運 用基準」を参照
| 着手 | 14 | 下請負契約等通知書・変更通知書 |  | 契約会計課 様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | － | 3 | 2 | ・契7条
| 着手 | 15 | 市外業者選定理由書 |  | 契約会計課 様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | － | 3 | 2 | ・契8条
| 着手 | 16 | 緊急連絡表 |  | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕1-1-1-5(参考) ・仕1-1-1-34(参考)
●着工書類 その他
| 着手 | 17 | (コリンズ) 登録内容確認書 |  | (財)日本建設情 報総合センター 様式 |  | 登録は契約後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-6
| 着手 | 18 | (建設リサイクル法) 通知書 |  | 11条様式 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【着手時】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 着手 | 19 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書 |  | 様式 | 4 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・掛金収納書(原本)を提出 ・仕1-1-1-49
| 着手 | 20 | (建設業退職金共済制度) 掛金収納書提出遅延理由書 |  | 様式 | 5 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・報告書の提出が遅れる場合 ・仕1-1-1-49
| 着手 | 21 | (建設業退職金共済制度) 不提出理由書 |  | 様式 | 6 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・建退共の対象となる労働者を雇用しない 場合 ・仕1-1-1-49
●保険 関連
| 着手 | 22 | 労働保険の証明書 |  |  |  | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | 社 | 1 | － | ・労働保険が成立していることの確認 ・仕1-1-1-49
|  |  | ① 労働保険関係成立証明書 |  | 労働局・労働 基準監督署様式 |  | ※工期延期の場合や、工期内であっても年度更新する場合はその都度、更新分を提出すること。
|  |  | ② 労働保険料申告書(事業主控え)の写し | のいずれか | 厚生労働省様式
|  |  | ③ 労働保険料納付書(領収証書)の写し |  | 厚生労働省様式
|  |  | ④ 労働保険事務組合による証明書 |  | 任意
| 着手 | 23 | 火災/工事保険加入証券の写し |  | 各保険会社 の証券 |  | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | － | 1 | － | ・火災/工事保険加入の確認 ・契59条第2項
●施工計画書 関連
| 着手 | 24 | 施工計画書 |  | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・仕1-1-1-5
(以下の項目を記載)
① 工事概要 ⑩ 交通管理
② 計画工程表 ⑪ 環境対策
③ 現場組織表 ⑫ 現場作業環境の整備
④ 指定機械 ⑬ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
⑤ 主要資材 ・（コブリス）再生資源利用計画書（着手25） ・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（着手29）
⑥ 施工方法 ・（コブリス）再生資源利用促進計画書（着手26） ・建設発生土処理計画書（着手30）
⑦ 施工管理計画 ・産業（建設）廃棄物処理委託契約書の写し（着手27） ・産業廃棄物処理計画書（着手31）
⑧ 安全管理 ・産業廃棄物処分業許可証の写し（着手28）
⑨ 緊急時の体制及び対応 ⑭その他
・緊急連絡表
| 着手 | 32 | 施工体制台帳 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
(以下の項目を添付)
① 請負契約書
② 下請負人との契約書の写し（注文書・請書＋基本契約書または約款の写しでも可）
③ 監理技術者または監理技術者補佐資格を有することを証する書面
④ 当該監理技術者または監理技術者補佐が、雇用されている者であることを証する書面
⑤ 主任技術者資格を有することを証する書面
⑥ 当該主任技術者が、雇用されている者であることを証する書面
⑦ 建設業の許可書(※有効期間が失効していないこと、工期内で失効した場合は更新分を提出すること）
⑧ 作業員名簿（着手32'）
| 着手 | 33 | (施工体系図) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
| 着手 | 34 | 再下請通知書 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 施工時
【施工時】
| 整理番号 |  | 様式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●材料・承諾関係
| 施工 | 1 | 支給品・貸与品の引渡し検査依頼書 | 様式 | 13 | 支給材料又は貸与品の引渡し前 | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・支給材料、貸与品使用の場合 ・契17条1、2項
| 施工 | 2 | 支給品受領書 | 様式 | 14 | 引渡日から 7日以内 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契17条4項
| 施工 | 3 | 貸与物品借用書 | 様式 | 15 | 引渡日から 7日以内 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契17条4項
| 施工 | 4 | 支給品返納書 | 様式 | 26 | 不要となって から速やかに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に返 還する場合に使用 ・契17条9項
| 施工 | 5 | 材料確認願 | 様式 | 8 | 事前 (7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・配水管材料の確認で使用 ・契15条2項 ・仕1-1-1-21
| 施工 | 6 | 品質を証明する資料(JIS、JWWA等) | 証書の写し |  | 事前 (7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・仕4-1-1-2
| 施工 | 7 | 承諾申請書 | 様式 | 17 | 事前に | 建設事務所 | － | 2 | 4 | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻材料、舗装材料を除く）
[8 empty] | － | 2 | － | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻材料、舗装材料）
●立会関係
| 施工 | 8 | 段階確認書 | 様式 | 9 | 事前 (7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契16条2項 ・仕1-1-1-21
| 施工 | 9 | 立会願 | 様式 | 10 | 事前 (7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・材料確認以外での確認、立会いで使用 ・仕1-1-1-21
| 施工 | 10 | 工場等派遣中間検査申請書 | 様式 | 21 | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-30
|  |  | 検査要領書 | 任意 |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-30
●確認検査 (工事施工の途中において、完成検査時に判定困難な工種の場合等、必要があるときに行う。）
| 施工 | 11 | 確認検査申請書 | 様式 | 22 | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・仕1-1-1-28
|  |  | 確認検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示 による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-28
●部分検査 (工事の完成前に、既済部分に応じて代価の一部を支払うときに行う。)
| 施工 | 12 | 第 回部分検査請求書 | 様式 | 23 | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契40条4項 ・仕1-1-1-27
| 施工 | 13 | 支払金額等計算書 | 水道部独自 |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1
| 施工 | 14 | 第 回部分出来高(請求)内訳書 | 様式 | 23' | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・仕1-1-1-27
|  |  | 部分検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示 による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-27
| 施工 | 15 | 覚書 | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | ・部分払い請求時に使用
| 施工 | 16 | 保証書 | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | ・部分払い請求時に使用
●一部完成検査 (工事の完成に先立って、引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完成したときに行う。部分引渡し。)
| 施工 | 17 | 一部完成通知書 | 様式 | 24 | 指定部分 完成の日 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-26
|  |  | 一部完成検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示 による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-26
| 施工 | 18 | 指定部分引渡書 | 様式 | 25 | 指定部分 引渡しの時 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-26
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【施工時】
| 整理番号 |  | 様式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●経理 関連
| 施工 | 19 | 請求書 | 契約会計課 様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条1項
| 施工 | 20 | 認定請求書 | 契約会計課 様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
| 施工 | 21 | 工事履行報告書 | 契約会計課 様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
| 施工 | 22 | 保証証書(前払金保証) | 東・西日本建設 業保証(株)様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契37条4項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
●変更事項発生時
| 施工 | 23 | 工事打合簿 | 様式 | 16 | 打合せの都度 | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契11条4項 ・工期延期の協議書 ・仕1-1-1-16 ・仕1-1-1-17
|  |  | 設計変更資料 | 任意 |  | 設計変更前 | 建設事務所 | － | 3 | － | ・仕1-1-1-17
|  |  | 変更施工計画書 | 任意 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | － | 2 | － | ・仕1-1-1-5
| 施工 | 24 | 請負代金内訳書 | 様式 | 1 | 変更後速やかに (14日以内) | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1、2項
| 施工 | 25 | 工事工程表 | 様式 | 2 | 変更後速やかに (14日以内) | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕1-1-1-17
| 施工 | 26 | (コリンズ) 登録内容確認書(変更、訂正) | (財)日本建設情 報総合センター 様式 |  | 登録は契約後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-6
●工事日報・その他
| 施工 | 27 | 工事月報 | 様式 | 12' | 翌月5日まで | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契13条 ・仕1-1-1-32
|  |  | 週間工程表 | 任意 |  | 前週の木曜日 まで | 建設事務所 | － | 1 | 2 | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 28 | 工事日報 | 水道部独自 |  | 翌日 | 建設事務所 | － | 1 | - | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 29 | 工事履行報告書 | 様式 | 12 | 翌月3日まで | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 30 | 工事事故報告書 | 様式 | 19 | 発生後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-37
| 施工 | 31 | 検便実施成績報告書 | 水道部独自 |  | 従事前、以後 6カ月ごと | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・配水池工事の際に提出 ・水道法21条、施行規則16条
| 施工 | 32 | 現場発生品調書 | 様式 | 28 | 発生品引渡し のとき | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-19
| 施工 | 33 | 保安体制について(年末年始等) | 水道部独自 |  | その都度 | 建設事務所 | － | － | － | ・仕1-1-1-5 ・データを提出
| 施工 | 34 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 | 契約会計課 監理課 様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,000万円未満、連絡体制 の確保、兼任する工事は３件以内
| 施工 | 35 | 監理技術者の兼任に係る誓約書 | 契約会計課 監理課 様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・監理技術者を兼任する場合に提出 ・予定価格が２億円未満（局工事以外の公 共工事は契約金額）、兼任する工事は２ 件以内等 ※「京都市上下水道局特例監理技術者運用 基準」を参照
| 施工 | 36 | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | 特記仕様書 による |  | - | 現場掲示 | － | － | － | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500m3以上の土砂を搬出または搬入する 場合
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【施工時】
| 整理番号 |  | 様式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 施工 | 37 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書(追加等) | 様式 | 4 | 追加購入後 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・掛金収納書(原本)を提出 ・仕1-1-1-49
| 施工 | 38 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 施工 | 39 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 施工 | 40 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 完成時
【完成時】
| 整理番号 |  | 様式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●完成に関する図書
| 完成 | 1 | 完成通知書 | 様式 | 29 | 工事完成の日 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契34条1項
| 完成 | 2 | 支払金額等計算書 | 水道部独自 |  | 完成検査前 | 建設事務所 | － | 3 | 1
| 完成 | 3 | 引渡書 | 様式 | 30 | 検査合格後 直ちに | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契34条4項
| 完成 | 4 | (コリンズ) 登録内容確認書 | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 登録は完成後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-6
| 完成 | 5 | 支給品清算書 | 様式 | 27 | 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に 返還する場合に使用 ・仕1-1-1-18
●経理 関連
| 完成 | 6 | 請求書 | 契約会計課 様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契35条1項
●建設副産物 関連
| 完成 | 7 | (コブリス) 再生資源利用実施書 | コブリス 様式1 |  | 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 8 | (コブリス) 再生資源利用促進実施書 | コブリス 様式2 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 9 | (建設リサイクル法) 再生資源化等報告書 | 18条様式 |  | 特定建設資材の 再資源化等が完 了後、速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条 ・再生資源利用実施書及び再生資源利用 促進実施書を提出した場合、省略する ことができる
| 完成 | 10 | マニフェスト票の写し | 建設系廃棄物 マニフェスト 用紙 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 11 | 土砂受領書 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500m3以上の土砂を搬出または搬入する 場合
| 完成 | 12 | 建設発生土処理報告書 | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・受入施設が発行する書類、伝票などの 写しを提出した場合、省略することが できる
| 完成 | 13 | 土壌分析結果証明書（試料を採取した地点を示す 図面及び当該地点の写真含む） | 任意 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・「京都市土砂等による土地の埋立等の 規制に関する条例」による許可を受け ている場所へ土砂を搬出した場合に提 出
●完成図書
| 完成 | 14 | 完成図（上質紙）（折り） | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 7 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・下水道工事に起因する工事の場合は、 ８部提出すること
| 完成 | 14' | 完成図（上質紙）（ロール状） | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
|  |  | 工事写真 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・特記仕様書(共通編)
| 完成 | 15 | 道路復旧完了届(舗装復旧求積図)※市委託の場合 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 4 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・特記仕様書(共通編)
| 完成 | 15' | 道路復旧完了届(舗装復旧求積図)※原因者の場合 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 2 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・特記仕様書(共通編)
|  |  | 道路復旧完了届(埋戻写真) | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・特記仕様書(共通編)
| 完成 | 16 | 弁栓位置図 | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
| 完成 | 17 | 継手チェックシート(特殊押輪) K形用：(完成17-1)、GX形用：(完成17-2)、 NS形用(φ500以上)：(完成17-3)、 NS形用(φ450以下)：(完成17-4) | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕4-1-1-6 ・特記仕様書(共通編)
|  |  | 各種材料納品書綴 | 任意 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【完成時】
| 整理番号 |  | 様式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 完成 | 18 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 完成 | 19 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 完成 | 20 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である