## 着手前
提出書類一覧表 | [11 empty] | 令和 ７年７月版
|  |  | 受注者用 | 配水管布設及び布設替えに伴う連絡替工事
【契約前】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
| 契約前 | 1 | (建設リサイクル法) 説明書 |  | 12条様式 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 2 | (建設リサイクル法) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) |  | 12条様式 別表3 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 3 | (建設リサイクル法) 法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | 13条様式 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 契約会計課 | － | 2 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
| 契約前 | 4 | (建設リサイクル法) 特定建設資材廃棄物の種類・施設名称・所在地 一覧 |  | 13条様式 別紙 |  | 落札後 速やかに | 水道管路課 契約会計課 | － | 2 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
【着手前】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
●着工書類 一式 （着手1～13の書類は、1綴りにして提出すること）
| 着手 | 1 | 着工通知書 |  | 水道部独自 |  | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2
| 着手 | 2 | 請負代金内訳書 |  | 様式 | 1 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1項、2項 ・仕3-1-1-2
| 着手 | 3 | 工事工程表 |  | 様式 | 2 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1項 ・仕3-1-1-3
| 着手 | 4 | 現場代理人等(監理技術者、監理技術者補佐、 主任技術者、専門技術者)通知書・変更届 |  | 様式 | 3 | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・下請負契約の請負金額の合計が5,000万 円以上の場合は、監理技術者を置く ・契12条1項
| 着手 | 5 | 経歴書 | 建設業法 | 様式 | 3' | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人、主任／監理技術者、監理 技術者補佐、専門技術者の経歴を記載 ・契12条1項
| 着手 | 6 | 資格者証写し |  | ― |  | 契約後 14日以内 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・土木施工管理技士等の有資格者である ことの確認
| 着手 | 7 | 給水装置工事主任技術者及び配管技能者 (決定・変更)通知書 |  | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕4-1-2-1
| 着手 | 8 | 配管技能者経歴書 | 水道法 | 水道部独自 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕4-1-2-1
| 着手 | 9 | 資格者証写し |  | ― |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕4-1-2-1
| 着手 | 10 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 |  | 契約会計課 監理課様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,500万円未満、連絡体制 の確保、兼任する工事は3件以内
| 着手 | 11 | 下請負契約等通知書・変更通知書 |  | 契約会計課 様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | － | 3 | 2 | ・契7条
| 着手 | 12 | 市外業者選定理由書 |  | 契約会計課 様式 |  | 下請負契約後 速やかに | 建設事務所 | － | 3 | 2 | ・契8条
| 着手 | 13 | 緊急連絡表 |  | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕1-1-1-5(参考) ・仕1-1-1-34(参考)
●着工書類 その他
| 着手 | 14 | (コリンズ) 登録内容確認書 |  | (財)日本建設情 報総合センター様式 |  | 登録は契約後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-6
| 着手 | 15 | (建設リサイクル法) 通知書 |  | 11条様式 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・請負工事費が500万円以上の全ての工事 ・仕1-1-1-20
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【着手前】
| 整理番号 |  | 様式 |  | 様式 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[10 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 着手 | 16 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書 |  | 様式 | 4 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・掛金収納書(原本)を提出。 ・仕1-1-1-49
| 着手 | 17 | (建設業退職金共済制度) 掛金収納書提出遅延理由書 |  | 様式 | 5 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・報告書の提出が遅れる場合 ・仕1-1-1-49
| 着手 | 18 | (建設業退職金共済制度) 不提出理由書 |  | 様式 | 6 | 契約後 1ヶ月以内 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・建退共の対象となる労働者を雇用しな い場合 ・仕1-1-1-49
●保険 関連
| 着手 | 19 | 労働保険の証明書 |  |  |  | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | 社 | 1 | － | ・労働保険が成立していることの確認 ・仕1-1-1-49
|  |  | ①労働保険関係成立証明書 | のいずれか | 労働局・労働基準監督署様式 |  | ※工期延期の場合や、工期内であっても年度更新する場合はその都度、更新分を提出すること。
|  |  | ②労働保険料申告書(事業主控え)の写し |  | 厚生労働省 様式
|  |  | ③労働保険料納付書(領収証書)の写し |  | 厚生労働省 様式
|  |  | ④労働保険事務組合による証明書 |  | 任意
| 着手 | 20 | 火災/工事保険加入証券の写し |  | 各保険会社 の証券 |  | 工事着手前に | 建設事務所 ※提示可 | － | 1 | － | ・火災/工事保険加入の確認 ・契59条2項
●施工計画書 関連
| 着手 | 21 | 施工計画書 |  | 任意 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・仕1-1-1-5 ・補助配水管工事及び給水装置工事仕様 書と同様
（以下の項目を添付）
|  |  | ・（コブリス）再生資源利用計画書（着手23） |  |  | ・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（着手27）
|  |  | ・（コブリス）再生資源利用促進計画書（着手24） |  |  | ・建設発生土処理計画書（着手28）
|  |  | ・産業（建設）廃棄物処理委託契約書の写し（着手25） |  |  | ・産業廃棄物処理計画書（着手29）
・産業廃棄物処分業許可証の写し（着手26）
| 着手 | 29 | 施工体制台帳 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
(以下の項目を添付)
①請負契約書
②下請負人との契約書の写し（注文書・請書＋基本契約書または約款の写しでも可）
③監理技術者または監理技術者補佐資格を有することを証する書面
④当該監理技術者が、雇用されている者であることを証する書面
⑤主任技術者資格を有することを証する書面
⑥当該主任技術者が、雇用されている者であることを証する書面
⑦建設業の許可書（※有効期間が失効していないこと、工期内で失効した場合は更新分を提出すること）
⑧作業員名簿（着手30'）
| 着手 | 30 | (施工体系図) 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
| 着手 | 31 | 再下請通知書 |  | 国土交通省 作成例参照 |  | 工事着手前に | 建設事務所 | － | 2 | － | ・建設業法第24条の8 ・仕1-1-1-11
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 施工時
【施工時】
| 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●材料・承諾関係
| 施工 | 1 | 支給品・貸与品の引渡し検査依頼書 | 様式 | 13 | 支給材料又は貸 与品の引渡し前 | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・支給材料、貸与品使用の場合 ・契17条1、2項
| 施工 | 2 | 支給品受領書 | 様式 | 14 | 引渡日から 7日以内 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契17条4項
| 施工 | 3 | 貸与物品借用書 | 様式 | 15 | 引渡日から 7日以内 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契17条4項
| 施工 | 4 | 支給品返納書 | 様式 | 26 | 不要となって から速やかに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に 返還する場合に使用 ・契17条9項
| 施工 | 5 | 品質を証明する資料(JIS、JWWA、POLITEC等) | 証書の写し |  | 事前 (7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・仕4-1-1-2
| 施工 | 6 | 承諾申請書 | 様式 | 17 | 事前に | 建設事務所 | － | 2 | 3 | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻し材料、舗装材料を除く）
[8 empty] | － | 2 | － | ・材料等の承諾で使用 ・契11条4項 ・仕4-1-1-2 （埋戻し材料、舗装材料）
●立会関係
| 施工 | 7 | 段階確認書 | 様式 | 9 | 事前(7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契16条2項 ・仕1-1-1-21
| 施工 | 8 | 立会願 | 様式 | 10 | 事前(7日前に) | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・材料確認以外での確認、立会いで使用 ・仕1-1-1-21
●確認検査
| 施工 | 9 | 確認検査申請書 | 様式 | 22 | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・仕1-1-1-28
|  |  | 確認検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示 による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-28
●部分検査
| 施工 | 10 | 第 回部分検査請求書 | 様式 | 23 | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契40条4項 ・仕1-1-1-27
| 施工 | 11 | 支払金額等計算書 | 水道部独自 |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1
| 施工 | 12 | 第 回部分出来高(請求)内訳書 | 様式 | 23' | 検査前に | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・仕1-1-1-27
|  |  | 部分検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示 による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-27
| 施工 | 13 | 覚書 | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | ・部分払い請求時に使用
| 施工 | 14 | 保証書 | 任意 |  | 速やかに | 建設事務所 | 社 | 3 | 1 | ・部分払い請求時に使用
●一部完成検査
| 施工 | 15 | 一部完成通知書 | 様式 | 24 | 指定部分 完成の日 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-26
|  |  | 一部完成検査用図書(図面・工事記録写真等) | 監督員の指示による |  | 検査前に | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-26
| 施工 | 16 | 指定部分引渡書 | 様式 | 25 | 指定部分 引渡しの時 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契41条1項 ・仕1-1-1-26
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【施工時】
| 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●経理 関連
| 施工 | 17 | 請求書 | 契約会計課 様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条1項
| 施工 | 18 | 認定請求書 | 契約会計課 様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
| 施工 | 19 | 工事履行報告書 | 契約会計課 様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契37条7項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
| 施工 | 20 | 保証証書 | 東・西日本建設業保証㈱様式 |  | 中間前金払 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・契37条4項 ・請負工事費が3,000万円以上の工事 ・中間前金払い選択時
●変更事項発生時
| 施工 | 21 | 工事打合簿 | 様式 | 16 | 打合せの都度 | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契11条4項 ・工期延期の協議書 ・仕1-1-1-16 ・仕1-1-1-17
|  |  | 設計変更資料 | 任意 |  | 設計変更前 | 建設事務所 | － | 3 | － | ・仕1-1-1-17
|  |  | 変更施工計画書 | 任意 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | － | 2 | － | ・仕1-1-1-5
| 施工 | 22 | 請負代金内訳書 | 様式 | 1 | 変更後速やかに(14日以内) | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・契3条1、2項
| 施工 | 23 | 工事工程表 | 様式 | 2 | 変更後速やかに(14日以内) | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・仕1-1-1-17
| 施工 | 24 | (コリンズ) 登録内容確認書(変更、訂正) | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 登録は変更後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-6
●工事日報・その他
| 施工 | 25 | 工事月報 | 様式 | 12' | 翌月5日まで | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契13条 ・仕1-1-1-32
|  |  | 週間工程表 | 任意 |  | 前週の 木曜日まで | 建設事務所 | － | 1 | 2 | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 26 | 工事日報 | 任意 |  | 翌日 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 27 | 工事履行報告書 | 様式 | 12 | 翌月3日まで | 建設事務所 | － | 2 | 1 | ・契13条 ・仕1-1-1-32
| 施工 | 28 | 工事事故報告書 | 様式 | 19 | 発生後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-37
| 施工 | 29 | 現場発生品調書 | 様式 | 28 | 発生品引渡し のとき | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・仕1-1-1-19
| 施工 | 30 | 保安体制について(年末年始等) | 水道部独自 |  | その都度 | 建設事務所 | － | － | － | ・仕1-1-1-5 ・データを提出
| 施工 | 31 | 現場代理人の兼任に係る誓約書 | 契約会計課 監理課 様式 |  | その都度 | 建設事務所 | － | 2 | 2 | ・現場代理人を兼任する場合に提出 ・税込請負金額4,500万円未満、連絡体制 の確保、兼任する工事は3件以内
| 施工 | 32 | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 | 特記仕様書 による |  | － | 現場掲示 | － | － | － | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500m3以上の土砂を搬出または搬入する 場合
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【施工時】
| 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 施工 | 34 | 建設業退職金共済組合 証紙購入報告書(追加等) | 様式 | 4 | 追加購入後 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・掛金収納書(原本)を提出 ・仕1-1-1-49
| 施工 | 35 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 施工 | 36 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 施工 | 37 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である

## 完成時
【完成時】
| 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●完成に関する図書
| 完成 | 1 | 完成通知書 | 様式 | 29 | 工事完成の日 | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契34条1項
| 完成 | 2 | 支払金額等計算書 | 水道部独自 |  | 完成検査前 | 建設事務所 | － | 3 | 1
| 完成 | 3 | 引渡書 | 様式 | 30 | 検査合格後 直ちに | 建設事務所 | － | 3 | 1 | ・契34条4項
| 完成 | 4 | (コリンズ) 登録内容確認書 | (財)日本建設情報総合センター様式 |  | 登録は完成後10日 以内（土日祝を除く） 提出は確認書 到着後直ちに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-6
| 完成 | 5 | 支給品清算書 | 様式 | 27 | 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | 1 | ・不要となった支給材料、貸与品を局に 返還する場合に使用 ・仕1-1-1-18
●経理 関連
| 完成 | 6 | 請求書 | 契約会計課様式 |  | 請求時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・契35条1項
●建設副産物 関連
| 完成 | 7 | (コブリス) 再生資源利用実施書 | コブリス 様式1 |  | 速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 8 | (コブリス) 再生資源利用促進実施書 | コブリス 様式2 |  | 変更発生時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 9 | (建設リサイクル法) 再生資源化等報告書 | 18条様式 |  | 特定建設資材の 再資源化等が完 了後、速やかに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条 ・再生資源利用実施書及び再生資源利用 促進実施書を提出した場合、省略する ことができる
| 完成 | 10 | マニフェスト票の写し | 建設系廃棄物 マニフェスト 用紙 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-20
| 完成 | 11 | 土砂受領書 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・資源有効利用促進法省令 ・特記仕様書（共通編） ・500m3以上の土砂を搬出または搬入す る場合
| 完成 | 12 | 建設発生土処理報告書 | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・受入施設が発行する書類、伝票などの 写しを提出した場合、省略することが できる
| 完成 | 13 | 土壌分析結果証明書（試料を採取した地点を 示す図面及び当該地点の写真含む） | 任意 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・「京都市土砂等による土地の埋立等の 規制に関する条例」による許可を受け ている場所へ土砂を搬出した場合に提 出
●完成図書
| 完成 | 14 | 完成図(鑑・平面図・立面図) | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
|  |  | 工事写真 | 特記仕様書 による |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考) ・特記仕様書(共通編)
| 完成 | 15 | 弁栓位置図 | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
| 完成 | 16 | EF接合チェックシート | 水道部独自 |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・特記仕様書（個別編） ・補助配水管工事及び給水装置工事仕様 書と同様
|  |  | 各種材料納品書綴 | ― |  | 工事完成の日 までに | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-46(参考)
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である
【完成時】
| 整理番号 |  | 様 式 | 様式番号 |  | 提出時期 | 提出先 | 印種 | 部数 |  | 根拠・備考
[9 empty] | 正 | 副
●建退共 関連
| 完成 | 17 | (建設業退職金共済制度) 証紙貼付状況報告書 | 様式 | 11 | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 完成 | 18 | (建設業退職金共済制度) 建設業退職金共済制度の適用状況について | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
| 完成 | 19 | (建設業退職金共済制度) 建退共証紙受払簿 | 水道部独自 |  | 3ヵ月に一度 (3･6･9･12月末) 完成時 | 建設事務所 | － | 1 | － | ・仕1-1-1-49
※ コブリス（建設副産物情報交換システム)は、請負工事費100万円以上
※ コリンズ（工事実績情報システム)は、請負工事費500万円以上
※ 建設リサイクル法適用は、請負工事費500万円以上
※ 「副」はコピーでの提出も可能とする
※ 印種欄の「社」は社印である