工事履行報告書

**記入例**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | ○○○公共下水道管布設替工事 | | | | |
| 工期 | 自　令和２年５月１日 | | | ～至　令和３年３月３０日 | |
| 日付 | 令和２年　１２月　１日（１１月分） | | | | |
| 月　別 | | 予定工程　％  （　　）は工程変更後 | 実施工程　％ | | 備　　考 |
| 令和２年　５月 | | ０．０（　　　　） | ０．０ | |  |
| ６月 | | ６．０（　　　　） | ５．０ | |  |
| ７月 | | １２．０（　　　　） | １１．０ | |  |
| ８月 | | ２１．０（　　　　） | ２０．０ | |  |
| ９月 | | ３２．０（　　　　） | ３５．０ | |  |
| １０月 | | ３８．０（　　　　） | ４３．０ | |  |
| １１月 | | ４６．０（　　　　） | ５１．０ | | ＞５０％ |
| １２月 | | ５６．０（　　　　） | （認定要件）  *例：11月末の状況*  ①工期の1/2を経過  ②工期の1/2までの作業を実施済  ③作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上  ④低入札価格調査を経て契約を締結していないこと。 | |  |
| １月 | | ７７．０（　　　　） |  | |  |
| ２月 | | ９８．０（　　　　） |  | |  |
| ３月 | | １００．０（　　　　） |  | |  |
| （記事欄） | | | | | |

（注１）予定工程は，完成までの予定出来高累計を記入する。

（注２）実施工程は，当該報告月までの出来高累計を記入する。

|  |  |
| --- | --- |
| 現場  代理人 | 主任  （監理）  技術者 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 総括  監督員 | 主任  監督員 | 担当  監督員 |
|  |  |  |

様式番号１１

5-1-3

様式番号１１

様式番号１１