工事履行報告書

**記入例**

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○○公共下水道管布設替工事 |
| 工期 | 自　令和２年５月１日 | ～至　令和３年３月３０日 |
| 日付 | 令和２年　１２月　１日（１１月分） |
| 月　別 | 予定工程　％（　　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　考 |
| 令和２年　５月 | 　０．０（　　　　） | ０．０ |  |
| ６月 | 　６．０（　　　　） | ５．０ |  |
| ７月 | １２．０（　　　　） | １１．０ |  |
| ８月 | ２１．０（　　　　） | ２０．０ |  |
| ９月 | ３２．０（　　　　） | 　３５．０ |  |
| １０月 | ３８．０（　　　　） | ４３．０ |  |
| １１月 | ４６．０（　　　　） | 　５１．０ | ＞５０％ |
| １２月 | ５６．０（　　　　） | （認定要件）*例：11月末の状況*①工期の1/2を経過②工期の1/2までの作業を実施済③作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上④低入札価格調査を経て契約を締結していないこと。 |  |
| １月 | ７７．０（　　　　） |  |  |
| ２月 | ９８．０（　　　　） |  |  |
| ３月 | １００．０（　　　　） |  |  |
| （記事欄） |

（注１）予定工程は，完成までの予定出来高累計を記入する。

（注２）実施工程は，当該報告月までの出来高累計を記入する。

|  |  |
| --- | --- |
| 現場代理人 | 主任（監理）技術者 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 |
|  |  |  |

※　情報共有システムを用いない場合は、各欄に記名（署名または押印含む）すること。ただし、確認欄及び監督員欄には予め印刷による記名をしないこと。

様式番号１１

5-1-3

様式番号１１

様式番号１１