## 目次
提 出 書 類 様 式 集
（目 次） |  |  |  | （部数，提出先等）
項 目 | 書 式 | 様式名又は | 頁 | 提出部数 |  | 提出時期 | 提出先等
|  | 局様式番号 |  | 正 | 写し
１ 落札後の契約前
１－１ 建設リサイクル法関係 | 説明書（法第12条に基づく説明書） | 12条様式 | 1-1-1 | 1 | 1 | 落札後の契約前 対象工事は，請負工事費500万円以上の工事 | ・正1部（契約担当課） ・写し1部（工事担当課） （注）落札者は，契約前に発注課の確認をとり契約担当課に提出する。
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３） | 12条様式 の別表３ | 1-1-2 | 1 | 1
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３の変更様式） （変更時の提出様式） | 12条様式 の別表３ | 1-1-3 | 1 | 1
| 法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 13条様式 | 1-1-4 | 1 | 1
| 法第13条及び省令第4条に基づく書面 （13条様式の別紙） | 13条様式 の別紙 | 1-1-5 | 1 | 1
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３様式）（記入例） | 12条様式 の別表３ | 1-1-6 | - | -
２ 着手前
２－１ 通知等 | 着工通知書（鑑） | ― | 2-1-1 | 1 | 1 | 契約締結後及び変更後速やかに（14日以内） | （※１） ・正１部（工事担当課） ・写し１部（工事担当課） （※１） 「写し１部」の提出図書については，工事担当課決裁後又は監督員欄に押印後に，原則として受注者に1部を返却することとする。検査用図書として保管すること。 以下，「正１部，写し１部」以上の提出図書となっているものについては，原則として同じ取扱いとする。
| 請負代金内訳書 （部分払がない場合も提出） | 様式番号1 | 2-1-2 | 1 | 1
| 工事工程表 | 様式番号2 | 2-1-3 | 1 | 1
| 現場代理人等通知書 （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | 様式番号3 | 2-1-4 | 1 | 1
| 経歴書（様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | 様式番号3' | 2-1-5 | 1 | 1
| 安全管理者通知書 | 下水 １ | 2-1-6 | 1 | 1
| 渉外責任者通知書 | 下水 2 | 2-1-7 | 1 | 1
| 緊急連絡表 | 参考様式 | 2-1-8 | 1 | 1
| 現場代理人の兼務に係る誓約書 | ― | 2-1-9 | 1 |  | 事前に （兼務する場合に提出） | ・工事担当課
| 監理技術者の兼務に係る誓約書 | ― | 2-1-10
２－２ 建退共関係 | 建設業退職金共済組合証紙購入報告書 （添付する領収書は原本，1部は写し） | 様式番号4 | 2-2-1 | 1 | 1 | 契約締結後１カ月以内 | ・工事担当課
| 掛金収納書提出遅延理由書 | 様式番号5 | 2-2-2 | 1 | 1
| （建退共）不提出理由書（不提出に該当する場合） | 様式番号6 | 2-2-3 | 1 | 1
２－３ 下請関係等 | 下請契約等の通知・変更通知書 | ― | 2-3-1 | 2 | 1 | 下請負契約後速やかに | ・工事担当課
| 下請契約等の通知・変更通知書の続きの用紙 | ― | 2-3-2 | 2 | 1
| 市外業者選定理由書 | ― | 2-3-3 | 2 | 1
| 施工体制台帳（鑑） | ― | 2-3-4 | 1 | 1 | 下請負契約後速やかに | ・工事担当課
| 施工体制台帳 （作成例） | 国交省HP | 2-3-5 | 1 | 1
| 施工体系図 （作成例） | 〃 | 2-3-6 | 1 | 1
| 再下請負通知書 （作成例） | 〃 | 2-3-7 | 1 | 1
| 下請契約書面の写し | ― | ― | - | 2
| 作業員名簿 （作成例） | 国交省HP | 2-3-8
２－４ 各保険関係 | 労動災害保険加入者証の写し又は労災保険成立証明書 | ― | ― | - | 2 | 工事着手前に | ・工事担当課
| 工事保険加入者証の写し | ― | ― | - | 2
２－５ コリンズ関係 （受注時） | 工事実績情報システム（CORINS） 登録内容確認書（受注時）の写し | サンプル | 2-5-1 | - | 2 | 契約締結後10日以内（土・日・祝を除く）に登録し，確認書が届いて直ぐに （請負工事費500万円以上） | ・工事担当課
２－６ 建設副産物調査 | 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 再生資源利用計画書の写し | コブリス様式 １・イ | 2-6-1 | - | 2 | 工事着手前に （請負工事費100万円以上） | ・工事担当課
| 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 再生資源利用促進計画書の写し | コブリス様式 ２・ロ | 2-6-2 | - | 2
２－７ 建設副産物処理計画（残土・産廃関係） | 建設発生土処理計画書 ※１ （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | ― | 2-7-1 | 1 | 1 | 工事着手前に | ・工事担当課 ※１：建設発生土が「指定地処分」の工事で，搬出先が設計書のとおりの場合は提出不要
| 建設発生土受入承諾書 ※１ | ― | 2-7-2 | 1 | 1
| 産業廃棄物処理計画書 （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | ― | 2-7-3 | 1 | 1
| 産業廃棄物処理業者との契約書及び許可書の写し | ― | ― | 1 | 1
| 産業廃棄物収集運搬業者との契約書及び許可証の写し | ― | ― | 1 | 1
| 建設発生土処理報告書 ※１ | ― | 2-7-4 | 1 | 1 | 搬出後に
２－８ 施工計画 使用材料等 | 施工計画書（鑑） （局の施工計画書作成マニュアルを参考に作成） | ― | 2-8-1 | 1 | 1 | 工事着手前に | ・工事担当課
| 変更施工計画書（鑑） | ― | 2-8-2 | 1 | 1 | 変更契約後
| 承諾申請書（承諾図，カタログ等資料添付） | 様式番号16 | 2-8-3 | 1 | 1 | 工事着手前 （又は使用する事前に）
| 資器材使用申請書 | 様式番号17 | 2-8-4 | 1 | 1 | 工事着手前 （又は使用する事前に）
| （参考）資機材に関する提出書類について | ― | 2-8-5 | - | -
３ 施工時
３－１ 通知等 | 工事日報 | 任意 Ａ４版 | ― | 1 | - | 原則翌日 | ・工事担当課
| 工事履行報告書｛中間前金払時(5-1-2)の様式参照｝ | 様式番号11 | ― | 1 | 1 | 翌月の5日までに
| 工事月報(工事履行報告書に添付） | 様式番号11' | 3-1-1 | 1 | 1 | 翌月の5日までに
| 立会願 | 様式番号9 | 3-1-2 | 1 | 1 | 事前（7日前）に
| 工事打合簿 | 様式番号15 | 3-1-3 | 1 | 1 | その都度
| 工期延長請求書 （系統図等の添付） | 様式番号19 | 3-1-4 | 1 | 2 | 事前に
| 現場発生品調書 | 様式番号27 | 3-1-5 | 1 | 1 | 発生品引渡しの時
| マンホール鉄蓋処理確認書 | ― | 3-1-6 | 1 | 1 | 処分後速やかに（最終は完成書類提出時までに）
| 材料確認書 | 様式番号7 | 3-1-7 | 1 | 1 | 事前に
| 段階確認書 | 様式番号8 | 3-1-8 | 1 | 1 | 事前に
３－２ 建退共関係 | （建設業退職金共済制度）証紙貼付状況報告書 | 様式番号10 | 3-2-1 | 1 | 1 | ３カ月に一度及び完成時提出 | ・工事担当課
| 建設業退職金共済制度の適用状況について | ― | 3-2-2 | 1 | 1
| 建設業退職金共済証紙受払簿 | ― | 3-2-3 | 1 | 1
４ 検査等
４－１ 確認検査 (支払いを伴わない部分検査） | 確認検査申請書 （確認検査用図書（系統図，図面等）添付） | 様式番号21 | 4-1-1 | 1 | 2 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
４－２ 部分検査 | 第〇回部分検査請求書 （部分検査用図書（系統図，図面等）添付） | 様式番号22 | 4-2-1 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 部分（第○回）出来高内訳書の鑑 | ― | 4-2-2 | 1 | 3
| 第○回部分出来高（請求）内訳書 | 様式番号22' | 4-2-3 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割なし用） | ― | 4-2-4 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割有り用） | ― | 4-2-5 | 1 | 3
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割なし用） | ― | 4-2-6 | 1 | 3
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割有り用） | ― | 4-2-7 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割りなし，計算例） | ― | 4-2-8 | - | -
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割なし，計算例） | ― | 4-2-9 | - | -
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 部分検査合格後 （部分検査書類と同時提出可） | ・工事担当課
| 第○回部分出来高（請求）内訳書 （4-2-3ページ様式のもの） | 様式番号22' | ― | 1 | 2
（注） | ※工場にあるセグメントやボックス・カルバート等を部分出来高の対象とする場合の提出書類については，別途指示する。
４－３ 一部完成検査 | 一部完成通知書 （検査用図書，系統図・平面図等を添付） | 様式番号23 | 4-3-1 | 1 | 2 | 指定部分の完成の日 （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 指定部分引渡書 | 様式番号24 | 4-3-2 | 1 | - | 指定部分引渡しの時 | ・工事担当課
| 一部完成出来高請求書（部分払いなし） | ― | 4-3-3 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 一部完成出来高内訳書（部分払いなし） | ― | 4-3-4 | 1 | 3
| 一部完成出来高請求書（部分払いあり） | ― | 4-3-5 | 1 | 3
| 一部完成出来高内訳書（部分払いあり） | ― | 4-3-6 | 1 | 3
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 一部完成検査合格後 （一部完成検査書類と同時提出可） | ・工事担当課
| 一部完成出来高内訳書 | ― | 4-3-4又は 4-3-6 | 1 | 2
４－4 完成検査 | 完成通知書 | ― | 4-4-1 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 完成出来高請求書（部分払いなし，前払いなし） | ― | 4-4-2 | 1 | 1
| 完成出来高請求書（部分払いなし，前払いあり） | ― | 4-4-3 | 1 | 2
| 完成出来高請求書（部分払いあり，前払いなし） | ― | 4-4-4 | 1 | 2
| 完成出来高請求書（部分払いあり，前払いあり） | ― | 4-4-5 | 1 | 2
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 完成検査合格後 （完成通知書類等と同時提出可） | ・工事担当課
※債権者登録している場合，口座振替依頼書の提出は不要
| 引渡書 | 様式番号29 | 4-4-6 | 1 | - | 完成検査合格後直ちに （完成通知書類等と同時提出可） | ・工事担当課
５ 前金払
５－１ 中間前金払 | 認定請求書 | 中間前金 第2号様式 | 5-1-1 | 1 | 1 | 中間前払金の支払いを請求する前 | ・工事担当課
| 工事履行報告書 | 様式番号11 | 5-1-2 | 1 | 1
| 工事履行報告書（記入例） | 様式番号11 | 5-1-3 | - | -
６ その他
６－１ 各報告等 | 工事事故報告書 | 様式番号18 | 6-1-1 | 1 | 1 | 発生後直ちに | ・工事担当課
| 休暇体制報告書 | 参考様式 | 6-1-2 | 1 | - | 年末年始休暇，夏期休暇，ゴールデンウィーク休暇等の事前に
６－２ コリンズ関係 （完了時） | 工事実績データ（CORINS・コリンズ）登録内容確認書（完了時） （注）変更・訂正時についても登録し提出 | ― | ― | - | 2 | 工事完成後10日以内に登録し確認書が届いて直ちに （請負工事費500万円以上） | ・工事担当課
６－３ 建設副産物調査 | 再生資源利用実施書（COBRIS・コブリス）の写し | コブリス 様式１ | 6-3-1 | - | 2 | 工事完了後の完成検査までに （請負工事費100万円以上） | ・工事担当課
| 再生資源利用促進実施書（COBRIS・コブリス）の写し | コブリス 様式２ | 6-3-2 | - | 2
| （記入例）再生資源利用実施書（COBRIS・コブリス）の写し | ― | 6-3-3 | - | -
| （記入例）再生資源利用促進実施書（COBRIS・コブリス）の写し | ― | 6-3-4 | - | -
（備考） | （１） この様式集は，下水道管路管理センター（技術係）が発注担当課及び工事担当課とする土木工事に適用する。
（２） 各様式の使用にあたっては，ページ番号及び様式番号を削除し使用すること。
（３） 工事担当課へ「正・写し」で2部以上の提出となっている図書については，原則として工事担当課決裁後又は監督員欄押印後に，受注者に 写し１部を返却することとする。受注者は，紛失等がないよう保管し当局の検査用図書とすること。 また，完了検査終了後は，工事書類一式として工事担当課に引き渡しすること。
（４） 原本が１部の書類については，その原本が添付された図書を当局の保管図書とします。 （例：建退共掛金領収書，労災保険成立証明書，土砂受入承諾書，産廃受入承諾書，マンホール蓋処理確認書等が添付されている図書）
（５） この様式集に掲載している図書以外にも，工事の進捗等に伴い必要となる提出図書があります。 （例：工事写真，各材料納品書，各試験成績書，道路使用等各種許可申請用図書，変更図書，マニフェスト票，工事周知用図書，完成図， 道路管理者提出用工事写真等）
（６） この様式集の適用は，令和5年10月1日以降に契約した工事からとする。