## 目次
提 出 書 類 様 式 集
（目 次） |  |  |  | （部数，提出先等）
項 目 | 書 式 | 様式名又は | 頁 | 提出部数 |  | 提出時期 | 提出先等
|  | 局様式番号 |  | 正 | 写し
１ 落札後の契約前
１－１ 建設リサイクル法関係 | 説明書（法第12条に基づく説明書） | 12条様式 | 1-1-1 | 1 | - | 落札後の契約前 対象工事は，請負工事費500万円以上の工事 | ・正1部（工事担当課）
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３） | 12条様式 の別表３ | 1-1-2 | 1 | -
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３の変更様式） （変更時の提出様式） | 12条様式 の別表３ | 1-1-3 | 1 | -
| 法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 13条様式 | 1-1-4 | 1 | 1 | 落札後の契約前 対象工事は，請負工事費500万円以上の工事 | ・正1部（契約担当課） ・写し1部（工事担当課） （注）落札者は，契約前に発注課の確認をとり契約担当課に提出する。 13条様式は，契約書に添付される。
| 法第13条及び省令第4条に基づく書面 （13条様式の別紙） | 13条様式 の別紙 | 1-1-5 | 1 | 1
| 分別解体等の計画等 （12条様式の別表３様式）（記入例） | 12条様式 の別表３ | 1-1-6 | - | -
２ 着手前
２－１ 通知等 | 着工通知書（鑑） | ― | 2-1-1 | 1 | 1 | 契約締結後及び変更後速やかに（14日以内） | （※１） ・正１部（工事担当課） ・写し１部（工事担当課） （※１） 「写し１部」の提出図書については，工事担当課決裁後又は監督員欄に押印後に，原則として受注者に1部を返却することとする。検査用図書として保管すること。 以下，「正１部，写し１部」以上の提出図書となっているものについては，原則として同じ取扱いとする。
| 請負代金内訳書 （部分払がない場合も提出） | 様式番号1 | 2-1-2 | 1 | 1
| 工事工程表 | 様式番号2 | 2-1-3 | 1 | 1
| 現場代理人等通知書 （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | 様式番号3 | 2-1-4 | 1 | 1
| 経歴書（様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | 様式番号3' | 2-1-5 | 1 | 1
| 安全管理者通知書 | 下水 １ | 2-1-6 | 1 | 1
| 渉外責任者通知書 | 下水 2 | 2-1-7 | 1 | 1
| 緊急連絡表 | 参考様式 | 2-1-8 | 1 | 1
| 現場代理人の兼務に係る誓約書 | ― | 2-1-9 | 1 |  | 事前に （兼務する場合に提出） | ・工事担当課
| 監理技術者の兼務に係る誓約書 | ― | 2-1-10
２－２ 建退共関係 | 建設業退職金共済組合証紙購入報告書 （添付する領収書は原本，1部は写し） | 様式番号4 | 2-2-1 | 1 | 1 | 契約締結後１カ月以内 | ・工事担当課
| 掛金収納書提出遅延理由書 | 様式番号5 | 2-2-2 | 1 | 1
| （建退共）不提出理由書（不提出に該当する場合） | 様式番号6 | 2-2-3 | 1 | 1
２－３ 下請関係等 | 下請契約等の通知・変更通知書 | ― | 2-3-1 | 2 | 1 | 下請負契約後速やかに | ・工事担当課
| 下請契約等の通知・変更通知書の続きの用紙 | ― | 2-3-2 | 2 | 1
| 市外業者選定理由書 | ― | 2-3-3 | 2 | 1
| 施工体制台帳（鑑） | ― | 2-3-4 | 1 | 1 | 下請負契約後速やかに | ・工事担当課
| 施工体制台帳 （作成例） | 国交省HP | 2-3-5 | 1 | 1
| 施工体系図 （作成例） | 〃 | 2-3-6 | 1 | 1
| 再下請負通知書 （作成例） | 〃 | 2-3-7 | 1 | 1
| 下請契約書面の写し | ― | ― | - | 2
| 作業員名簿 （作成例） | 国交省HP | 2-3-8
２－４ 各保険関係 | 労動災害保険加入者証の写し又は労災保険成立証明書 | ― | ― | - | 2 | 工事着手前に | ・工事担当課
| 工事保険加入者証の写し | ― | ― | - | 2
２－５ コリンズ関係 （受注時） | 工事実績情報システム（CORINS） 登録内容確認書（受注時）の写し | サンプル | 2-5-1 | - | 2 | 契約締結後10日以内（土・日・祝を除く）に登録し，確認書が届いて直ぐに （請負工事費500万円以上） | ・工事担当課
２－６ 建設副産物調査 | 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 再生資源利用計画書の写し | コブリス様式 １・イ | 2-6-1 | - | 2 | 工事着手前に （請負工事費100万円以上） | ・工事担当課
| 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 再生資源利用促進計画書の写し | コブリス様式 ２・ロ | 2-6-2 | - | 2
２－７ 建設副産物処理計画（残土・産廃関係） | 建設発生土処理計画書 ※１ （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | ― | 2-7-1 | 1 | 1 | 工事着手前に | ・工事担当課 ※１：建設発生土が「指定地処分」の工事で，搬出先が設計書のとおりの場合は提出不要
| 建設発生土受入承諾書 ※１ | ― | 2-7-2 | 1 | 1
| 産業廃棄物処理計画書 （様式下段「注」に記載の書面を添付すること。） | ― | 2-7-3 | 1 | 1
| 産業廃棄物処理業者との契約書及び許可書の写し | ― | ― | 1 | 1
| 産業廃棄物収集運搬業者との契約書及び許可証の写し | ― | ― | 1 | 1
| 建設発生土処理報告書 ※１ | ― | 2-7-4 | 1 | 1 | 搬出後に
２－８ 施工計画 使用材料等 | 施工計画書（鑑） （局の施工計画書作成マニュアルを参考に作成） | ― | 2-8-1 | 1 | 1 | 工事着手前に | ・工事担当課
| 変更施工計画書（鑑） | ― | 2-8-2 | 1 | 1 | 変更契約後
| 承諾申請書（承諾図，カタログ等資料添付） | 様式番号16 | 2-8-3 | 1 | 1 | 工事着手前 （又は使用する事前に）
| 資器材使用申請書 | 様式番号17 | 2-8-4 | 1 | 1 | 工事着手前 （又は使用する事前に）
| （参考）資機材に関する提出書類について | ― | 2-8-5 | - | -
３ 施工時
３－１ 通知等 | 工事日報 | 任意 Ａ４版 | ― | 1 | - | 原則翌日 | ・工事担当課
| 工事履行報告書｛中間前金払時(5-1-2)の様式参照｝ | 様式番号11 | ― | 1 | 1 | 翌月の5日までに
| 工事月報(工事履行報告書に添付） | 様式番号11' | 3-1-1 | 1 | 1 | 翌月の5日までに
| 立会願 | 様式番号9 | 3-1-2 | 1 | 1 | 事前（7日前）に
| 工事打合簿 | 様式番号15 | 3-1-3 | 1 | 1 | その都度
| 工期延長請求書 （系統図等の添付） | 様式番号19 | 3-1-4 | 1 | 2 | 事前に
| 現場発生品調書 | 様式番号27 | 3-1-5 | 1 | 1 | 発生品引渡しの時
| マンホール鉄蓋処理確認書 | ― | 3-1-6 | 1 | 1 | 処分後速やかに（最終は完成書類提出時までに）
| 材料確認書 | 様式番号7 | 3-1-7 | 1 | 1 | 事前に
| 段階確認書 | 様式番号8 | 3-1-8 | 1 | 1 | 事前に
３－２ 建退共関係 | （建設業退職金共済制度）証紙貼付状況報告書 | 様式番号10 | 3-2-1 | 1 | 1 | ３カ月に一度及び完成時提出 | ・工事担当課
| 建設業退職金共済制度の適用状況について | ― | 3-2-2 | 1 | 1
| 建設業退職金共済証紙受払簿 | ― | 3-2-3 | 1 | 1
３－３ 特例措置 | 新公共工事設計労務単価の運用に係る「特例措置」に基づく請負代金額の変更について（請求） | (様式1) | 3-3-1 | 1 | 1 | 特例措置適用の際に提出 | ・正1部（工事担当課） ・写し1部（受注者用）
３－４ インフレスライド | インフレスライド条項の適用に基づく請負代金額の変更について（請求） | (様式2) | 3-4-1 | 1 | 1 | インフレスライド適用の際に提出 | ・正1部（工事担当課） ・写し1部（受注者用）
| インフレスライド条項の規定に基づく出来形の確認について（提出） | (様式4-1) | 3-4-4 | 1 | 1 | 基準日から１４日以内に提出
| 出来形報告書 | (様式4-1-①) (様式4-1-②) | 3-4-5 3-4-6 | 1 | 1 | 基準日から１４日以内に提出
４ 検査等
４－１ 確認検査 (支払いを伴わない部分検査） | 確認検査申請書 （確認検査用図書（系統図，図面等）添付） | 様式番号21 | 4-1-1 | 1 | 2 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
４－２ 部分検査 | 第〇回部分検査請求書 （部分検査用図書（系統図，図面等）添付） | 様式番号22 | 4-2-1 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 部分（第○回）出来高内訳書の鑑 | ― | 4-2-2 | 1 | 3
| 第○回部分出来高（請求）内訳書 | 様式番号22' | 4-2-3 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割なし用） | ― | 4-2-4 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割有り用） | ― | 4-2-5 | 1 | 3
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割なし用） | ― | 4-2-6 | 1 | 3
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割有り用） | ― | 4-2-7 | 1 | 3
| 部分（第1回）出来高請求書（年度割りなし，計算例） | ― | 4-2-8 | - | -
| 部分（第ｎ回）出来高請求書（年度割なし，計算例） | ― | 4-2-9 | - | -
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 部分検査合格後 （部分検査書類と同時提出可） | ・工事担当課
| 第○回部分出来高（請求）内訳書 （4-2-3ページ様式のもの） | 様式番号22' | ― | 1 | 2
（注） | ※工場にあるセグメントやボックス・カルバート等を部分出来高の対象とする場合の提出書類については，別途指示する。
４－３ 一部完成検査 | 一部完成通知書 （検査用図書，系統図・平面図等を添付） | 様式番号23 | 4-3-1 | 1 | 2 | 指定部分の完成の日 （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 指定部分引渡書 | 様式番号24 | 4-3-2 | 1 | - | 指定部分引渡しの時 | ・工事担当課
| 一部完成出来高請求書（部分払いなし） | ― | 4-3-3 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 一部完成出来高内訳書（部分払いなし） | ― | 4-3-4 | 1 | 3
| 一部完成出来高請求書（部分払いあり） | ― | 4-3-5 | 1 | 3
| 一部完成出来高内訳書（部分払いあり） | ― | 4-3-6 | 1 | 3
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 一部完成検査合格後 （一部完成検査書類と同時提出可） | ・工事担当課
| 一部完成出来高内訳書 | ― | 4-3-4又は 4-3-6 | 1 | 2
４－4 完成検査 | 完成通知書 | ― | 4-4-1 | 1 | 3 | 検査前に （検査担当課受領後14日以内に検査） | ・工事担当課
| 完成出来高請求書（部分払いなし，前払いなし） | ― | 4-4-2 | 1 | 1
| 完成出来高請求書（部分払いなし，前払いあり） | ― | 4-4-3 | 1 | 2
| 完成出来高請求書（部分払いあり，前払いなし） | ― | 4-4-4 | 1 | 2
| 完成出来高請求書（部分払いあり，前払いあり） | ― | 4-4-5 | 1 | 2
（請求時） | 請求書 （様式・記入例） | ― | 4-2-10 | 1 | 2 | 完成検査合格後 （完成通知書類等と同時提出可） | ・工事担当課
※債権者登録している場合，口座振替依頼書の提出は不要
| 引渡書 | 様式番号29 | 4-4-6 | 1 | - | 完成検査合格後直ちに （完成通知書類等と同時提出可） | ・工事担当課
５ 前金払
５－１ 中間前金払 | 認定請求書 | 中間前金 第2号様式 | 5-1-1 | 1 | 1 | 中間前払金の支払いを請求する前 | ・工事担当課
| 工事履行報告書 | 様式番号11 | 5-1-2 | 1 | 1
| 工事履行報告書（記入例） | 様式番号11 | 5-1-3 | - | -
６ その他
６－１ 各報告等 | 工事事故報告書 | 様式番号18 | 6-1-1 | 1 | 1 | 発生後直ちに | ・工事担当課
| 休暇体制報告書 | 参考様式 | 6-1-2 | 1 | - | 年末年始休暇，夏期休暇，ゴールデンウィーク休暇等の事前に
６－２ コリンズ関係 （完了時） | 工事実績データ（CORINS・コリンズ）登録内容確認書（完了時） （注）変更・訂正時についても登録し提出 | ― | ― | - | 2 | 工事完成後10日以内に登録し確認書が届いて直ちに （請負工事費500万円以上） | ・工事担当課
６－３ 建設副産物調査 | 再生資源利用実施書（COBRIS・コブリス）の写し | コブリス 様式１ | 6-3-1 | - | 2 | 工事完了後の完成検査までに （請負工事費100万円以上） | ・工事担当課
| 再生資源利用促進実施書（COBRIS・コブリス）の写し | コブリス 様式２ | 6-3-2 | - | 2
| （記入例）再生資源利用実施書（COBRIS・コブリス）の写し | ― | 6-3-3 | - | -
| （記入例）再生資源利用促進実施書（COBRIS・コブリス）の写し | ― | 6-3-4 | - | -
（備考） | （１） この様式集は、下水道部管理課が発注担当課及び工事担当課とする土木工事に適用する。
（２） 各様式の使用にあたっては、ページ番号及び様式番号を削除し使用すること。
（３） 工事担当課へ「正・写し」で2部以上の提出となっている図書については、原則として工事担当課決裁後又は監督員欄押印後に、受注者に 写し１部を返却することとする。受注者は、紛失等がないよう保管し当局の検査用図書とすること。 また、完了検査終了後は、工事書類一式として工事担当課に引き渡しすること。
（４） 原本が１部の書類については、その原本が添付された図書を当局の保管図書とします。 （例：建退共掛金領収書、労災保険成立証明書、土砂受入承諾書、産廃受入承諾書、マンホール蓋処理確認書等が添付されている図書）
（５） この様式集に掲載している図書以外にも、工事の進捗等に伴い必要となる提出図書があります。 （例：工事写真、各材料納品書、各試験成績書、道路使用等各種許可申請用図書、変更図書、マニフェスト票、工事周知用図書、完成図、 道路管理者提出用工事写真等）
（６） この様式集の適用は、令和7年4月1日以降に契約した工事からとする。