## 工事関係書類一覧
工事関係書類一覧表
令和7年12月
分類 |  | 作成 時期 | 提出書類 | 様式 | 提出 | 提示 (注1) | 添付書類 | 備考
1 | 契約関係 | 着手前 | 現場代理人等通知書・変更通知書及び経歴書 | ○ (契約) | ○ |  | 資格者証、雇用証明を添付
|  |  | 工事工程表 | ○ | ○
|  |  | 請負代金内訳書 | ○ | ○ |  |  | 発注者が不要としたときは提出免除 法定福利費を明記する
|  |  | 工事保険等の証券（写） |  |  | 保険等契約後に必ず提示 |  | 工事保険、労災保険加入済証、損害保険など契約内容が分かるもの（工期延期分も含む）
|  |  | 下請負契約等通知書・変更通知書 | ○ (契約) | ○ |  | 市外業者を下請負人とする場合は、市外業者選定理由書を添付
|  |  | 建設業退職金共済組合証紙購入報告書 | ○ | ○ |  | 証紙が不要な場合は、不提出理由書（元請）、辞退届（下請負人）を提出
|  | 施工中 | 建退共証紙受払資料 |  |  | ○ |  | 受払簿、出勤表、証紙申請・受領書等
|  | 完成時 | 建退共証紙貼付状況報告書 | ○ | ○
|  | 完成時 | 完成通知書 | ○ | ○
2 | 施工体制 | 着手前 | CORINS登録内容確認書 | ○ (規定) |  | 監督員が メール 確認 |  | 請負金額500万円未満は不要 契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後、土・日・祝日を除く10日以内に登録 竣工登録は検査後
|  |  | 施工体制台帳及び添付資料（備考欄を参照） | ○ (国) | ○ |  | 発注者との契約書、下請契約書（警備業は不要。請負金額の内訳書は不要）、再下請通知書、監理（主任）技術者・専門技術者の資格者証・雇用証明、作業員名簿（警備業は不要）を添付 | 下請契約を締結する場合に提出 工期延期等、変更した場合は追加提出 警備業者（1次下請けの場合）も施工体制台帳、施工体系図に記載すること
|  |  | 施工体系図 | ○ (国) | ○
3 | 建設副産物 | 着手前 | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ (規定) | ○ |  |  | 請負金額100万円以上の全工事について提出
|  |  | 建リ法に関する「説明書（12条様式）」 | ○ | ○ |  |  | 請負金額500万円未満は建リ法対象外
|  |  | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | ○
|  |  | 建設廃棄物処理委託契約書（写） |  | ○ |  | 建設廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証の写しを添付
|  | 施工中 | 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト又は電子マニフェスト） |  |  | ○
|  |  | 建設副産物の受入確認書、集計表（運搬管理表） |  | ○ |  |  | コブリス・プラス入力の数量根拠とする
|  |  | 建設副産物の伝票 |  |  | ○
|  | 完成時 | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ (規定) | ○ |  |  | 請負金額100万円以上の全工事について提出
4 | 施工計画 | 着手前 | 施工計画書 |  | ○ |  |  | 「施工計画書作成マニュアル」に基づき作成 工法変更や追加工種等の重要な変更が生じた場合（工期や数量変更等の軽微な変更を除く）は、そのつど当該工種等の着手前に、変更施工計画書を提出（当該工種等に関連する箇所のみ）
|  |  | 設計図書の照査確認資料 |  | ○ |  |  | 打合せ簿で提出
5 | 履行報告等 | 施工中 | 工事履行報告書 | ○ | ○ |  |  | 工程変更後の予定工程（ ）は、工期変更がされた月から記入
|  |  | 工事月報 | ○ | ○ |  |  | 監督員が承諾した場合、実施工程表（日々の稼働の有無が分かるように作成）で代替可
|  |  | 交通誘導員の集計表 |  | ○ |  |  | 条件変更がなければ設計変更しない
|  |  | 交通誘導員の日報（伝票） |  |  | ○
6 | 工事材料資料の提出 | 施工中 | 資器材使用申請書 | ○ | ○
|  |  | 工事材料資料の確認及び品質規格証明書類 |  | ○ |  | 配合設計書、材料試験表、規格、管理データ、証明書、JIS製品のミルシート等 JIS規格製品は、JISマーク表示状態を示す写真の提出に変更可能 | 設計図書に規格が明示された工事材料は打合せ簿にて提出・受理（工事材料の規格を変更する場合は協議、承諾）
| 材料確認 |  | 材料確認書 | ○ | ○ |  | 確認状況写真他を添付 | 特記仕様書又は品質管理基準に明示された材料について実施 原則臨場（机上も可）
7 | 品質管理 | 施工中 | 品質管理記録 |  | ○ |  | 生コン、As合材等の各種試験結果及び日常管理記録並びに施工時の管理記録等 | 品質管理基準、施工計画書に基づき管理し、規格値から外れていないことを確認
|  |  | 品質管理図表（ばらつき判定実施時） |  | ○ |  | 工程能力図、ヒストグラム等を添付
8 | 段階確認、立会 | 施工中 | 段階確認書 | ○ | ○ |  | 確認記録・確認状況写真を添付 | 段階確認一覧及び特記仕様書に基づき、不可視部分等を確認 原則臨場（机上も可）で確認
|  |  | 立会願 | ○ | ○ |  |  | 設計図書に従って、受注者が監督員との立会いを求めた場合に実施し、確認
9 | 出来形図書 | 施工中 | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | ○ |  |  | 数量算出根拠・計算過程が分かるよう数量計算書を作成して整理
|  |  | 出来形成果表 |  | ○ |  |  | 出来形管理基準、施工計画書に基づき管理し、規格値を外れていないことを確認
|  | 完成時 | 出来形数量総括表（一部の材料納品数量集計表を含む） |  | ○ |  |  | 出来形数量と設計数量を対比すること（材料納品数量と設計数量も対比すること）
|  |  | 出来形管理図表（ばらつき判定実施時） |  | ○ |  | 工程能力図、ヒストグラム等を添付
|  |  | 出来形図 |  | ○ |  |  | 出来形不足がないことを監督員が現場確認
10 | 打合簿 | 施工中 | 工事打合簿一覧表 | ○ | ○
|  |  | 工事打合簿 | ○ | ○ |  |  | 設計変更に関わる事項は必ず打合簿で確認（追加、廃工、構造変更、数量変更等）
11 | 承諾申請 | 施工中 | 承諾申請書 | ○ | ○ |  |  | 監督員の承諾を得る場合に作成・提出
12 | 納品伝票 | 施工中 | 工事目的物に係る納品伝票 |  | ○ |  |  | 数量根拠とする 設計数量と比較すること
|  |  | 工事目的物以外に係る納品数量一覧表 |  | ○ |  |  | 出荷証明書も可能とする 設計図書に規格が明示された工事材料について提出
|  |  | 工事目的物以外に係る納品伝票（埋戻し材等） |  |  | ○ |  | 納品伝票に替えて出荷証明書も可能とする
13 | 工事写真 | 完成時 | 工事写真 |  | ○ |  |  | 工事写真管理基準に基づき撮影し、整理 出来形規格値、品質管理に関する規格値等を満足していることが確認できること
（注1） 監督員又は検査員が求めた場合に提示すること。施工管理上、監督員が提出を求めた場合には提出すること。
※本表は、土木請負工事を対象として、契約図書や土木工事共通仕様書等に基づき、発注者への提出・提示が必要な書類のうち、各種工事に共通する書類についての一覧表です。
書類を取りまとめる際の参考としてください。本表に記載のない書類についても、契約図書や土木工事共通仕様書、各種法令等に基づき、必要となる書類については、監督員に確認のうえ、
不備や不足がないように留意してください。