## 受注者 (新)
＜参考＞ 工事関係書類一覧表 【受注者用】
令和７年１2月
分類 | 作成 時期 | 提出書類 |  | 様式 | 根拠法令等 | 提出 | 提示 | 備考
1 契約関係 | 着手前 | □ | 現場代理人等通知書及び経歴書 | ○ | 契12条1項 | ○ |  | ・現場代理人の兼任に係る誓約書を含む（税込請負金額が4,500万円（建築一式工事については9,000万円）未満）
|  | □ | 下請負契約等の通知書 | ○ | 契7条 | ○ |  | ・下請契約の有無にかかわらず提出が必要（１次下請負だけでなく、２次下請負以下すべての下請負人）、市外業者選定理由書を含む
|  | □ | 工事工程表 | ○ | 契3条、共仕1-1-5 | ○
|  | □ | 請負代金内訳書 | ○ | 契3条、共仕1-1-4 | ○
|  | □ | 工事保険等の証券（写） |  | 契59条、共仕1-1-54、特記 |  | ○ | ・工事保険、労災保険加入済証、法定外の労災保険、損害保険など契約内容が分かるものを必ず提示
|  | □ | 建退共証紙購入報告書 | ○ | 共仕1-1-54、特記、国通知 | ○ |  | ・掛金収納書を添付 ・対象者を雇用しない場合は、不提出理由書（元請）、辞退届（下請負人）、理由の分かる文書の写しを提出 ・提出が遅れる場合は遅延理由書を提出
| 施工中 | □ | 建退共証紙受払資料 |  | 特記、国通知 |  | ○ | ・受払簿、出勤表、証紙申請・受領書等。監督員が求めた場合は提出
|  | □ | 部分検査請求書 | ○ | 契40条4項、41条1項 | ○ |  | ・部分検査の場合
| 完成時 | □ | 建退共証紙貼付状況報告書 | ○ | 特記、国通知 | ○ |  | ・完成時点での報告書
|  | □ | 完成通知書 | ○ | 契34条1項、共仕1-1-33 | ○
|  | □ | 総合評価 技術提案一覧表、履行確認調書 | ○ | 特記 | ○ |  | ・総合評価方式の場合
2 施工体制 | 着手前 | □ | CORINS登録内容確認書 |  | 共仕1-1-12 |  | ○ | ・請負金額500万円未満は不要。契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後、土・日・祝日を除く10日以内に登録。竣工登録は検査後
|  | □ | 施工体制台帳及び添付資料 | ○ | 共仕1-1-18、国通知、特記 | ○ |  | ・下請契約を締結する場合に提出 ・下請契約書、再下請通知書、建設業許可番号、監理（主任）技術者の資格者証・雇用証明を添付
|  | □ | 施工体系図 | ○ |  | ○
3 建設副産物 | 着手前 | □ | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ | 共仕1-1-27、特記 | ○ |  | ・請負金額100万円以上の全工事について施工計画書に添付して提出
|  | □ | 建リ法に関する「通知書（11条様式）」 | ○ | 建リ11条 | ○ |  | ・請負金額500万円未満は建リ法対象外 （※11条様式は発注者で作成し、着手前に都市計画局建築安全推進課へ提出）
|  | □ | 同「説明書（12条様式）」 | ○ | 建リ12条 | ○
|  | □ | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | 建リ13条 | ○
|  | □ | 建設発生土受入場所の関係法令等の許可、届出の写し等 |  | 特記 | ○ |  | ・指定地処分の搬出先を変更した場合
| 施工中 | □ | 建設廃棄物処理契約書（写） |  | 特記 | ○ |  | ・建設廃棄物処分業許可証、収集運搬業許可証の写しを添付
|  | □ | 建設廃棄物のマニフェスト |  | 共仕1-1-27、特記 |  | ○ | ・原本を監督員へ提示して確認を受けること。 ・提出の場合は、廃棄物の種類ごと、処分事業場ごとに代表的な帳票（A、B2、D、E票等）の写しと数量の集計表 (電子マニフェストの場合はマニフェスト情報登録証明)
|  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の受入確認書、集計表 |  | （運搬、処分状況の確認資料） | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の伝票 |  |  |  | ○
| 完成時 | □ | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ | 共仕1-1-27、特記 | ○ |  | ・電子データはCD-R等に記録して提出 ・請負金額100万円以上の全工事について提出
|  | □ | 建リ法に関する「再資源化等報告書（18条様式）」 | ○ | 建リ18条、特記 |  | ○ | ・再生資源利用促進実施書に必要事項が記入されている場合
4 施工計画 | 着手前 | □ | 施工計画書 |  | 共仕1-1-8 | ○ |  | ・「施工計画書作成マニュアル(設備工事編)」を参考 ・重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出（当該箇所のみ）
|  | □ | 設計図書の照査確認資料 |  | 契20条、共仕1-1-3 | ○ |  | ・打合せ簿で提出
5 履行報告等 | 施工中 | □ | 工事履行報告書 | ○ | 契13条、共仕1-1-37 | ○ |  | ・変更工程欄は変更契約時に記入
|  | □ | 工事月報 | ○ | （履行報告書の添付資料） | ○ |  | ・監督員が承諾した場合、実施工程表で代替可
|  | □ | 夜間・休日作業届 |  | 共仕1-1-49 | ○ |  | ・官公庁の休日又は夜間の作業は事前連絡。現道上の工事は書面
|  | □ | 交通誘導員の集計表 |  | （出来形数量の確認資料） | ○
|  | □ | 交通誘導員の日報 |  |  |  | ○
6 材料承認、 材料確認 | 施工中 | □ | 材料承認願及び品質規格証明書 |  | 契11条、共仕1-1-9 共機仕2-1-1 共電仕第３章 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に打合せ簿で提出 ・配合設計書、材料試験表、規格、管理データ、証明書、JIS製品のミルシート、パンフレット等を添付
|  | □ | 材料確認書 | ○ | 契15条2項、16条1項、 共仕1-1-28 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に提出 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付
7 品質証明 | 着手前 | □ | 品質証明員通知書 | ○ | 共仕1-1-32 | ○ |  | ・設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合に提出
8 品質管理 | 施工中 | □ | 品質管理記録 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・品質管理基準、施工計画書に基づき管理 ・生コン、As合材等の日常管理記録、施工時の管理記録等
|  | □ | 品質管理図表 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成
9 段階確認書、 立会願 | 施工中 | □ | 段階確認書 | ○ | 共仕1-1-28 | ○ |  | ・共通仕様書、設計図書に基づき、完成時不可視部分等を確認 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付
|  | □ | 確認・立会依頼書 | ○ | 共仕1-1-28 | ○ |  | ・設計図書で立会を指定した工種等がある場合に提出
10 出来形図書 | 施工中 | □ | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・数量算出根拠・計算過程が分かるよう整理
|  | □ | 出来形管理図表 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・出来形管理基準、施工計画書に基づき管理 ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成
| 完成時 | □ | 出来形数量総括表 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・出来形数量と設計数量を対比
|  | □ | 出来形図 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・出来形測量に基づき作成。監督員が現場確認
11 打合せ簿 | 施工中 | □ | 工事打合簿一覧表 | ○ | 契11条4項 | ○
|  | □ | 工事打合簿 | ○ | 共仕1-1-13、契11条4項 | ○ |  | ・設計変更に関わる事項について必ず打合せ簿で確認
12 納品伝票 | 施工中 | □ | 納品数量一覧表、各伝票の集計表 |  |  | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | 納品伝票 |  |  |  | ○ | ・設計図書で指定した材料や、監督員から請求があった場合は提出
13 工事写真 | 完成時 | □ | 工事写真 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・写真管理基準に基づき整理
14 安全管理 | 施工中 | □ | 安全教育・訓練の記録 |  | 共仕1-1-39 |  | ○
15 電子納品 | 着手前 | □ | 事前協議チェックシート | ○ | 共仕1-1-30、電子要領 | ○ |  | ・成果品は2部作成 ・京都市上下水道局電子納品チェックシステムにより照査
| 完成時 | □ | 電子成果品 | ○ | 共仕1-1-30、電子要領 | ○
|  | □ | 電子媒体納品書 | ○ |  | ○
|  | □ | チェックシステム結果 | ○ |  | ○
16 情報共有システム | 着手前 | □ | 情報共有システム機能要件確認書 | ○ | 特記、情報共有 | ○ |  | ASP利用の場合、工事打合簿に添付して提出
17 その他 | 完成時 | □ | 現場環境改善 |  | 共仕1-1-36、特記 | ○
|  | □ | 創意工夫等 |  | 共仕1-1-57 | ○
※本表は、工事を対象として、契約書や工事共通仕様書等に基づき、発注者への提出・提示が必要な書類のうち、各種工事に共通する書類についての一覧表です。書類を取りまとめる
際の参考としてください。また、契約図書や工事共通仕様書、各種法令等に基づき、不備や不足がないよう留意してください。
※監督員あるいは検査員が求めた場合に提示すること。施工管理上、監督員が提出を求めた場合には提出すること。
※共仕：工事共通仕様書、 契：工事請負契約書、 特記：特記仕様書、 建リ：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、
電子要領：京都市上下水道局電子納品実施要領（工事編）、情報共有：京都市上下水道局情報共有システム活用ガイドライン

## 受注者 (新旧)
＜参考＞ 工事関係書類一覧表 【受注者用】 | [8 empty] | ＜参考＞ 工事関係書類一覧表 【受注者用】
[8 empty] | 令和７年１月 | [8 empty] | 令和７年１2月
分類 | 作成 時期 | 提出書類 |  | 様式 | 根拠法令等 | 提出 | 提示 | 備考 | 分類 | 作成 時期 | 提出書類 |  | 様式 | 根拠法令等 | 提出 | 提示 | 備考
1 契約関係 | 着手前 | □ | 受注者の建設業許可証（写） |  | 特記 | ○ |  |  | 1 契約関係 | 着手前 | □ | 現場代理人等通知書及び経歴書 | ○ | 契12条1項 | ○ |  | ・現場代理人の兼任に係る誓約書を含む（税込請負金額が4,500万円（建築一式工事については9,000万円）未満）
|  | □ | 現場代理人等通知書及び経歴書 | ○ | 契12条1項 | ○ |  | ・現場代理人の兼任に係る誓約書を含む（税込請負金額が4,500万円（建築一式工事については9,000万円）未満） |  |  | □ | 下請負契約等の通知書 | ○ | 契7条 | ○ |  | ・下請契約の有無にかかわらず提出が必要（１次下請負だけでなく、２次下請負以下すべての下請負人）、市外業者選定理由書を含む
|  | □ | 下請負契約等の通知書 | ○ | 契7条 | ○ |  | ・下請契約の有無にかかわらず提出が必要（１次下請負だけでなく、２次下請負以下すべての下請負人）、市外業者選定理由書を含む |  |  | □ | 工事工程表 | ○ | 契3条、共仕1-1-5 | ○
|  | □ | 工事工程表 | ○ | 契3条、共仕1-1-5 | ○ |  |  |  |  | □ | 請負代金内訳書 | ○ | 契3条、共仕1-1-4 | ○
|  | □ | 請負代金内訳書 | ○ | 契3条、共仕1-1-4 | ○ |  |  |  |  | □ | 工事保険等の証券（写） |  | 契59条、共仕1-1-54、特記 |  | ○ | ・工事保険、労災保険加入済証、法定外の労災保険、損害保険など契約内容が分かるものを必ず提示
|  | □ | 工事保険等の証券（写） |  | 契59条、共仕1-1-52、特記 |  | ○ | ・工事保険、労災保険加入済証、法定外の労災保険、損害保険など契約内容が分かるもの |  |  | □ | 建退共証紙購入報告書 | ○ | 共仕1-1-54、特記、国通知 | ○ |  | ・掛金収納書を添付 ・対象者を雇用しない場合は、不提出理由書（元請）、辞退届（下請負人）、理由の分かる文書の写しを提出 ・提出が遅れる場合は遅延理由書を提出
|  | □ | 建退共証紙購入報告書 | ○ | 共仕1-1-52、特記、国通知 | ○ |  | ・対象者を雇用しない場合は、不提出理由書（元請）、辞退届（下請負人）、理由の分かる文書の写しを提出 |  | 施工中 | □ | 建退共証紙受払資料 |  | 特記、国通知 |  | ○ | ・受払簿、出勤表、証紙申請・受領書等。監督員が求めた場合は提出
| 施工中 | □ | 建退共証紙受払資料 |  | 特記、国通知 |  | ○ | ・受払簿、出勤表、証紙申請・受領書等。監督員が求めた場合は提出 |  |  | □ | 部分検査請求書 | ○ | 契40条4項、41条1項 | ○ |  | ・部分検査の場合
|  | □ | 部分検査請求書 | ○ | 契40条4項、41条1項 | ○ |  | ・部分検査の場合 |  | 完成時 | □ | 建退共証紙貼付状況報告書 | ○ | 特記、国通知 | ○ |  | ・完成時点での報告書
| 完成時 | □ | 完成通知書 | ○ | 契34条1項、共仕1-1-31 | ○ |  |  |  |  | □ | 完成通知書 | ○ | 契34条1項、共仕1-1-33 | ○
|  | □ | 総合評価 技術提案一覧表、履行確認調書 | ○ | 特記 | ○ |  | ・総合評価方式の場合 |  |  | □ | 総合評価 技術提案一覧表、履行確認調書 | ○ | 特記 | ○ |  | ・総合評価方式の場合
2 施工体制 | 着手前 | □ | CORINS登録内容確認書 |  | 共仕1-1-10 |  | ○ | ・請負金額500万円未満は不要。契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後、土・日・祝日を除く10日以内に登録。竣工登録は検査後 | 2 施工体制 | 着手前 | □ | CORINS登録内容確認書 |  | 共仕1-1-12 |  | ○ | ・請負金額500万円未満は不要。契約・変更(工期･技術者のみ)・竣工後、土・日・祝日を除く10日以内に登録。竣工登録は検査後
|  | □ | 施工体制台帳及び添付資料 | ○ | 共仕1-1-16、国通知、特記 | ○ |  | ・下請契約を締結する場合に提出 ・下請契約書、再下請通知書、建設業許可証、監理（主任）技術者の資格者証・雇用証明を添付 |  |  | □ | 施工体制台帳及び添付資料 | ○ | 共仕1-1-18、国通知、特記 | ○ |  | ・下請契約を締結する場合に提出 ・下請契約書、再下請通知書、建設業許可番号、監理（主任）技術者の資格者証・雇用証明を添付
|  | □ | 施工体系図 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | □ | 施工体系図 | ○ |  | ○
3 建設副産物 | 着手前 | □ | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ | 共仕1-1-25、特記 | ○ |  | ・請負金額100万円以上の全工事について施工計画書に添付して提出 | 3 建設副産物 | 着手前 | □ | 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 | ○ | 共仕1-1-27、特記 | ○ |  | ・請負金額100万円以上の全工事について施工計画書に添付して提出
|  | □ | 建リ法に関する「通知書（11条様式）」 | ○ | 建リ11条 | ○ |  | ・請負金額500万円未満は建リ法対象外 （※11条様式は発注者で作成し、着手前に都市計画局建築安全推進課へ提出） |  |  | □ | 建リ法に関する「通知書（11条様式）」 | ○ | 建リ11条 | ○ |  | ・請負金額500万円未満は建リ法対象外 （※11条様式は発注者で作成し、着手前に都市計画局建築安全推進課へ提出）
|  | □ | 同「説明書（12条様式）」 | ○ | 建リ12条 | ○ |  |  |  |  | □ | 同「説明書（12条様式）」 | ○ | 建リ12条 | ○
|  | □ | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | 建リ13条 | ○ |  |  |  |  | □ | 同「分別解体の方法等（13条様式）」 | ○ | 建リ13条 | ○
|  | □ | 建設発生土受入場所の関係法令等の許可、届出の写し等 |  | 特記 | ○ |  | ・指定地処分の搬出先を変更した場合 |  |  | □ | 建設発生土受入場所の関係法令等の許可、届出の写し等 |  | 特記 | ○ |  | ・指定地処分の搬出先を変更した場合
| 施工中 | □ | 建設廃棄物処理契約書（写） |  | 特記 | ○ |  | ・建設廃棄物処分業許可証、収集運搬業許可証の写しを添付 |  | 施工中 | □ | 建設廃棄物処理契約書（写） |  | 特記 | ○ |  | ・建設廃棄物処分業許可証、収集運搬業許可証の写しを添付
|  | □ | 建設廃棄物のマニフェスト |  | 共仕1-1-25、特記 | ○ | ○ | ・原本を監督員へ提示して確認を受け、廃棄物の種類ごと、処分事業場ごとに代表的な帳票（A、B2、D、E票等）の写しを提出 |  |  | □ | 建設廃棄物のマニフェスト |  | 共仕1-1-27、特記 |  | ○ | ・原本を監督員へ提示して確認を受けること。 ・提出の場合は、廃棄物の種類ごと、処分事業場ごとに代表的な帳票（A、B2、D、E票等）の写しと数量の集計表 (電子マニフェストの場合はマニフェスト情報登録証明)
|  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の受入確認書、集計表 |  | （運搬、処分状況の確認資料） | ○ |  | ・設計数量と比較 |  |  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の受入確認書、集計表 |  | （運搬、処分状況の確認資料） | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の伝票 |  |  |  | ○ |  |  |  | □ | As殻、Co殻、建設発生土等の伝票 |  |  |  | ○
| 完成時 | □ | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ | 共仕1-1-25、特記 | ○ |  | ・電子データはCD-R等に記録して提出 ・請負金額100万円以上の全工事について提出 |  | 完成時 | □ | 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 | ○ | 共仕1-1-27、特記 | ○ |  | ・電子データはCD-R等に記録して提出 ・請負金額100万円以上の全工事について提出
|  | □ | 建リ法に関する「再資源化等報告書（18条様式）」 | ○ | 建リ18条、特記 | ○ |  | ・再生資源利用促進実施書を添付 |  |  | □ | 建リ法に関する「再資源化等報告書（18条様式）」 | ○ | 建リ18条、特記 |  | ○ | ・再生資源利用促進実施書に必要事項が記入されている場合
4 施工計画 | 着手前 | □ | 施工計画書 |  | 共仕1-1-6 | ○ |  | ・「施工計画書作成要領」に基づき作成（要領は土木工事のみ） ・重要な変更が生じた場合は、そのつど着手前に、変更施工計画書を提出（当該箇所のみ） | 4 施工計画 | 着手前 | □ | 施工計画書 |  | 共仕1-1-8 | ○ |  | ・「施工計画書作成マニュアル(設備工事編)」を参考 ・重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出（当該箇所のみ）
|  | □ | 設計図書の照査確認資料 |  | 契20条、共仕1-1-3 | ○ |  | ・打合せ簿で提出 |  |  | □ | 設計図書の照査確認資料 |  | 契20条、共仕1-1-3 | ○ |  | ・打合せ簿で提出
5 履行報告等 | 施工中 | □ | 工事履行報告書 | ○ | 契13条、共仕1-1-35 | ○ |  | ・変更工程欄は変更契約時に記入 | 5 履行報告等 | 施工中 | □ | 工事履行報告書 | ○ | 契13条、共仕1-1-37 | ○ |  | ・変更工程欄は変更契約時に記入
|  | □ | 工事月報 | ○ | （履行報告書の添付資料） | ○ |  | ・監督員が承諾した場合、実施工程表で代替可 |  |  | □ | 工事月報 | ○ | （履行報告書の添付資料） | ○ |  | ・監督員が承諾した場合、実施工程表で代替可
|  | □ | 夜間・休日作業届 |  | 共仕1-1-47 | ○ |  | ・官公庁の休日又は夜間の作業は事前連絡。現道上の工事は書面 |  |  | □ | 夜間・休日作業届 |  | 共仕1-1-49 | ○ |  | ・官公庁の休日又は夜間の作業は事前連絡。現道上の工事は書面
|  | □ | 交通誘導員の集計表 |  | （出来形数量の確認資料） | ○ |  |  |  |  | □ | 交通誘導員の集計表 |  | （出来形数量の確認資料） | ○
|  | □ | 交通誘導員の日報 |  |  |  | ○ |  |  |  | □ | 交通誘導員の日報 |  |  |  | ○
6 材料承認、 材料確認 | 施工中 | □ | 材料承認願及び品質規格証明書 |  | 共仕2-1-2-1 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に打合せ簿で提出 ・配合設計書、材料試験表、規格、管理データ、証明書、JIS製品のミルシート、パンフレット等を添付 | 6 材料承認、 材料確認 | 施工中 | □ | 材料承認願及び品質規格証明書 |  | 契11条、共仕1-1-9 共機仕2-1-1 共電仕第３章 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に打合せ簿で提出 ・配合設計書、材料試験表、規格、管理データ、証明書、JIS製品のミルシート、パンフレット等を添付
|  | □ | 材料確認書 | ○ | 契15条2項、16条1項、 共仕1-1-26 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に提出 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付 |  |  | □ | 材料確認書 | ○ | 契15条2項、16条1項、 共仕1-1-28 | ○ |  | ・設計図書で指定した主要材料がある場合に提出 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付
7 品質証明 | 着手前 | □ | 品質証明員通知書 | ○ | 共仕1-1-30 | ○ |  | ・設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合に提出 | 7 品質証明 | 着手前 | □ | 品質証明員通知書 | ○ | 共仕1-1-32 | ○ |  | ・設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合に提出
8 品質管理 | 施工中 | □ | 品質管理記録 |  | 共仕1-1-34 | ○ |  | ・品質管理基準、施工計画書に基づき管理 ・生コン、As合材等の日常管理記録、施工時の管理記録等 | 8 品質管理 | 施工中 | □ | 品質管理記録 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・品質管理基準、施工計画書に基づき管理 ・生コン、As合材等の日常管理記録、施工時の管理記録等
|  | □ | 品質管理図表 |  | 共仕1-1-34 | ○ |  | ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成 |  |  | □ | 品質管理図表 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成
9 段階確認書、 立会願 | 施工中 | □ | 段階確認書 | ○ | 共仕1-1-26 | ○ |  | ・共通仕様書、設計図書に基づき、完成時不可視部分等を確認 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付 | 9 段階確認書、 立会願 | 施工中 | □ | 段階確認書 | ○ | 共仕1-1-28 | ○ |  | ・共通仕様書、設計図書に基づき、完成時不可視部分等を確認 ・原則臨場で確認し、確認状況写真を添付
|  | □ | 確認・立会依頼書 | ○ | 共仕1-1-26 | ○ |  | ・設計図書で立会を指定した工種等がある場合に提出 |  |  | □ | 確認・立会依頼書 | ○ | 共仕1-1-28 | ○ |  | ・設計図書で立会を指定した工種等がある場合に提出
10 出来形図書 | 施工中 | □ | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | 共仕1-1-27 | ○ |  | ・数量算出根拠・計算過程が分かるよう整理 | 10 出来形図書 | 施工中 | □ | 工種ごとの出来形数量計算書 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・数量算出根拠・計算過程が分かるよう整理
|  | □ | 出来形管理図表 |  | 共仕1-1-34 | ○ |  | ・出来形管理基準、施工計画書に基づき管理 ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成 |  |  | □ | 出来形管理図表 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・出来形管理基準、施工計画書に基づき管理 ・ばらつき判定を行う場合、試料数10個以上でばらつき図を作成
| 完成時 | □ | 出来形数量総括表 |  | 共仕1-1-27 | ○ |  | ・出来形数量と設計数量を対比 |  | 完成時 | □ | 出来形数量総括表 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・出来形数量と設計数量を対比
|  | □ | 出来形図 |  | 共仕1-1-27 | ○ |  | ・出来形測量に基づき作成。監督員が現場確認 |  |  | □ | 出来形図 |  | 共仕1-1-29 | ○ |  | ・出来形測量に基づき作成。監督員が現場確認
11 打合せ簿 | 施工中 | □ | 工事打合簿一覧表 | ○ | 契11条4項 | ○ |  |  | 11 打合せ簿 | 施工中 | □ | 工事打合簿一覧表 | ○ | 契11条4項 | ○
|  | □ | 工事打合簿 | ○ | 共仕1-1-11、契11条4項 | ○ |  | ・設計変更に関わる事項について必ず打合せ簿で確認 |  |  | □ | 工事打合簿 | ○ | 共仕1-1-13、契11条4項 | ○ |  | ・設計変更に関わる事項について必ず打合せ簿で確認
12 納品伝票 | 施工中 | □ | 納品数量一覧表、各伝票の集計表 |  |  | ○ |  | ・設計数量と比較 | 12 納品伝票 | 施工中 | □ | 納品数量一覧表、各伝票の集計表 |  |  | ○ |  | ・設計数量と比較
|  | □ | 納品伝票 |  |  |  | ○ | ・設計図書で指定した材料や、監督員から請求があった場合は提出 |  |  | □ | 納品伝票 |  |  |  | ○ | ・設計図書で指定した材料や、監督員から請求があった場合は提出
13 工事写真 | 完成時 | □ | 工事写真 |  | 共仕1-1-34 | ○ |  | ・写真管理基準に基づき整理 | 13 工事写真 | 完成時 | □ | 工事写真 |  | 共仕1-1-36 | ○ |  | ・写真管理基準に基づき整理
14 安全管理 | 施工中 | □ | 安全教育・訓練の記録 |  | 共仕1-1-37 |  | ○ |  | 14 安全管理 | 施工中 | □ | 安全教育・訓練の記録 |  | 共仕1-1-39 |  | ○
15 電子納品 | 着手前 | □ | 事前協議チェックシート | ○ | 共仕1-1-28、電子要領 | ○ |  | ・成果品は2部作成 ・京都市上下水道局電子納品チェックシステムにより照査 | 15 電子納品 | 着手前 | □ | 事前協議チェックシート | ○ | 共仕1-1-30、電子要領 | ○ |  | ・成果品は2部作成 ・京都市上下水道局電子納品チェックシステムにより照査
| 完成時 | □ | 電子成果品 | ○ | 共仕1-1-28、電子要領 | ○ |  |  |  | 完成時 | □ | 電子成果品 | ○ | 共仕1-1-30、電子要領 | ○
|  | □ | 電子媒体納品書 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | □ | 電子媒体納品書 | ○ |  | ○
|  | □ | チェックシステム結果 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | □ | チェックシステム結果 | ○ |  | ○
16 情報共有システム | 着手前 | □ | 情報共有システム機能要件確認書 | ○ | 特記、情報共有 | ○ |  | 工事打合簿に添付して提出 | 16 情報共有システム | 着手前 | □ | 情報共有システム機能要件確認書 | ○ | 特記、情報共有 | ○ |  | ASP利用の場合、工事打合簿に添付して提出
17 その他 | 完成時 | □ | 現場環境改善 |  | 共仕1-1-34、特記 | ○ |  |  | 17 その他 | 完成時 | □ | 現場環境改善 |  | 共仕1-1-36、特記 | ○
|  | □ | 創意工夫等 |  | 共仕1-1-55 | ○ |  |  |  |  | □ | 創意工夫等 |  | 共仕1-1-57 | ○
※本表は、工事を対象として、契約書や工事共通仕様書等に基づき、発注者への提出・提示が必要な書類のうち、各種工事に共通する書類についての一覧表です。書類を取りまとめる | [8 empty] | ※本表は、工事を対象として、契約書や工事共通仕様書等に基づき、発注者への提出・提示が必要な書類のうち、各種工事に共通する書類についての一覧表です。書類を取りまとめる
際の参考としてください。また、契約図書や工事共通仕様書、各種法令等に基づき、不備や不足がないよう留意してください。 | [8 empty] | 際の参考としてください。また、契約図書や工事共通仕様書、各種法令等に基づき、不備や不足がないよう留意してください。
※共仕：工事共通仕様書、 契：工事請負契約書、 特記：特記仕様書、 建リ：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、 | [8 empty] | ※監督員あるいは検査員が求めた場合に提示すること。施工管理上、監督員が提出を求めた場合には提出すること。
電子要領：京都市上下水道局電子納品実施要領（工事編）、情報共有：京都市上下水道局情報共有システム活用ガイドライン | [8 empty] | ※共仕：工事共通仕様書、 契：工事請負契約書、 特記：特記仕様書、 建リ：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、
電子要領：京都市上下水道局電子納品実施要領（工事編）、情報共有：京都市上下水道局情報共有システム活用ガイドライン