資料３

現行の下京区基本計画について

１　概要

平成１３年１月に現行の「下京区基本計画」を策定し,計画の実施組織として

「下京・町衆フォーラム」を設置するとともに，「下京区基本計画策定懇談会」を

「下京区まちづくり懇談会」と改称し，「下京・町衆フォーラム」の支援・助言を

行う機関とした。その後，計画策定から５年目を迎えた平成１７年２月に，全区

を挙げて基本計画を推進するために，同懇談会を「いきいき下京推進委員会」に

発展的に解消し，基本計画の進行管理を行っている。

（１）計画期間　　平成１３年１月～２２年１２月

（２）策定期間　　平成１０年度～１２年度

（３）策定機関　　下京区基本計画策定懇談会（21名）

（４）施策・事業数　　（６分野）６８施策・１３７事業

（５）（策定後）　　　○下京区まちづくり懇談会→いきいき下京推進委員会

計画の　　　　　　（13年1月～）　　　　　（17年2月～）

推進組織

○下京町衆フォーラム

(６)実施状況　　（68施策・137事業中）６１施策・１３０事業に着手

２　現行区基本計画に基づく主な事業

（１）下京門前町ルネッサンス（平成13年度～）

京都駅の間近で豊かな環境と癒しの空間を保ち続ける東西両本願寺の門前町に，楽しい仕掛けや伝統文化の一端にふれる場を設け，新たなにぎわいをつくり出そうとするもの。

（２）「花いっぱい・まちの美化」イベント（平成13年度～16年度）

通りを花いっぱいに飾ることにより「歩いて楽しいまち」を目指すとともに，運動を通じて，区民同士がふれあう「やすらぎのまち」を目指すもの。

（３）下京八景の選定（15年度）

下京のまちを広く宣伝するため，下京の誇る景観や下京ならではの町並などから８箇所を市民公募のうえ選定しＰＲするもの。

（４）歩くモデルルートの設定（平成16年度～18年度）

・「源氏ゆかりの地コース」（平成１７年３月）

・「下京の寺社巡り南コース」（平成１８年３月）

・「下京の寺社巡り北コース」（平成１９年３月）

（５）情報誌の発行（14年度～20年度）

・マップ「下京まちなみ散歩」１～５（平成14年度～18年度）

・マップ「下京ぶらり見て歩き」（東部編・西部編）（平成19年度・20年度）