資料６

次期下京区基本計画策定に係るこれまでの経過及び

今後の進め方

１　下京区におけるこれまで経過

○平成20年12月　区基本計画点検委員会を開催し，現行計画を総括

第１回「住民円卓会議」を開催

○平成21年2月　 第２回「住民円卓会議」を開催

＊下京区「住民円卓会議」

学区を４つのブロックに分け，ブロックごとに「住民円卓会議」を設置した。（第1回：20年12月17日，第2回：21年2月4日・21日）

| ブロック | 学 区 |
| --- | --- |
| 北 西 | 郁文，淳風，醒泉，光徳 |
| 北 東 | 格致，成徳，豊園，開智，永松，修徳，有隣 |
| 南 東 | 植柳，尚徳，稚松，菊浜，皆山，崇仁 |
| 南 西 | 安寧，梅逕，大内，七条，七条第三，西大路 |

＊ブロックごとの特長，課題

＜北西＞　リサーチパーク，中央卸売市場などの産業拠点の活用

梅小路への導線として大宮通沿線（市場，商店街）の活性化

京都産業大学付属中高移転（2012年予定）

＜北東＞　洛央小学校区内の連帯，祇園祭山鉾町など伝統文化が豊富，商業地

交通問題（自転車，通過交通），土地の不足（祭り・運動会の場所，

避難所）

＜南東＞　下京渉成小学校統合（22年4月開校）に伴う環境整備，安心・安全，

崇仁のまちづくり，門前町の観光振興（御遠忌,外国人,修学旅行生）

＜南西＞　梅小路公園再整備（交通・環境問題の解決と周辺地域活性化）

マンションの急増，商店街の衰退

＜共通＞　少子高齢化，次世代の担い手づくり，マンション住民との交流

２　今後の進め方

■　次期下京区基本計画　策定委員会　議論の流れ

第１回　策定委員会

(21年9月)

○委員会の進め方，検討スケジュール

○現計画の進捗状況・総括（報告）

○新たな計画策定に向けた課題・テーマ

（テーマ別会議の検討テーマ）

平成21年度

必要に応じて，さらに専門分野のテーマ別ワーキング，インタビュー

テーマ別　円卓会議

（ワーキング）その１

(21年10～11月)

●Ａブロック

専門テーマ（例）

●下京の産業

テーマ別　円卓会議

（ワーキング）その２

(21年10～11月)

●Ｂブロック

テーマ別　円卓会議

（ワーキング）その３

(21年10～11月)

●Ｃブロック

専門テーマ（例）

●防犯・防災

テーマ別　円卓会議

（ワーキング）その４

(21年10～11月)

●Ｄブロック

専門テーマ（例）

●梅小路公園

第２回　策定委員会

(22年1月)

○円卓会議（ワーキング）検討結果報告

○新下京区基本計画の骨子案の検討

○フリーディスカッション

※必要に応じて，委員会から円卓会議（ワーキング）に，さらに突っ込んだ，あるいは別の視点による検討の依頼

第３回　策定委員会

(22年3月)

○新下京区基本計画の原案の検討

○次年度の取組（進め方）についての確認（検討スケジュール等）

○フリーディスカッション

策定委員会

(22年4～6月)

○新下京区基本計画素案の検討

この間、並行して

○円卓会議による具体的な実施方法等についての検討

○区民パブリックコメントの実施

○施策についての関係各局調整

等を実施

平成22年度

予定

策定委員会

(22年10～12月)

○新下京区基本計画最終案の検討

■　テーマ別円卓会議（ワーキング課題）の設定方法について

【その１】ブロックを単位としたテーマ設定（専門分野人材も含み地域ごとの課題対応の検討）

Ａブロック（例）

○産業拠点（京都リサーチパーク，中央卸売市場）と連携したまちの活性化

○梅小路の集客インパクトを活かした大宮通沿道の活性化

○京都産業大学附属中高の移転（2012予定）への対応

Ｂブロック（例）

○洛央小学校の学区コミュニティの形成

○祇園祭山鉾町など伝統文化を活かしたまちづくり・個性的商業づくり

○都心における交通（自転車・通過交通）問題への対応

Ｃブロック（例）

○下京渉成小学校統合（2010年開校）に伴う環境整備

○崇仁学区まちづくりの新しい展開

○門前町活性化の推進（ご遠忌，外国人観光客の取り込み等）

Ｄブロック（例）

○梅小路公園再整備（交通・環境問題の解決と周辺地域活性化）

○急増するマンションへの対応（コミュニティの変化，新住民の増加）

○商店街活性化への対応

【その２】専門分野・個別テーマに関する検討・意見聴取

ブロック別の議論から，さらに専門分野や個別テーマによる検討が必要なテーマについて，テーマ別ワーキングや有識者インタビューによる提案を求める。

テーマ例

●コミュニティ

・地域人材育成，情報交流

●防災

・新住民，防災コミュニティ

●梅小路公園再整備

・水族館，鉄道博物館，交通

●産業

・商業，中央市場，ＫＲＰ