市民参加推進の手引き（仮称）作成部会スケジュール（案）

資料８

| 開催日・事業等 | 内 容 |
| --- | --- |
| ７月２８日（木） 第1回部会 | １ 部会長の選任 ２ 手引きのコンセプト，盛り込む内容について ３ 今後の議論の進め方について ４ 職員ワークショップについて |
| ８月９日（火） 第２回部会 | １ 手引きのイメージ案の確認と修正 ２ 今後必要となる作業のリストアップと役割分担のアイデア出し |
| ８月２４日（水） フォーラム全体会議 | 両部会より進ちょく状況の報告と共有 |
| ８月２４日（水） 第３回部会 | １ 今後必要となる作業とスケジュール，役割分担の確定 ２ ガイドラインと計画書の読み合わせといかしていく部分の同定 ３ 職員ワークショップ第１弾の参加対象，目的，プログラムの検討及びスケジューリング |
| ９月 日（ ） 第４回部会 | １ 作業進ちょく状況の報告と検討 ２ 職員へのインタビューの対象者リストアップとスケジューリング |
| ９月～１１月 | ○ ワークショップ（第1弾）開催 ○ インタビュー実施 |
| １０月 日（ ） 第５回部会 | １ 作業進ちょく状況の報告と検討 ２ インタビュー，ワークショップの成果の共有 ３ インタビュー，ワークショップの成果のどこをどのように手引きに組み込むかの検討と決定 |
| １１月以降 ※ 議論を進める中で開催日と議論の内容を詰めていく。 | ○ 進ちょく状況の共有，確認 ○ ワークショップ第２弾（応用ワークショップ） |

※　下線部は，第２回部会での議論を踏まえて追記した箇所