新たな市民参加推進計画の策定について（案）

資料６

１　市民参加推進フォーラムの役割について

「市民により身近に実感できる市民参加」を実現するため，京都市におけるこれまでの市民参加の取組や市民参加推進計画の進ちょく状況，今後の課題について評価，検討を行い，新たな計画策定について京都市に対して助言や提言をする。

市民参加推進フォーラム

京都市

２　検討の流れ

第２６回会議（平成21年11月18日）

・勉強会開催

・現計画の推進状況の課題を抽出。

・見直しの進め方の確認

庁内調査，議論

・勉強会開催の決定

第２７回会議（平成22年1月頃）

・現計画の課題整理

円卓会議

・市民参加ガイドライン検討

連携

第２８回会議（平成22年3月頃）

・現計画の課題整理

・市民参加ガイドライン改訂

第２９回会議（平成22年4月頃）

・市民参加をより一層促進する手法や仕組みを議論，提案

・新計画策定に対する提言内容検討

市民意見の募集

・提言のための部会設置

第３０回会議（平成22年9月頃）

・新計画策定に向けた提言書提出　　　　　　　　　提言

素案策定

パブリック・コメント

第３１回会議（平成22年12月頃）

・パブリック・コメントの結果及びその対応　　　　報告

・新計画全体について検討　　　　　　　　　　　　意見

第３２回会議（平成23年1月頃）　　　　　　　　 報告

・最終案の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　意見

新たな市民参加推進計画の策定（平成23年2月頃）

【運用開始　平成２３年４月～】

３　部会について

平成２１年１１月以降，現計画の課題を抽出するため，勉強会を開催する。今年度末を目途に課題を整理し，平成２２年度から新計画策定のための部会を新たに設置する。