## 事業スケジュール
|  | 平成26年度 | [8 empty] | 平成27年度 | [13 empty] | 平成28年度
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
建造物修理 | 主屋棟 | [29 empty] | オープン
玄関棟
防災・防犯工事関係
・自動火災報知器設置工事 | 玄関・主屋・茶室
（整備支援課）
・京都防災通信工事 | 消防直結通報
（初期工事費約50万円，保守点検年8万円
・NTT加入（アナログ回線）新規契約 | 消防直結用
・防犯カメラ設置
（整備支援課）
・防犯装置設置（セコム等）
・屋外消火栓・放水銃・ 貯水槽設置工事 ２８・２９年度工事（企画設計）
設備・便益施設工事関係
・空調設備設置(玄関2，主屋2）
（整備支援課）
・屋外トイレ工事
（企画設計）
敷地の環境整備
・庭園発掘調査
・池修復
（京都府建造物修理事業に含む）
・庭園全体・外構整備
（庭園整備事業として造園会社に委託）
建物内備品購入・電気工事ほか
公開施設に向けた内装工事
保存活用検討委員会 | [7 empty] | 1/29 |  | 3/5 |  | 4/28 |  |  | 6/23
市会（くらし環境委員会）
条例設置
指定管理者選定
足場
屋根工事
足場撤去
内装工事
基本設計・実施設計
入札・工事
契約
消防署への火災通報作動
契約
防犯装置作動
基本設計・実施設計
入札・工事
プロポによる整備業者の選定
設計・施工決定・入札・契約
修復工事
庭園整備・外構整備詳細設計
第1期整備
納品
入札
外壁・内装工事
報告書作成
ボーリング調査 1月末から2月初 2日
購入物品リスト作成委託
第１回
工事
工事
契約
工事
9月議会
指定管理者候補選定委員会
第２回
工事
第3回
第２期整備
文化庁補助金申請
基本設計・実施設計
事業の繰越し
第4回
建具の復元
指定管理者議会決定
基本設計・実施設計
入札・工事

## 事業スケジュール (文化庁説明用150522)
|  | 平成26年度 | [8 empty] | 平成27年度 | [13 empty] | 平成28年度
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
建造物修理 | 主屋棟 | [29 empty] | オープン
玄関棟
防災工事関係
・屋外消火栓設置工事
建築企画課 （設計・施工管理 ） 設計・施工費用見積り依頼中 （屋外消火栓・放水銃各2基，５０ｔタンク）
・自動火災報知器設置工事 | 玄関・主屋・茶室
（整備支援課・ユーナス建築事務所） （工事費６６０万円）
・消防直結通報工事 | 京都防災通信
（初期工事費約50万円，保守点検年8万円
・防犯装置設置（セコム等）
敷地の環境整備
・庭園全体・外構整備
（庭園整備事業として造園会社に委託）
保存活用検討委員会 | [7 empty] | 1/29 |  | 3/5 |  | 4/28 |  |  | 6/23
条例設置
指定管理者選定 (史跡岩倉具視幽棲旧宅・ 名勝無鄰庵庭園・旧三井家下鴨家別邸）
足場
屋根工事
足場撤去
内装工事
基本設計・実施設計
入札・工事
契約
消防署への火災通報作動
契約
防犯装置作動
外壁・内装工事
報告書作成
第１回
工事
工事
9月議会
第1回選定委員会
第２回選定委員会
第２回
第3回
第4回
プロポによる整備業者の選定
庭園整備・外構整備詳細設計
第1期整備
第２期整備
プロポによる管理者の募集
指定管理者による管理

## 委員会用スケジュール
重要文化財旧三井家下鴨別邸の公開に向けてのスケジュール
|  | 平成24年度 | [5 empty] | 平成25年度 |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  |  | 平成27年度 |  |  |  | 平成28年度
建造物保存修理事業 | 主屋棟
玄関棟
茶室
防災・防犯設備工事関係
・自動火災報知器設置工事 | 玄関・主屋・茶室
・防犯カメラ設置工事
空調設備設置工事 | 玄関棟・主屋
各2箇所
便益施設（屋外トイレ）工事
敷地の環境整備
・池護岸修復
・庭園全体・外構整備工事
|  | 平成26年度 |  |  |  | 平成27年度 | [13 empty] | 平成28年度
|  | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |  | １０月
公開施設としての条例設置
指定管理者選定
保存活用計画検討委員会 |  |  | 1/29 |  | 3/5 |  | 4/28 |  |  | 6/23
覆屋設置
屋根葺替工事
内装工事
基本設計・実施設計
設置工事
修復工事
外壁・内装工事
報告書作成
指定管理者候補選定
第２回
半解体修理工事
屋根葺替工事
基本設計・実施設計
設置工事
建設工事
庭園整備
塀など外構整備
第３回
第４回
条例設置
[資料１]
一 般 公 開
第１回
一 般 公 開

## 委員会用スケジュール (2)
重要文化財旧三井家下鴨別邸の公開に向けてのスケジュール
|  | 平成26年度 |  |  |  | 平成27年度 | [13 empty] | 平成28年度
|  | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | １０月
建造物保存修理事業 | 主屋棟・玄関棟
防災・防犯・便益設備工事関係
・自動火災報知器設置工事 | 玄関・主屋・茶室
・防犯カメラ設置工事
・空調設備設置工事 | 玄関棟・主屋
・便益施設（屋外トイレ）工事
敷地の環境整備
・庭園全体・外構整備工事
|  | 平成26年度 |  |  |  | 平成27年度 | [13 empty] | 平成28年度
|  | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  | １０月
公開施設としての条例設置
指定管理者選定
保存活用計画検討委員会 |  |  | 1/29 |  | 3/5 |  | 4/28 |  |  | 6/23
設置工事
外壁・内装工事
指定管理者候補選定
第２回
設置工事
建設工事
整備工事
第３回
第４回
9月議会条例設置
[資料４]
一 般 公 開
第１回
一 般 公 開
実施設計
公開準備
平成27年6月23日現在

## Sheet2
旧三井下鴨別邸修理事業
|  | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度
建造物修理事業 | 玄関棟 | 足場・覆屋建設 | 屋根葺き替え工事 |  | 内装工事 12月竣工
| 茶室 |  | 半解体修理 竣工
| 主屋 |  |  | 屋根葺き替え工事 | 内装工事 12月竣工
防災・防犯・設備・便益施設工事
・自動火災報知機設置 |  |  |  | 基本設計・実施設計 | 工事施工
・屋内防犯カメラ設置
・空調設備設置
・屋外トイレ工事
敷地の環境整備工事
・庭園・外構整備など |  |  |  | 庭園部分の発掘調査，園路の部分整備 | 整備工事
保存活用検討委員会
条例設置（公開施設）
指定管理者選定
第１回
第２回
5月議会