## №１
№１
工事計画及び安全計画書（法第９０条の３関係）
[１] 工事計画概要
１ 建物の名称
２ 工事場所
３ 工事名称
４ 工事の内容等
工事内容 | 理由
[２] 基本的な施工計画
１ 工事施工の手順（概念図）

## №２
№２
２ 工事部分と使用部分との区画の位置及び構造
３ 工事工程（別添工事工程表に表示）
４ 工事用資材の管理方法等（搬出入の経路及び集積場所を図面に記入）
種 別 | 量 | 管 理 方 法

## №３
№３
[３] 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等，その他の安全施設等及びその代替措置等
１ 避難施設等
種 別 |  | 箇 所 | 工事期間 及び時間 | 代替措置の概要 | 管 理 方 法
ア | 廊下その他の通路
イ | 直通階段等
ウ | 地下道等
エ | 消防設備
・スプリンクラー設備
・泡消火設備
・水噴霧消火設備
オ | 排煙設備
カ | 非常用の照明装置
キ | 非常用昇降機
ク | 防火区画
ケ | その他

## №４
№４
２ その他の安全施設等
種 別 |  |  | 箇 所 | 工事期間 及び時間 | 代替措置の概要 | 管 理 方 法
ア | 消防用設備等
| ① | 屋内消火栓設備
| ② | 自動火災報知設備
| ③ | 非常警報設備
| ④ | 避難器具
| ⑤ | 誘導灯
| ⑥ | その他の設備
イ | 非常用の進入口
ウ | その他

## №５
№５
[４] 出火危険防止（火災発生の恐れのあるものに限る）
１ 火気使用
種 別 | 数量 | 使用設置 場所 | 使用,持込期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管 理 方 法

## №６
№６
２ 危険物等
種 別 |  | 数量 | 使用設置 場所 | 使用,持込期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管 理 方 法
ア | 危険物
イ | 可燃性工事用資材

## №７
№７
３ 機械器具
種 別 | 数量 | 使用設置 場所 | 使用,持込期間及び時間 | 集積又は設置方法 | 管 理 方 法

## №８
№８
[５] その他安全上，防火上，又は避難上講じる措置の内容
１ 休憩所，喫煙所等の指定状況
２ 消火，救出活動上消防車が接近するための通路，広場及び作業空間等の状況
３ 工事現場における監視体制
４ その他
[６] 工事に係る部分の工事完了後の状況
※ 注 意
1 | 工事中の工事労働者の安全確保については，別途の配慮が必要である。
2 | 防火管理体制については，工事部分の防火管理責任者を選任し自衛消防隊等を組織すると共に，使用部分の防火管理体制と連携のとれた火災予防対策，平常時の連絡体制，災害発生時の対策及び教育訓練の実施計画等については，別途作成して添付してください。
3 | その他，安全上，防火上又は避難上講じる措置の内容について，下記の記入例を参考にして記入してください。
| ① | 既に設置されている，防火区画，排煙設備，非常用の照明装置，消防用設備等が工事期間中機能が確保しておくための安全計画について
| ② | 消火及び救出活動上，消防車等が接近するための通路，広場及び作業空間等の確保について（消火用貯水槽等を含む）
| ③ | 屋外への出入口から道路又は広場等に通じる敷地内通路の確保について
| ④ | 工事関係者の休憩所又は喫煙所等，その他防火上の対策について
| ⑤ | 作業中において特に必要とする場合における監視体制について
| ⑥ | 上記外に講じる措置について

## 別添その１
別添その１
防火管理体制
１ 火災予防対策
（１）工事部分と使用部分の対策
ア | 工事部分における火災予防対策
イ | 使用部分における火災予防対策

## 別添その２
別添その２
（２）防火管理組織及び任務概要
防火管理者（使用側）
（ ）
| 工事側 | 防火担当責任者 |  | 使用 者側 | 防火担当責任者
|  | （ ） |  |  | （ ）
|  | 作業所内等管理責任者 |  |  | 火気使用施設及び消防用設備等の管理責任者
|  | （ ） |  |  | （ ）
|  | 資材及び危険物管理責任者 |  |  | 避難施設及び避難設備等の管理責任者
|  | （ ） |  |  | （ ）
|  | 火元責任者 |  |  | 工事階における火元責任者
|  | （ ） |  |  | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
| ○作業所内外の管理，整頓，作業中の パトロール並びに作業終了後の安全 確認 ○建築資材，機械器具類の整理，管理 ○火気危険物の管理，消火器，消火バ ケツ，喫煙所等の火気管理 ○使用部分との防火区画の維持管理 ○代替避難施設の維持管理及び地震時 における初期措置 |  |  |  | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
[5 empty] | 階 | （ ）
○厨房器具，暖房器具，燃料置場，喫煙 所等の火気管理 ○消火器，消火栓，火災報知器関係，避 難口等の維持管理 ○通路，階段等の避難施設，緩降機，誘 導灯等の避難設備並びに代替避難施 設等の維持管理，その他地震時にお ける初期措置

## 別添その３
別添その３
２ 災害発生時の対策及び自衛消防組織
（１）災害発生時の対策
ア | 工事側における対策
イ | 使用者側における対策

## 別添その４
別添その４
（２）自衛消防組織及び任務概要
自衛消防隊長
防火管理者又はそれ以上の責任者
（ ）
| 工事側 |  | 工事側隊長 |  | 使用 者側 | 副 隊 長
|  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  | 通報連絡班 |  |  | 通報連絡班
|  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  | ○使用部分との連絡 ○消防機関への通報（１１９） ○作業場内への報知 |  |  | ○在館者への連絡 ○消防機関への通報（１１９） ○工事部分との連絡
|  |  | 避難誘導班 |  |  | 避難誘導班
|  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  | ○作業員の避難誘導 ○使用者の避難誘導 ○代替設備の設置及び操作 |  |  | ○在館者の避難誘導 ○防火区画の確保 ○避難場所の設定 ○避難器具類及び代替設備の設置・操作
消 火 班
|  |  | （ ） |  |  | 消 火 班
|  |  | ○初期消火活動 （消火器） （消火栓） （その他） |  |  | （ ）
○初期消火活動 （消火器） （消火栓） （その他）
救 護 班
|  |  | （ ） |  |  | 救 護 班
|  |  | ○負傷者の救出及び応急措置 |  |  | （ ）
○負傷者の救出及び応急措置
（注） |  | ホテル，病院，風俗営業等で夜間においても使用する建築物は，夜間用を別に作成すること。ただし，夜間作業を行わない場合は不要です。

## 別添その５
別添その５
３ 使用部分と工事部分相互の連絡体制
ア | 平常時における連絡体制
イ | 非常時における連絡体制
（平日）
（休館日又は夜間時）
４ 防火，防災教育と訓練の実施等
ア | 工事期間中における防火，防災教育の方法
イ | 工事期間中における防災訓練の実施計画と方法
（注）
| 1 | 建築物の規模，用途，態様及び工事の規模種別等によって組織や係員の増減を図ると共に，本様式によらず実態に合った防火管理組織及び自衛消防組織を確立すると共に防火管理を密にするため「○工事安全協議会」等を設立すること。
| 2 | 本様式で内容を十分に記載できない場合には，本様式にその旨を記入し，別紙に記載して添付すること。
| 3 | この組織図以外に定めてある場合は，当該組織図を利用してください。