## 一覧表
提出書類一覧表
令和5年7月
行高 | 分類 |  | 作成 時期 | 工種 ※1 | 参考番号 | 提出書類 |  | 様式 ※2 | 根拠法令等 ※3 | 紙 提出 | 電子 提出 | 提示 | 備考
18.5 | １ 契約図書 | （１）契約書 | 契約時 | ＡＥＭ | 01 | □ | 工事請負契約書の写し |  |  | ○ | ○
|  | （２）その他 | 契約時 |  | 01 | □ | 建設リサイクル法第12条第1項に基づく説明書 | 3-2 | 建設リサイクル法、特記 | ○ | ○
[5 empty] | 02 | □ | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 3-3 | 建設リサイクル法、特記 | ○ | ○ |  | ・契約書の該当ページのコピーを添付
| ２ 契約関係書類 | （１）現場代理人等通知書 | 着手前 | ＡＥＭ | 01 | □ | 現場代理人等通知書及び経歴書（資格者証の写し） | 1-1、2 | 契12条1項 | ○ | ― |  | ・契約課押印済みのもの（随意契約の場合は、契約課押印不要）
42 |  | （２）請負代金内訳書 | 着手前 |  | 01 | □ | 請負代金内訳書 | 1-7 | 契3条、特記 | ○ | ○ |  | ・契約後すみやかに提出 ・書式は、「公共建築工事内訳書標準書式」に準拠するとともに細目別内訳まで作成する
|  | （３）予定工程表 | 着手前 |  | 01 | □ | 予定工程表 | 参1-4 | 契3条 | ○ | ○ |  | ・契約工期開始後速やかに提出
|  | （４）請求書 | 完成時 |  | 01 | □ | 完成通知書 | 1-14 | 契34条1項 | ○ | ○
[5 empty] | 02 | □ | 引渡書 | 1-15 | 契34条4項 | ○ | ○
90 |  | （５）その他 | 着手前 |  | 01 | □ | 労働者災害補償保険関係書類 | 参1-5、6 | 特記 | ○ | ○ |  | ・以下1～5のいずれかを提出 1_労働基準監督署長の労災保険成立証明書（原本） 2_労働保険事務組合長の労災保険加入証明書（原本） 3_労働保険料申告書（事業主控）（写し） 4_労働保険料納付書（領収証書）（写し） 5_労働保険料等口座振替結果のお知らせ（写し）
30 |  |  |  |  | 02 | □ | 工事保険の証書の写し等 |  | 契59条、特記 | ○ | ○ |  | ・保険の契約内容が分かるもの（証紙の写し） （火災保険、建築工事保険、組立保険、賠償責任保険等）
30 |  |  |  |  | 03 | □ | 法定外の労災保険の証紙の写し等 |  | 契59条、特記 | ○ | ○ |  | ・保険の契約内容が分かるもの（証紙の写し） （法定外の労災保険）
[5 empty] | 04 | □ | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 1-8 | 特記 | ○ | ○ |  | ・証紙購入の場合は出納印があるもの
[5 empty] | 05 | □ | 建退共加入状況業者一覧 | 1-9 | 特記 | ○ | ○
[5 empty] | 06 | □ | CORINS登録内容確認書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・請負金額500万円未満は不要 ・契約工期の開始日から10日以内(土・日・祝日を除く)に登録
|  |  | 施工中 |  | 07 | □ | CORINS登録内容確認書（変更時） |  | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・変更契約後(工期・技術者のみ)、10日以内(土・日・祝日を除く)に登録
|  |  | 完成時 |  | 08 | □ | CORINS登録内容確認書（竣工） |  | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・完成検査後、10日以内(土・日・祝日を除く)に竣工登録
| ３ 工事関係図書 | （１）工程管理 | 着手前 | ＡＥＭ | 01 | □ | 実施工程表（マスター工程表） | 参4-1、2 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・変更が生じた場合は改めて提出する
|  |  | 施工中 |  | 02 | □ | 工程を記録したもの（三週工程表又は工事日報） | 参5-2 | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・監督員との協議により、工事日報でもよい
|  | （２）施工計画書 | 着手前 |  | 01 | □ | 総合施工計画書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・変更が生じた場合の対応は監督員との協議による
42 |  |  |  |  | 02 | □ | 工種別施工計画書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・変更が生じた場合の対応は監督員との協議による ・工事量が少量の場合は複数の工種をまとめて作成してもよい ・工事概要等の一般事項については、省略してよい
|  |  |  | Ｅ | 03 | □ | 停電作業計画書 |  | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・該当作業がある場合に提出
|  | （３）施工図等 | 着手前 | ＥＭ | 01 | □ | 納入仕様書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・耐震計算書を添付(運転重量が100kgを超える機器、水槽等）
|  |  |  | ＡＥＭ | 02 | □ | 施工図 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・最終版の提出方法は、工事完了後の監督員の指示による
42 |  | （４）施工体制 | 着手前 |  | 01 | □ | 下請負契約等の通知書 | 1-3 | 契7条 | ○ | ― |  | ・契約課押印済みのもの（随意契約の場合は、契約課押印不要） ・変更があった場合は、その都度提出 ・２次下請負以降もすべて記載
[5 empty] | 02 | □ | 緊急連絡表 | 参1-10 | 標準仕様書 | ○ | ○
|  |  |  | AM | 03 | □ | 技能士報告書 | 1-11、12 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・施工計画書等に技能士の資格を証明する資料を添付する場合、提出の省略可
|  |  |  | ＡＥＭ | 04 | □ | 電気保安技術者届 | 参1-13 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○
|  |  | 着手前 及び 施工中 |  | 05 | □ | 施工体制台帳 （現場に備置き、写しを提出する） | 2-1、2、3、4 | 建設業法、特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・下請契約を締結する場合に作成する ・施工体系図 ・施工体制台帳、再下請通知書、下請契約書等を添付 ・元請の資料のみでよいもの（建設業許可証、監理（主任）技術者の資格者証、雇用証明） ・作業員名簿
[5 empty] | ― | □ | 施工体制台帳 （写しの提出が不要な資料） |  | 建設業法、特記、標準仕様書 |  |  | ○ | ・下請負者関係の資料は、現場にて閲覧できるようにする（建設業の許可証、主任技術者資格者証、実務経験証明書等）
|  | （５）施工管理 | 施工中 |  | 01 | □ | 工事打合せ簿 | 参5-1 | 契11条4項、標準仕様書 | ○ | ○
[5 empty] | 02 | □ | 工事用機材搬入報告書 | 5-4 | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・設計図書に定めた場合は提出必要
|  |  | 完成時 |  | 03 | □ | 工事写真 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・提出方法は協議による。
|  | （６）品質管理 | 完成時 | ＥＭ | 01 | □ | 機器完成図 |  | 標準仕様書 | ○ | ― |  | ・主要な機器のみ(主要機器一覧表が必要な場合は監督員の指示による)
[5 empty] | 02 | □ | 機材性能試験成績書 |  | 標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | 03 | □ | 試運転調整記録書、社内検査報告書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ―
|  |  |  | M | 04 | □ | 総合調整報告書（特記による） |  | 標準仕様書 | ○ | ― |  | ・提出が必要な場合は、特記による
|  |  |  | ＡEM | 05 | □ | 各種保証書（保証期間が１年を超えるもの） 写し |  | 特記 | ○ | ―
|  |  |  | Ａ | 06 | □ | 合法性木材の証明書 |  | 標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | 07 | □ | 出荷証明書 |  | 標準仕様書 | ○ | ― |  | ・納品書の写し等でもよい
|  | （７）安全管理 | 完成時 | ＡＥＭ | ― | □ | 安全教育の記録 |  |  |  |  | ○
|  | （８）発生材関係 | 着手前 |  | 01 | □ | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 | 3-1 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・対象工事は請負金額100万円以上
[5 empty] | 02 | □ | 廃棄物処理委託契約書・許可証（写し） |  | 特記 | ○ | ○ |  | ・処分業許可証、収集運搬業許可証の写しを添付(許可車両番号一覧や運搬ルート図の写しは不要)
[5 empty] | 03 | □ | 建設発生土受入承諾書（※指定地以外へ搬出する場合） |  | 特記 | ○ | ○
|  |  | 施工中 | Ｅ | 04 | □ | PCB有無報告書 | 参3-4 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・リストには機器名、形式、PCB有無、台数を明記する ・PCB有無を証明する分析試験結果かメーカー証明書等を添付
|  |  | 完成時 | ＡＥＭ | 05 | □ | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ | ○ | ・原本を監督員へ提示(全数)して確認を受け、廃棄物の種類ごと、処分事業場ごとに代表的な帳票(A、B2、D、E)の写しを提出 ・電子マニフェストは、受渡確認票を提出
[5 empty] | 06 | □ | 建設発生土受領書（写し） |  | 特記、指定副産物省令 | ○ | ○
[5 empty] | 07 | □ | 建設リサイクル法第18条第1項に基づく再資源化等報告書 |  | 建設リサイクル法、特記 | ○ | ○ |  | 再生資源利用促進実施書に必要事項が記載されている場合は省略できる
[5 empty] | 08 | □ | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 | 3-1 | 特記、標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・対象工事は請負金額100万円以上
|  | （９）その他 | 完成時 |  | 01 | □ | 交通誘導警備員の集計表 | 参5-3 | 特記 | ○ | ○ |  | ・月別の員数がわかるもの又は員数が少ない場合は日報
[5 empty] | 02 | □ | 関係官庁届出書類（副本又は写し） |  | 標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | 03 | □ | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | 6-1 | 特記 | ○ | ○ |  | ・最終的な購入枚数や利用枚数等を集計したもの
|  |  |  | M | 04 | □ | 附属工具リスト |  | 特記 | ○ | ―
| ４ 工事完成図書 | （１）完成図 | 完成時 | ＡＥＭ | 01 | □ | 完成図 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ― |  | ・製本の提出は特記による
[5 empty] | 02 | □ | 完成図・施工図CADデータ |  | 特記、標準仕様書 | ― | ○
|  | （２）電子納品 |  |  | 01 | □ | 電子納品 |  | 電子納品要領 | ― | ○ |  | ・提出方法は特記による。
|  | （３）保全に関する資料 |  |  | 01 | □ | 保全に関する資料 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ― |  | ・主要な材料・機器一覧表等
|  | （４）完成写真 |  | Ａ | 01 | □ | 完成写真 |  | 標準仕様書 | ○ | ○ |  | ・提出方法は特記による
| 施設管理者用図書 | ― | 完成時 | AＥＭ | ― | □ | 完成図 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 施工図 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ― |  | ・最終版の提出方法は、工事完了後の監督員の指示による
[5 empty] | ― | □ | 関係官庁届出書類（副本又は写し） |  | 標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 各種保証書（保証期間が１年を超えるもの） |  | 特記 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 保全に関する資料 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ― |  | ・主要な材料・機器一覧表等
|  |  |  | ＥＭ | ― | □ | 機器完成図 |  | 標準仕様書 | ○ | ― |  | ・主要な機器のみ(主要機器一覧表が必要な場合は監督員の指示による)
[5 empty] | ― | □ | 機器性能試験成績書 |  | 標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 試運転調整記録書、社内検査報告書 |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 機器取扱説明書 |  | 標準仕様書 | ○ | ―
|  |  |  | Ｍ | ― | □ | 附属工具リスト |  | 特記 | ○ | ―
[5 empty] | ― | □ | 総合調整報告書（特記による） |  | 特記、標準仕様書 | ○ | ― |  | ・提出が必要な場合は、特記による
※1 A：建築工事、E：電気設備工事、M：機械設備工事
※2 様式番号の記載がある項目は様式を定めている。参は参考様式(同様の記載内容であれば、受注者の任意様式でよい)。
※3 標準仕様書：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工事編）、 契：工事請負契約書、 特記：設計図に添付されている特記仕様書及び標準仕様書
建設リサイクル法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、電子納品要領：京都市都市計画局電子納品（建築工事）要領（案）
※4 電子提出のファイル形式は、原則PDF形式とする。
Note on N32: Kyoto:下請契約書の押印は引続き必要 建設業法19条