## 工事書類一覧
※以下の書類は原則電子データで提出してください(工事期間中はPDF、Excel、Word等でのやり取りは可能としますが、納品は原則PDFとします)。 | [8 empty] | 反映特記仕様書
※工事着手前に、受発注者間で本工事の提出・提示・掲示書類を確認する事前協議を必ず実施し、下欄に協議実施日等を記録してください。 | [8 empty] | 共通 | R7.7 | 解体 | R7.7
※下記以外に提出書類がある場合は、「その他の書類」欄に追記し提出してください。 | [7 empty] | ■ | 新増築 建築 | R7.7 | 改修 建築 | R7.1
※「工事書類（解体･新増築･改修）」欄は、各特記仕様書に基づき記載しています。特記仕様書を確認し、該当しない項目は非表示にして使用してください。 | [7 empty] | □ | 新増築 電気 | R7.7.1 | 改修 電気 | R07.07.01
※書類を監督員へ提出する際は、別シートの「参5-1((工事打合せ簿)」をかがみに添付し、提出してください。 | [8 empty] | 新増築 機械 | 070701 | 改修 機械 | 070701
※受発注者間でこのチェックリストを共有し、着工書類検査時及び完成検査時に監督員が検査員へ提示してください。
| 工事名称 |  | 協議実施日 | 年 | 月 | 日
|  |  | 監督員名 | ○○ ○○
|  |  | 受注者名 | ○○ ○○ | ○○ ○○
| 工事書類一覧 ／ 受発注者間チェックリスト | 工種 | 本工事の 必要書類 | 監督員 承諾済 | 監督員 確認済 | 紙提出 | 様式 書式 | 根拠
契約締結前の提出書類
1 | 建設リサイクル法第12条第1項に基づく説明書 |  | □ |  | □ |  | 3-2 | 共通特記AEM「資材の再資源化等に関する取扱い」
着工関係書類
2 | 現場代理人等通知書・変更通知書、経歴書、資格者証の写し※契約課印が押印された書類（スキャンして提出も可） |  | □ |  | □ |  | 1-1､1-2 | 共通特記AEM「提出書類一覧」
3 | 実施工程表（マスター工程表） |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記AEM「実施工程表（マスター工程表）」
4 | 1～５のいずれかを提出 １ 労働基準監督署長の労災保険成立証明書（原本） ２ 労働保険事務組合長の労災保険加入証明書（原本） ３ 労働保険料申告書（事業主控）の写し ４ 労働保険料納付書（領収証書）の写し ５ 労働保険料等口座振替結果のお知らせの写し |  | □ |  | □ |  | 参1-3 参1-4 | 共通特記AEM「労働者災害補償保険関係書類」
5 | 請負代金内訳書 ※法定福利費を明示すること |  | □ |  | □ |  | 1-5 | 共通特記AEM「請負代金内訳書」
6 | 建設工事保険又は組立保険の加入状況が分かるもの ※保険期間は契約工期を満足すること |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事保険」
7 | 損害賠償責任保険の加入状況が分かるもの ※保険期間は契約工期を満足すること |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事保険」
8 | 法定外労災保険の加入状況がわかるもの ※保険期間は契約工期を満足すること |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事保険」
9 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 ※提出用台紙に張り付けたもの（スキャンして提出も可） |  | □ |  | □ |  | 1-6 | 共通特記AEM「建設業退職金共済制度」
10 | 緊急連絡表 |  | □ |  | □ |  | 参1-8 | 共通特記AEM「緊急連絡表」
11 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 |  | □ |  | □ |  | 3-1 | 共通特記AEM「建設副産物に関する取扱い」
12 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面の写し ※契約書に添付したものの写しを提出 |  | □ |  | □ |  | 3-3 | 共通特記AEM「資材の再資源化等に関する取扱い」
13 | 本市との契約書の写し（当初・変更） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事書類一覧及び提出方法等」
14 | 週休二日工事実施意向届出書（受注者希望方式の場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「週休二日工事」
提示書類
15 | 建退共 工事別共済証紙受払簿（証紙貼付方式の場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設業退職金共済制度」
16 | 建退共 被共済者就労状況報告書、掛金充当書（電子申請方式の場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設業退職金共済制度」
17 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
18 | 受渡確認票（電子マニフェストの場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
19 | 建設発生土受領書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設発生土の処理」
20 | （石綿）事前調査結果報告書 ※労働基準監督署、環境共生センター報告分 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「発生材の処理等」EM「石綿の取扱い」
21 | 安全関係書類（KY、新規入場者教育ほか） |  | □ |  | □
22 | CORINS登録内容確認書（当初・変更・竣工）（システムから監督員へのメール送信により提示） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事実績情報の登録」EM「工事実績情報」
23 | 建設キャリアアップシステム 現場・契約情報等の帳票及び利用状況の写真（CCUSを利用した場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設キャリアアップシステム」
掲示物
24 | 施工体系図 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工体制台帳」建設業法24条の8
25 | 建設業の許可票 |  | □ |  | □ |  |  | 建設業法第40条
26 | 労災保険関係成立票 |  | □ |  | □ |  |  | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条、労働者災害補償保険法施行規則第49条
27 | 建設リサイクル法届出済シール |  | □ |  | □
28 | 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（石綿関係） |  | □ |  | □ |  |  | 大気汚染防止法18条の15第5項
29 | 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識 |  | □ |  | □ |  |  | 「建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等」に ついて
30 | 週休二日工事の掲示 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「週休二日工事」
31 | 水共生プランに基づく表示板 | A | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「水共生プランに基づく表示板設置」
32 | 工事表示板 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事現場における表示板設置」
33 | 建築基準法による確認済表示板 |  | □ |  | □ |  |  | 建築基準法第89条
34 | 景観法による認定済表示板 |  | □ |  | □ |  |  | 景観法第68条
35 | 建築物環境配慮性能の表示板 |  | □ |  | □ |  |  | 京都市地球温暖化対策条例第59条
36 | 下請負人に対する通知 |  | □ |  | □ |  |  | 建設業法施行規則第14条の3
37 | 作業主任者の氏名等の通知 |  | □ |  | □ |  |  | 労働安全衛生規則第18条
38 | 現場掲示用再生資源利用（促進）計画書 以下のいずれかに該当する工事は掲示が必要 ・土砂500m3以上又はCo塊、As塊、建設発生木材の合計が200t以上の指定副産物を搬出する工事 ・土砂500m3以上又は砕石500t以上又は加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物200t以上の建設資材を搬入する工事 |  | □ |  | □ |  |  | 資源有効利用促進法省令
39 | 確認結果票 土砂500m3以上を搬出する工事は掲示が必要 |  | □ |  | □ |  |  | 資源有効利用促進法省令
施工体制台帳
40 | 施工体系図 |  | □ |  | □ |  | 2-3、2-4 | 共通特記AEM「施工体制台帳」、標仕1.1.5
41 | 元請の配置技術者の資格証 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第2項
42 | 元請の配置技術者の雇用関係資料 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第2項
43 | 施工体制台帳 |  | □ |  | □ |  | 2-1 | 共通特記AEM「施工体制台帳」、標仕1.1.5、公共工の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項
44 | 1次下請契約書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第2項
45 | 1次下請作業員名簿 |  | □ |  | □ |  | 2-5 | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第1項第4号
46 | 再下請負通知書 |  | □ |  | □ |  | 2-2 | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の3
47 | 2次以降の下請契約書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第2項
48 | 2次以降の下請作業員名簿 |  | □ |  | □ |  | 2-5 | 共通特記AEM「施工体制台帳」、建設業法施行規則第14条の2第1項第4号
施工計画書
49 | 総合施工計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記AEM「施工計画書」
50 | 工種別施工計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記AEM「施工計画書」
産廃関係
51 | 廃棄物処理委託契約書（収集運搬） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
52 | 廃棄物処理委託契約書（処分） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
53 | 収集運搬業許可証 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
54 | 処分業許可証 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「産業廃棄物処理関係」
55 | 廃棄物処理集計表 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事書類一覧及び提出方法等」
工事写真
56 | 工事写真台帳（1ページあたり3枚程度をまとめたもの） |  | □ |  | □
57 | 工事写真台帳に綴じた写真データ ※各工種又は工程ごとにフォルダを作り保存する 形式：JPEG |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「工事写真」
工事書類
（共通）
58 | 電子小黒板を使用する場合の必要な提示（特記仕様書「工事写真」参照） |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記A「工事写真等」EM「工事写真」
59 | 材料（機材）の品質及び性能を証明する資料（JIS又はJASを指定し、JIS又はJASの材料を使用する場合を除く） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記「材料の品質等」
60 | (石綿)解体等工事に係る事前調査説明書面 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「発生材の処理等」EM「石綿の取扱い」
61 | (石綿)特定粉じん排出等作業完了報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「発生材の処理等」EM「石綿の取扱い」
62 | 土壌分析結果証明書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設発生土の処理」
63 | 上記土壌を採取した地点を示す図面、写真 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設発生土の処理」
64 | 発生材調書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記 A「発生材の処理等」EM「資源の再資源化に関する取扱い」
65 | 関係官公署届出書類 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「官公署その他への届出手続等」
66 | 各種保証書 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「提出書類一覧」
67 | 各種施工図 |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記AEM「施工図」
68 | 施工図CADデータ 形式（ ） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「施工図」
69 | 完成図（製本） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「提出書類一覧」
70 | 完成図PDF・CADデータ 形式（ ） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「提出書類一覧」
71 | 揮発性有機化合物の測定に関する計画書 | A | □ | □ | □ |  |  | 共通特記A「揮発性有機化合物の室内濃度の測定」
72 | 揮発性有機化合物室内濃度報告書 | A | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「揮発性有機化合物の室内濃度の測定」
73 | 見本により決定をする場合の見本品 | A | □ | □ | □ |  |  | 共通特記A「材料の品質等」
74 | 木材の合法性証明 | A | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「材料の品質等」
75 | 六価クロム溶出試験計量証明書 | A | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「六価クロムの溶出試験」
76 | 停電作業計画書 ※停電作業を行う場合 | E | □ |  | □ |  |  | 共通特記E「提出書類一覧」
77 | PCB有無報告書 | E | □ |  | □ |  | 参3-4 | 共通特記E「PCBの取扱い」
78 | 総合調整報告書 | M | □ |  | □ |  |  | 共通特記M「総合試運転調整」
79 | 予備品リスト | M | □ |  | □ |  |  | 共通特記M「提出書類一覧」
80 | 技能士の資格を証明する資料（施工計画書に添付） | AM | □ |  | □ |  |  | 共通特記AM「技能士」
81 | 納入仕様書 | EM | □ | □ | □ |  |  | 共通特記EM「納入仕様書」
82 | 機器完成図 | EM | □ |  | □ |  |  | 共通特記EM「機器完成図」
83 | 機材性能試験成績書 | E | □ |  | □ |  |  | 共通特記E「機材の品質等」
84 | 機材性能試験成績書 又は 製造者が有する実験値等に基づく性能表・能力計算書 | M | □ |  | □ |  |  | 共通特記M「機材の品質等」
85 | 試運転調整記録、社内検査報告書 | EM | □ | □ | □ |  |  | 共通特記E「試運転調整」M「総合試運転調整」
86 | 機器取扱説明書 | EM | □ |  | □ |  |  | 共通特記EM「機器取扱説明書」
87 | 電気保安技術者の資格を証明する資料（施工計画書に添付） | AEM | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「電気保安技術者」
（解体）
88 | 解体撤去後完成図 |  | □ |  | □ |  |  | 解体特記「完成図」
89 | 杭を存置する場合の記録 |  | □ |  | □ |  |  | 解体特記「解体施工 杭」
90 | 引取証明書（フロン） |  | □ |  | □ |  |  | 解体特記「特殊な建設副産物の処理等」
91 | 石綿除去作業計画書（施工計画書と兼ねても可） |  | □ | □ | □ |  |  | 解体特記「発生材の処理等」
（新増築）建築
92 | 防水工事の保証書（受注者、施工者、メーカーの三者連名） |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「防水工事」
93 | 屋根工事の保証書（受注者、施工者、メーカーの三者連名） |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「屋根及びとい工事」
94 | 樹木等の枯補償 |  | □ |  | □
95 | 載荷試験報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「地業工事」
96 | 杭地業報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「地業工事」
97 | みやこ杣木の出荷証明書 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「木工事に関する特記仕様書」
98 | 木材の自主検査計画書（承諾要）及び結果報告書 |  | □ | □ | □ |  |  | 新増築特記「木工事に関する特記仕様書」
（新増築）電気
99 | 耐震計算書（納入仕様書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「機器の耐震固定」
100 | 機器搬入計画書 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「施工計画書」
101 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認するための資料及び監督員の立会い記録 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「工事監理報告書等の書類作成」
102 | 施工計画作成に係る調査報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「施工計画作成のための調査」
103 | 石綿除去作業計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 新増築特記「石綿の取扱い」
（新増築）機械
104 | 耐震計算書（納入仕様書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「機器の耐震固定」
105 | PE-CH、PE-M、AC-D及びFSVPのカタログ（納入仕様書又は施工計画書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 新増築特記「配管材料」
106 | 石綿除去作業計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 新増築特記「石綿の取扱い」
（改修）建築
107 | シート防水の性能が分かる資料 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「防水改修工事」
108 | 外壁調査報告書（現地立会いによる承諾要）、外壁調査資格証 |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「外壁改修工事」
109 | 外壁補修の施工数量を図示したCADデータ（設計で見込んでいる外壁の補修数量に変更が生じた場合に提出） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「外壁改修工事」
110 | 塗装で使用する材料の性能が分かる資料 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「塗装工事」
111 | 建具各種施工図 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「建具改修工事」
112 | トイレブース施工図 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「その他工事」
113 | 無収縮グラウト工事の施工計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「無収縮グラウト工事」
114 | 木材の自主検査計画書（承諾要）及び結果報告書 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「木工事に関する特記仕様書」
115 | 石綿除去作業計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 共通特記「発生材の処理等」
116 | シーリング接着性試験成績書（接着性試験を省略する場合） |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「防水改修工事」
117 | 壁仕上げに化粧合板や羽目板を施工する場合の見本品 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「内装改修工事」
118 | コンクリート工事でプレキャスト製品を使用する場合の製造業者による試験成績表 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「コンクリート工事」
119 | アルカリ骨材反応抑制対策における監督員に承諾を受けるための必要な資料（特記：普通ｺﾝｸﾘｰﾄ参照） |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「コンクリート工事」
120 | 耐震改修工事に係る施工図 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「耐震改修工事」
121 | 連続繊維補強工事の施工実績が分かる資料 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「耐震改修工事」
122 | 施設運営に支障のある工事を行う場合の工事計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「追記事項」
（改修）電気
123 | 耐震計算書（納入仕様書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「機器の耐震固定」
124 | シックビル対策として使用した材料の写真及び資料（カタログ又は性能表の写し） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「庁舎・学校施設のシックヒ゛ル対策」
125 | 電気保安技術者の資格を証明する資料（施工計画書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「電気保安技術者」
126 | 高圧機器絶縁油のPCB含有分析試験結果報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「PCBの取扱い」
127 | PCB含有分析試験が困難な場合は機器製造業者へのPCB含有の照会結果 |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「PCBの取扱い」
（改修）機械
128 | PE-CH、PE-M、AC-D及びFSVPのカタログ（納入仕様書又は施工計画書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「配管材料」
129 | 技能士の資格を証明する資料（施工計画書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「技能士」
130 | 電気保安技術者の資格を証明する資料（施工計画書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「電気保安技術者」
131 | 耐震計算書（納入仕様書に添付） |  | □ |  | □ |  |  | 改修特記「機器の耐震固定」
132 | 石綿除去作業計画書 |  | □ | □ | □ |  |  | 改修特記「石綿の取扱い」
その他の書類
133 | 各種試験報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 標仕1.2.4「工事の記録等」
134 | 各種施工報告書 |  | □ |  | □ |  |  | 標仕1.2.4「工事の記録等」
|  |  | □ |  | □
|  |  | □ |  | □
|  |  | □ |  | □
|  |  | □ |  | □
完成書類（共通）
135 | 工事打合せ簿 |  | □ |  | □ |  | 参5-1 | 共通特記AEM「提出書類一覧」
136 | 三週工程表 又は 工事日報 |  | □ |  | □ |  | 参5-2 | 共通特記AEM「提出書類一覧」
137 | 交通誘導警備員集計表（配置人数が少ない場合は日報のみを提出） |  | □ |  | □ |  | 参5-3 | 共通特記AEM「提出書類一覧」
138 | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書（建設リサイクル法第18条報告書を兼ねる） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「建設副産物に関する取扱い」
139 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  | □ |  | □ |  | 6-1 | 共通特記AEM「建設業退職金共済制度」
140 | 月ごとの週休二日の達成状況が確認できるもの（月単位の週休二日の場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「週休二日工事」
141 | 週休二日工事 完了時報告書（通期の週休二日の場合） |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「週休二日工事」
142 | 完成写真 | A | □ |  | □ |  |  | 共通特記A「工事写真等」
143 | 保全に関する資料 |  | □ |  | □ |  |  | 共通特記AEM「保全に関する資料」
144 | 完成通知書 |  | □ |  | □ |  | 1-9 | 共通特記AEM「提出書類一覧」
145 | 引渡書 |  | □ |  | □ |  | 1-10 | 共通特記AEM「引渡書」

## 参5-1(工事打合せ簿)
No.
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | [7 empty] | □発注者 |  |  | □受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
発議事項 | [7 empty] | □指示 |  |  | □協議 |  |  |  | □通知 |  |  | □承諾 |  | □報告 |  | □提出
[8 empty] | □その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
工事名
（内容）
発議者氏名
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | □指示 |  |  |  | □承諾 |  |  |  | □協議 |  | □通知 |  | □受理 |  | します。
□その他
[14 empty] | 回答者氏名： | [7 empty] | 年 月 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | □了解 |  |  |  | □協議 |  |  |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 |  | します。
□その他
[14 empty] | 回答者氏名： | [7 empty] | 年 月 日
総括監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 | 主任監督員 |  |  | 担当監督員 | [9 empty] | 現場代理人 |  | 監理技術者 |  |  | 主任技術者